Bod 6.
Plán investičních akcí na rok 2024, dotační zdroje, čerpání
Vážení zastupitelé,

Předkládám přehled plnění plánu investičních akcí na tento rok.
	Plnění investičních a rozvoj. akcí na rok 2024
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	Výše dotace
	% spoluúčast obce
	schválený rozpočet tis.Kč
	plnění 11/2024
	změna rozpočtu 11_24

	Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD
	14 500
	NPO
	2 900
	80
	18500
	10247
	0

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD 
	800
	?
	 
	100
	800
	30
	0

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD
	12 300
	MAS/IROP
	9 000
	15-20
	12600
	12427
	0

	Grafická identita obce/aplikace/web obce
	500
	 
	 
	100
	500
	52
	0

	Doplnění VO 
	1 000
	 
	 
	100
	1000
	216
	0

	Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ
	2 400
	MMR, MSK
	 
	?
	2600
	61
	400

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	 
	100
	350
	0
	0

	FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace
	2 500
	NPO ?
	1 860
	 
	500
	0
	0

	EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku 
	500
	OPŽP, NPO ?
	 
	100
	500
	0
	0

	Rekonstrukce/oprava dětských hřišť
	500
	 
	 
	100
	1000
	401
	0

	Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba
	6 300
	MSK,OPŽP
	 
	?
	7400
	6165
	0

	Opravy chodníků a MK
	500
	MMR
	 
	?
	500
	276
	0

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 700
	OPŽP ?
	1 157
	?
	1700
	134
	0

	Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD
	2 000
	IROP/MPO/MMR
	 
	?
	2000
	51
	0

	Obnova techniky pro techn. správu
	1 000
	OPŽP?
	 
	?
	1500
	0
	0

	Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře)
	1 000
	 
	 
	 
	1000
	108
	0

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení
	700
	NSA?
	 
	?
	700
	669
	0

	Participativní rozpočet
	300
	 
	 
	100
	100
	0
	0

	Celkem
	48 850
	 
	14 917
	 
	53 250
	30 837
	400

	Volné finanční prostředky
	28 000
	 
	 
	 
	
	
	

	Rozdíl
	-20 850
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 - projekty v realizaci
	
	
	
	

	
	 
	 - podaná žádost o dotaci
	
	
	
	


Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - stavba – realizace probíhá (březen – 13.1.2025) (KAMI PROFIT, s.r.o., 12,3mil.Kč bez DPH, dotace 2,9mil.Kč), vysoutěžen i TDI a BOZP (STEMON Holding s.r.o,315tisKč s DPH). Stavba společně se stav. úpravami interiéru pokračuje dle doplněného projektu. 
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD – byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV pracuje na projektu. Probíhá jednání s ŘSD – požadavky  na  budoucí převody a odkupy majetku. 
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku –  stavba – předání stavby proběhne dne 20.11. Stavba SS MSK na rekonstrukci mostu přes Křižanův potok (5-8/2024), která zahrnuje pokračování stezky pro chodce a cyklisty po mostu ještě ukončena zkolaudována.

Grafická identita obce/informační a orient.systém – aktualizace webu obce, turistické části a informačního systém v obci. Připravuje se výběr dodavatele nových web. stránek a el. úřední desky.
Doplnění VO – dokončení úpravy rozvaděčů, oprava vedení, pořízení solárních světel na evangelický hřbitov.
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ -  žádost o dotaci na MSK byla úspěšná, obdrželi jsme dotaci 400tis.Kč, zhotovitel fa Jan Kudělka. Došlo k úpravě stavby při realizaci – změna zídky z betonu na kombinaci beton-kámen, z toho důvodu je nutné navýšit rozpočet o 400tis.Kč a bude prodloužen i termín zhotovení.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ – v přípravě. 
FVE na ČOV, úprava PD, adm. dotace   –  úprava PD na realizaci FVE na ČOV (zrušení zastřešení nádrží, využití střechy ČOV), podání žádosti o dotaci – poptáváme úpravu PD a letos už k realizaci nedojde.
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku – příprava na budování alt. zdrojů energie pro potřeby obce – získali jsme dotaci na statické posouzení střech u vybraných obecních budov z dot. titulu PRV MSK 2024, v realizaci.
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť, doplnění novými prvky – doplnění altánu u hřiště ZŠ – v realizaci.
Rekonstrukce kuchyně MŠ - adm.žádosti,EA, TDI, stavba – rekonstrukce kuchyně MŠ vč. nového vybavení, s dotací SFŽP ČR. Zhotovitel stavby VYKI TOOLS Group s.r.o.(6,2mil.Kč) a TDI (STEMON Holding s.r.o.,58tis.Kč). Zjištěna nefunkční ležatá kanalizace pod budovou – provedena kompletní rekonstrukce v levé části budovy – vícepráce ve výši cca 1100tis.Kč a prodloužení termínu - realizace ukončena 18.10.2024. 
Opravy chodníků a MK -  dotace MMR nebo bez dotace – z rozpočtu obce 
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst –  obdržena dotace z OPŽP, příprava administrace VZ, realizace po vysoutěžení.
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD – po získání nemovitosti p.č. 661(vč.budovy), 662/2, p.č. 660/1, p.č. 659 se stavbou a p.č. 662/1 do majetku obce dále usilujeme o nabytí p.č. 660/3 od současného vlastníka tak, aby mohl a být v této lokalitě realizován rozvoj dle analýzy, kterou provedla firma SOCGEO (najdete na webu obce v sekci https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce). RO a IK rozhodla o konkrétním využití nemovitostí viz příloha – Návrh výzvy, bude vypsána VZ na projekt (zjednodušená varianta arch.soutěže), následně odborná komise vybere nejvhodnější návrh a bude vypracována PD. Na všechny stupně PD můžeme pak podat žádost o dotaci MMR ČR (100% dotace bez DPH). Nyní probíhá konzultace projektu s pracovníky Státního fondu podpory investic k výběru zhotovitele PD a nejvhodnějšího dotační podpory na projektovou přípravu (MMR – Národní plán obnovy, MSK OP ST nový program na přípravu PD s dotací 75% a to pro všechny obce z MSK, dotace na brownfilds). 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce (malotraktor s příslušenstvím) – realizaci nyní.
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) – doplnění a sjednocení nábytku kanceláří a klubovny – doplnění IT a audiovizuální techniky zrealizováno, lokální sanace vlhkého zdiva – v běhu.
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – nutné úpravy areálu hřiště – II. etapa oplocení – provedeno.
Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe s navýšením limitu pro jeden na 100 tis. Kč – doručen jediný projekt, vyhodnocen IK a schválena realizace RO. 
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

