## harmonogram
Harmonogram projektu
Projednání záměru zastupitelstvy | 01.03.2023 | 60 | 30.04.2023
Tvorba Projektu pro žádost o dotaci | 30.04.2023 | 60 | 29.06.2023
úhrada částky za analýzu a projekt |  |  | 2023-07-01 | 133 100
Předpoklad schválení žádosti o dotaci | 31.03.2024 | 1 | 01.04.2024
Administrace Veřejných zakázek | 01.04.2024 | 150 | 29.08.2024
Koordinačně propagační schůzka se starosty | 01.09.2024 | 1 | 02.09.2024
Uzavření smluv s dodavateli | 29.08.2024 | 7 | 05.09.2024
Dodávka nádob a dalšího vybavení | 05.09.2024 | 90 | 04.12.2024
Distribuce nádob občanům | 04.12.2024 | 28 | 01.01.2025
Vyjednávání se svozovou firmou | 29.06.2023 | 360 | 23.06.2024
Propagace projektu | 02.09.2024 | 300 | 29.06.2025
Svoz D2D | 01.01.2025 | 360 | 27.12.2025

## financování_zadost
I. administrace
| co | bez dph | dph | vč. dph
A | projekt +analýza | 110000 | 23100 | 133100
B | žádost v ISKP | 30000 | 6300 | 36300
C | VŘ | 100000 | 21000 | 121000
D | Podklady k RoPD | 55000 | 11550 | 66550
E | administrace projektu a ZVA | 30000 | 6300 | 36300
F | monitorovací zprávy | 25000 | 5250 | 30250
| celkem | 350000 | 73500 | 423500
| administrace způsobilé | 295000 |  | 356950
| admninistrace nezpůsobilé |  |  | 66550
Rozpočítání podílu na administraci mezi obce dle % z předpokládané celkové částky nákladů na nádobí a myčku
| III. projekt způsobilé |  |  | bez DPH | DPH | vč. DPH
| Položka | počet ks | JC (Kč) | Mezisoučet (Kč)
| Sběrné nádoby | soubor | n/a | 13456400 | 2825844 | 16282244
| Čipy | 13 630 | 35 | 477050 | 100180.5 | 577230.5
| Váha včetně automatické identifikace | 4 | 650 000 | 2600000 | 546000 | 3146000
| Software | 1 | 300 000 | 300000 | 63000 | 363000
| Cloudové služby na pět let | 1 | 95 000 | 95000 | 19950 | 114950
| Ruční čtečka pro párování nádob | 5 | 55 000 | 275000 | 57750 | 332750
| Propagace |  |  | 250000 | 52500 | 302500
| Administrativa |  |  | 295000 | 61950 | 356950
| Celkem investice |  |  | 17748450 | 3727174.5 | 21475624.5
| celkem přímé | 20816174.5 |  |  |  | 20816174.5
| přímé investiční | 3956700 |  |  |  | 3956700
| přímé neinvestiční | 16859474.5 |  |  |  | 16859474.5
| nepřímé | 356950 |  |  |  | 356950
| Neuznatelné výdaje | 369050 |  |  |  | 369050
|  | projekt celkem |  |  |  | 21542174.5
| výše dotace | 85% |  |  |  | 17997155.825 | 18254280.825
| vlastní podíl | 15% |  |  |  | 3175968.675 | 3221343.675
| vl podíl+nezpůsobilé |  |  |  |  | 3545018.675
Note on B11: ====== ID#AAAAomIM8KQ Manazer DSO (2023-02-01 12:49:52) protože budou realizovány až po skončení projektu
Note on B23: Admin: není způsopbilá ale je podstatná

## financování_obce
| Počet obyvatel | vl. podíl náklady na investice bez DPH na ob dle analýzy kap 5. | vl. podíl náklady na projekt bez DPH, dle analýzy | DPH | vl. podíl náklady na projekt vč. DPH | realizační rezerva | nezpůsobilé | vl. podíl náklady na projekt celkem na obyvatele vč. DPH | mimořádný příspěvek do rozpočtu DSO celkem |  | mimořádný příspěvěk v roce 2023 |  | mimořádný příspěvek v roce 2024
[10 empty] | zaokrouhleno |  | zaokrouhleno | zaokrouhleno
celkem | [6 empty] | 369050 |  |  |  | 133100
Bílý Potok | 688 | 151 | 103888 | 21816.48 | 125704.48 | 5934.2797 | 10526.3629 | 206.6352 | 142165.1226 | 142165 | 3796.3932 | 3796 | 138369
Bulovka | 917 | 115 | 105455 | 22145.55 | 127600.55 | 7909.4978 | 14030.0506 | 163.0752 | 149540.0983 | 149540 | 5060.0182 | 5060 | 144480
Černousy | 319 | 121 | 38599 | 8105.79 | 46704.79 | 2751.5047 | 4880.6828 | 170.3354 | 54336.9775 | 54337 | 1760.2463 | 1760 | 52577
Dětřichov | 692 | 125 | 86500 | 18165 | 104665 | 5968.7813 | 10587.5627 | 175.1749 | 121221.344 | 121221 | 3818.4652 | 3818 | 117403
Dolní Řasnice | 562 | 139 | 78118 | 16404.78 | 94522.78 | 4847.4784 | 8598.5697 | 192.1157 | 107968.8282 | 107969 | 3101.1235 | 3101 | 104868
Frýdlant | 7277 | 97 | 705869 | 148232.49 | 854101.49 | 62767.083 | 111337.7078 | 141.2953 | 1028206.2809 | 1028206 | 40154.5831 | 40155 | 988051
Habartice | 437 | 133 | 58121 | 12205.41 | 70326.41 | 3769.3026 | 6686.0764 | 184.8558 | 80781.7891 | 80782 | 2411.3718 | 2411 | 78371
Hejnice | 2685 | 102 | 273870 | 57512.7 | 331382.7 | 23159.2164 | 41080.3553 | 147.3453 | 395622.2717 | 395622 | 14815.8658 | 14816 | 380806
Heřmanice | 279 | 133 | 37107 | 7792.47 | 44899.47 | 2406.4884 | 4268.685 | 184.8566 | 51574.6434 | 51575 | 1539.5257 | 1540 | 50035
Horní Řasnice | 229 | 139 | 31831 | 6684.51 | 38515.51 | 1975.2181 | 3503.6877 | 192.1135 | 43994.4157 | 43994 | 1263.6251 | 1264 | 42730
Jindřichovice pod Smrkem | 627 | 138 | 86526 | 18170.46 | 104696.46 | 5408.1299 | 9593.0662 | 190.9059 | 119697.6561 | 119698 | 3459.7944 | 3460 | 116238
Krásný Les | 487 | 130 | 63310 | 13295.1 | 76605.1 | 4200.573 | 7451.0738 | 181.2259 | 88256.7467 | 88257 | 2687.2725 | 2687 | 85570
Kunratice | 352 | 141 | 49632 | 10422.72 | 60054.72 | 3036.1431 | 5385.581 | 194.5341 | 68476.4441 | 68476 | 1942.3407 | 1942 | 66534
Lázně Libverda | 462 | 111 | 51282 | 10769.22 | 62051.22 | 3984.9378 | 7068.5751 | 158.2359 | 73104.7329 | 73105 | 2549.3222 | 2549 | 70556
Nové Město pod Smrkem | 3670 | 109 | 400030 | 84006.3 | 484036.3 | 31655.2418 | 56150.8022 | 155.8153 | 571842.344 | 571842 | 20251.109 | 20251 | 551591
Pertoltice | 297 | 125 | 37125 | 7796.25 | 44921.25 | 2561.7457 | 4544.084 | 175.1751 | 52027.0797 | 52027 | 1638.85 | 1639 | 50388
Raspenava | 2804 | 123 | 344892 | 72427.32 | 417319.32 | 24185.6398 | 42901.0489 | 172.7553 | 484406.0087 | 484406 | 15472.5094 | 15473 | 468933
Višňová | 1337 | 126 | 168462 | 35377.02 | 203839.02 | 11532.1685 | 20456.0279 | 176.3852 | 235827.2164 | 235827 | 7377.5838 | 7378 | 228449
kontrolní součty | 24121 |  | 2720617 | 571329.57 | 3291946.57 | 208053.43 | 369050 |  | 3869050 | 3869049 | 133100 | 133100 | 3735949
na obyvatele | [5 empty] | 8.6254 | 15.2999 |  | 160.4017 |  | 5.518
|  | realizační rezerva | 208053.43 | [8 empty] | 3869049
5.9444
Note on I1: ====== ID#AAAAp1hUrhE Anna Randáková (2023-02-09 11:30:38) ZVA, monitorovací zprávy, propagace
Note on J1: Admin: