## BF+NBF plán oprav 5171 r.2026
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka | uvolněno
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN R. 2026 OPRAVY A ÚDRŽBA pol. 5171
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 20 - oplocení Z strany | 90000
- rekonstrukce bytu | 700000 |  |  |  |  | zdevastovaný byt, nutná kompletní rekonstrukce vč. podlah | z r. 2025
- demolice kůlen, altán | 110000 |  |  |  |  | havarijní neopravitelný stav
čp. 167 - | 0
čp. 171 - | 0
čp. 173 - okna, dveře | 110000 |  |  |  |  | okna do dvora - obchod | převod z r. 2024
čp. 209 - fasáda V, S | 200000 |  |  |  |  | nezateplená ornamentální fasáda
čp. 490 - | 200000 |  |  |  |  | PD fasáda
čp. 495 - oprava fasády | 200000 |  |  |  |  | oprava soklu v ul. Truhlářská
čp. 506 - demolice kůlen | 60000 |  |  |  |  | havarijní neopravitelný stav, + terénní úpravy
- rekonstrukce byt Kondaš | 700000
- rekonstrukce byt Majerová | 1200000
čp. 532 - fasáda Z | 500000 |  |  |  |  | oprava pláště V strany vč. finální fasády
- oprava střechy | 350000 |  |  |  |  | uhnilé části trámů, děravé žlaby havarijní stav
čp. 537 | 0
čp. 569 - | 0
čp. 577 - oplocení | 100000 |  |  |  |  | oplocení Z strany | převod z r. 2025
čp. 780 - oprava pavlačí | 250000 |  |  |  |  | opravy omítek pavlače, oprava stropů nad balkóny V strana | převod z r. 2025
DPH 4.Q. 2025 | 420000 |  |  |  |  | fasáda čp. 209, byt čp. 20, drobné akce
Havárie a drobné opravy | 700000
Celkem potřeba 2026 | 5890000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 5171 - havárie | plán: |  | vyčerpáno: | 0
| 5171 - opravy | plán: |  | vyčerpáno: | 0
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
čp. 68- přípojka dešťvé kanalizace | 1000000 |  |  |  |  | vč. PD a povolení - r.2026-2027
- rekonstrukce osvětlení | 400000
čp. 472 - | 0
čp. 490 - okna muzeum | 180000 |  |  |  |  | výměna dřevěných oken
čp. 494 - oplocení zahrady | 80000 |  |  |  |  | Herní zahrada Melounek
čp. 495 - | 0
čp. 498 -
DPH 4.Q. 2025 | 320000
havárie a drobné opravy | 650000 |  |  |  |  | TILIA, Beseda, čp. 490,494,498
Celkem potřeba 2026 | 2630000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 5171 - havárie | plán: |  | vyčerpáno: | 0
| 5171 - opravy | plán: |  | vyčerpáno: | 0
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - Rekonstrukce rozvaděčů a vedení elektřiny | 400000 |  |  |  |  | Vybavení rozvaděčů a vedení v Al provedení,
- rekonstrukce kuchyně | 1350000 |  |  |  |  | havarijní stav
- chodník k buňkám | 110000 |  |  |  |  | chodník od branky k buňkám, požadavek MŠ
ZŠ I - oprava oplocení hřiště | 250000 |  |  |  |  | poškozené pletivo, vyhnuté sloupky
ZŠ II - zadní brána a plot | 250000 |  |  |  |  | osazení nové brány a branky, oplocení
- rozvody a rozvaděče el. | 500000 |  |  |  |  | Stávající - hliníkové rozvody
ZŠ + MŠ drobné opravy | 150000
Celkem potřeba 2026 | 3010000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 5171 - havárie | plán |  | vyčerpáno:
| 5171 - opravy | plán: |  | vyčerpáno:
530000
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
800 - márnice, hřbitov | 250000 |  |  |  |  | PD úprav, rozptylová loučka §3632 | Převod z r. 2025
- úprava hrobek, brána vrch | 250000 |  |  |  |  | Horní brána, úprava a oprava pomníků
521 - hasičská zbrojnice | 30000 |  |  |  |  | drobné a havarijní opravy mimo plán §5512
Celkem potřeba 2026 | 530000 | 0 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 3632 pohřeb. | plán: |  | vyčerpáno:
| 5512 hasiči | plán: |  | vyčerpáno:
Pokryto rozpočtem
Hotovo
P -schválené přímé zadání
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH

## BF+NBF plán investic 6121 r.26
objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN R. 2026 INVESTICE pol. 6121
ceny vč. DPH
BH - § 3612 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín relizace | firma | Poznámka
čp. 173 - zateplená S fasáda | 1500000 |  |  |  |  | zateplená fasáda ke garáži
čp. 209 - fasáda zatep. V,J | 200000 |  |  |  |  | zateplená fasáda do dvora , část | z r. 2025
čp. 537 - zateplená S fasáda | 2000000 |  |  |  |  | zateplená fasáda do dvora
DPH 4.Q. 2025 | 150000 |  |  |  |  | čp. 209 zateplená fasáda, drobné
Celkem potřeba 2026 | 3850000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2025 | 6121 - investice | plán: |  | vyčerpáno: | 0
NBH - § 3613 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
čp. 490 - rekonstrukce objektu | 200000 |  |  |  |  | PD a příprava na rekonstrukci fasády a části střechy
čp. 494 - 2. patro byty | 3000000 |  |  |  |  | nové, kolaudace, vč. zateplené střechy
DPH 4.Q. 2025 | 50000
Celkem potřeba 2026 | 3250000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 6121 - investice | plán: |  | vyčerpáno:
Školy - § 3113 | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
MŠ - Projekt nástavby | 600000 |  |  |  |  | PD stavební povolení nástavba MŠ
- osvětlení areálu MŠ | 200000 |  |  |  |  | nedostatečné osvětlení areálu, požadavek MŠ
ZŠ I -
ZŠ II -
Celkem potřeba 2026 | 800000 | 0
Celkem pokryto 2026
Rozpočet 2026 | 6121 - investice | plán: |  | vyčerpáno:
Ostatní NBH - objekt | předpoklad | cena realizace | termín VŘ | termín realizace | firma | Poznámka
521 - hasičská zbrojnice | 0
Celkem potřeba 2026 | 0 | 0 |  |  |  | Pozn.: součet částek více paragrafů
Celkem pokryto 2026
| 5512 hasiči | plán: |  | vyčerpáno:
Podléhá schválení zastupitelstvem města
Pokryto rozpočtem
Hotovo
předpokládané dotace
Priorita
Všechny finanční položky jsou vč. DPH