Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Lazecká 545/22

779 11 Olomouc

Oddělení kontroly zvláštních činností II

Gen. Svobody 2790/38

787 01 Šumperk

(dále jen „finanční úřad“)

Odvolání

Dne 14. 3. 2023 byl Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko, IČ: 70626812, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (dále také „příjemce dotace“ nebo „zadavatel“) doručen PLATEBNÍ VÝMĚR č. 36/2023 na odvod za porušení rozpočtové kázně, č. j.: 00178643/23/3100-31472-804491, z 14. 3. 2023 (dále jen „Platební výměr 1“).

Ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení Platebního výměru 1 zadavatel podává odvolání v celém rozsahu proti Platebnímu výměru 1, kterým se vyměřuje odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 348 958,00 Kč.

Dovolujeme si k Platebnímu výměru 1 uvést, že v něm není uvedeno, které ustanovení zákona bylo porušeno, což nebylo uvedeno ani ve Výzvě k vrácení dotace nebo její části ze dne 7. 6. 2022, č.j. neuvedeno (dále jen „Výzva“), ani v přípise Závěry z kontroly dodatku ze dne: neuvedeno, č.j. neuvedeno, které byly příjemci dotace doručeny dne 7. 4. 2022 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „poskytovatel“ nebo „poskytovatel dotace“) a ani ve Zprávě o daňové kontrole podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, č. j.: 54695/23/3100-31472-804506 (dále také „zpráva o daňové kontrole“).

Do dnešního dne tak není vůbec zřejmé, z jakého důvodu žádá poskytovatel dotace o vrácení části dotace ve výši 348 958,- Kč. Zadavatel se domnívá, že jeho žádost o sdělení, které ustanovení zákona porušil je legitimní, proto opakovaně žádal, naposledy dne 9. 12. 2022, o doplnění informace, které ustanovení zákona bylo porušeno, jinak nelze považovat Výzvu ani Platební výměr 1 za platná právní jednání a domníváme se, že taková Výzva i Platební výměr 1 směřují k bezdůvodnému obohacení, a zároveň nutí příjemce dotace zbytečně vynakládat finanční prostředky za právní služby spojené s Výzvou a Platebním výměrem 1.

Zadavatel potvrzuje, že postupoval při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu Elektronické úřední desky pro obce mikroregionu Mohelnicko, zahájené dne 30. 4. 2021, podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 1. 10. 2020 (dále také „pravidla“), kdy tato pravidla stanovují: „Zakázky zadávané v OPZ se dělí na dvě základní kategorie podle toho, zda se výběr dodavatele v daném případě řídí postupy stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v kap. 20 též jako „zákon“), či nikoli.

1. Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem, se řídí postupy pro výběr dodavatele upravenými v kap. 20.5. … 2. Zadávání zakázek, na které se vztahují postupy upravené zákonem, se vedle požadavků zákona řídí i postupy upravenými v kap. 20.12. Týká se to zakázek zadávaných zadavateli ve smyslu § 4 zákona, které patří mezi podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky.“

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 1. 10. 2020 tak zcela zjevně vycházejí ze zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“), a nelze jeho použití a výklad zcela oddělit od výkladu pravidel v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, i když na zadávání zakázek podle kapitoly 20.5 se nevztahují postupy upravené zákonem č. 134/2016 Sb., proto zadavatel požaduje sdělení, jaké ustanovení zákona porušil, když je třeba minimálně dodržovat zásady v § 6 ZZVZ. Navíc povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích.

Co se týče změny termínu plnění veřejné zakázky, zadavatel opakuje, že analogicky podle § 100 odst. 1 ZZVZ je v uzavřené kupní smlouvě ze dne 6. 10. 2021 vyhrazeno v čl. III odst. 2: „Pokud v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit ani jedna ze smluvních stran, dojde k situaci, že termín dodání nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvala překážka, pro kterou nelze plnění dodat.“

Podle § 100 odst. 1 ZZVZ:

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Zadavatel tedy legálně mohl přistoupit ke změně termínu plnění, protože jednoznačnou výhradu o případných překážkách provedl v zadávací dokumentaci a nezměnil celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna doby dodání byla způsobena několika překážkami, a to vis maior, podstatnou změnou okolností a pandemií COVID-19. Konkrétně zadavatel byl nejprve dodavatelem e-maily informován o překážce v období od 29. 10. 2021 do 14. 11. 2021, kdy nebylo možné předmět smlouvy splnit z důvodu dočasného váhového omezení pro zásilky vyzvedávané v Číně a Hongkongu bez ohledu na destinaci, protože byly prázdniny a nepříznivé počasí – řádil tajfun, tj. termín plnění se v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy posunul o 16 dní do 30. 11. 2021 (zadavatel poskytovateli dokládal e-maily dodavatele z 2. 11. 2021 a 7. 12. 2021).

Dále dodavatel informoval zadavatele, že provozovatel webových stránek 4 obcí (Líšnice, Mírov, Police a Loštice) Galileo Corporation s.r.o. byl od 15. 10. 2021 nekontaktní. Poskytovateli dotace zadavatel již o této překážce předkládal e-maily z 15. 10. 2021 a 8. 12. 2021. Dodavatel proto hledal jiné technické řešení, které se ukázalo nereálné, protože by nebyly splněny zadávací podmínky a došlo by tak k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., takže 15. 12. 2021 informoval dodavatel, společnost Pixtronic s.r.o., zadavatele o další překážce, pro kterou nelze plnění dodat, protože nebyl uhrazen poplatek za přístup a napojení na webové stránky ze strany kupujícího.

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru zaznamenala v různých částech světa jiný začátek a jiný průběh, pak je třeba si uvědomit, že pokud dodavatel dovážel úřední desky z Číny, tak nejenom tajfun, ale i svátky, které byly v Číně a opatření proti koronaviru a v neposlední řadě podstatná změna okolností způsobená nekomunikací Galileo Corporation s.r.o. způsobovaly objektivní překážky pro dodání desek do 29. 10. 2021. Zadavatel proto opakuje, že není zřejmé, proč žádá poskytovatel dotace vrácení části dotace, a zároveň finanční úřad konstatoval porušení ustanovení pravidel v kapitole 20.9.1 Změny smlouvy s dodavatelem písm. a) a porušení podmínek Rozhodnutí, konkrétně Části II bod 6.1 Rozhodnutí, když k výše uvedené argumentaci zadavatele se vůbec nevyjádřil ani poskytovatel dotace ani finanční úřad.

- Vzhledem k tomu, že finanční úřad se k dané argumentaci vůbec nevyjádřil, resp. ji zřejmě vůbec nekontroloval a neposuzoval, požádal zadavatel o doplnění kontroly o posouzení důvodů změny termínu plnění veřejné zakázky dne 9. 12. 2022, a zároveň nyní podává odvolání.

Nelze v žádném případě souhlasit, že zadavatel provedl změnu povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, když „v případě prodloužení termínu plnění veřejné zakázky se jedná totiž o takovou změnu, u níž nelze vyloučit, že by i jiní dodavatelé mohli za stejně změněných podmínek nabídnout (ať už v době zadání zakázky veřejné zakázky nebo v době uvažované změny) lepší podmínky než stávající dodavatel. Případně, že by (potencionálně lepší) nabídku mohlo v důsledku změněných podmínek nabídnout více dodavatelů.“ Je třeba si uvědomit, že zadavatel neuzavřel dodatek o prodloužení lhůty plnění při uzavření kupní smlouvy, jak požadoval původně vybraný dodavatel, který bez jakýchkoli objektivních důvodů podmiňoval podpis smlouvy prodloužením lhůty plnění. Pokud původně vybraný dodavatel je schopen dodat elektronické desky za 5 měsíců (podpis smlouvy měl být na konci září a dodavatel požadoval prodloužení do 29. 2. 2022; na druhou stranu dodavatel uvedl, že dodání desek se pohybuje kolem 3 měsíců, což však sám nebyl schopen splnit), protože není schopen dříve vyrobit komponenty elektronických desek na míru, je to jen schopnost daného dodavatele a nikoliv relevantní informace, v jaké době jsou všichni dodavatelé na trhu schopni elektronické desky dodávat. Právě názorem, že doba dodání desek je 5 měsíců (anebo 3 měsíce) vede k diskriminaci ostatních dodavatelů, kterou zadavatel nepřipustil, dodatek o změně termínu plnění při uzavření smlouvy neuzavřel, protože by se v tomto případě jednalo o podstatnou změnu povinností vyplývajících z kupní smlouvy a oslovil druhého dodavatele v pořadí hodnocení, který byl schopen desky do cca měsíce dodat. Druhý dodavatel v pořadí nepožadoval při uzavření smlouvy zároveň prodloužit lhůtu plnění jako původně vybraný dodavatel. Důvody, které vznikly v průběhu plnění, na základě kterých zadavatel prodloužil lhůtu plnění, zadavatel opakovaně sděloval kontrolám, které se však k nim nikdy nevyjádřily. K přípustnosti a zákonnosti prodloužení lhůty plnění bylo vydáno již stanovisko Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze dostupné na Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz): „V případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6.“

Vzhledem k tomu, že zadavatel připravoval výběrové řízení v době pandemie, počítal již s případnými komplikacemi při dodání a instalaci desek, a proto použil analogicky podle § 100 ZZVZ výhradu, že pokud v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit ani jedna ze smluvních stran, dojde k situaci, že termín dodání nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvala překážka, pro kterou nelze plnění dodat. Navíc charakter plnění veřejné zakázky nespočíval pouze v „prostém“ dodání desek, ale také v jejich instalaci, která závisela na součinnosti třetích osob (provozovatelů webových stránek obcí Galileo Corporation s.r.o. a WEBHOUSE, s.r.o., se kterým žádné problémy při plnění nebyly), učinil zadavatel do smlouvy výhradu. Argumentace původně vybraného dodavatele, že se zpozdí dodávka komponentů pro výrobu desek na míru byla podle zadavatele lichá, protože největší komplikace se u daného typu zakázky dají očekávat v instalaci při součinnosti s třetími osobami, než v dodávce. Došlo-li tedy nejprve ke zpoždění dodávky v důsledku tajfunu, a poté nekomunikací Galileo Corporation s.r.o., čímž se dodávka elektronických desek posunula do období nouzového stavu v ČR (26. 11. – 25. 12. 2021), musel zadavatel připustit, že vznikly objektivní překážky pro dodání desek do 29. 10. 2021.

Není tedy pravda, co je uvedeno ve zprávě o daňové kontrole ve vztahu k „pevnému datu“: „Z toho, jak daňový subjekt stanovil termín ukončení realizace zakázky nevyplývá, že termín ukončení realizace zakázky by se měl odvíjet od nějaké budoucí události, v řešeném případě od uveřejnění smlouvy v registru smluv, ale byl stanoven pevným datem 29. 10. 2021, proto není pochyb o tom, že zakázka měla být zrealizována nejpozději do tohoto data.“, když kontrola nijak nepřihlédla k výhradě v čl. III. odst. 2 uzavřené kupní smlouvy dne 6. 10. 2021 ve spojení s aplikací § 100 odst. 1 ZZVZ, jak již opakovaně zadavatel sdělil.

Finanční úřad ve zprávě o daňové kontrole uvedl: „Nouzový stav způsobený pandemií Covid – 19 trval již od roku 2020 a tedy již v době vyhlášení výzvy k podání nabídek dne 30. 4. 2021, bylo možno případné komplikace s dodáním komponentů dovážených z Číny předvídat. … Správce daně tak shledává, že daňový subjekt mohl tuto okolnost zasahující do zadávacího řízení a samotného průběhu předvídat již před jeho zahájením.“ Není pravda, že toto zadavatel nepředvídal, právě naopak, protože učinil výhradu analogicky podle § 100 odst. 1 ZZVZ v čl. III odst. 2 návrhu smlouvy, jak bylo opakovaně ze strany zadavatele uváděno, ale ani poskytovatel dotace, ani finanční úřad se k aplikaci dané výhrady nevyjádřil.

Dále finanční úřad uvedl: „Jak příjemce dotace ve vyjádření uvádí byl dodavatelem informován o trvání překážky v období od 29. 10. 2021 do 14. 11. 2021. Období trvání této překážky ovšem spadá až do období, kdy měla být zakázka, dle znění smlouvy zrealizována.“ Není pravda, že překážka dovozu z Číny nespadala do lhůty plnění, když ta končila podle čl. III odst. 1 uzavřené kupní smlouvy až dne 29. 10. 2021, přitom překážka trvala od 25. 10. 2021 (vizte e-mail z 2. 11. 2021 s informací přepravce). I když se jedná o 4 dny plnění do 29. 10. 2021, nelze je dodavateli upírat, protože to byly čtyři právoplatné dny pro plnění zakázky, proto se jedná o objektivní překážku, která trvala i po 29. 10. 2021 (vizte informaci přepravce).

K tomu, že „ve skutečnosti k předání úředních elektronických desek došlo až dne 14. 2. 2021“ zadavatel uvádí, že to není pravda, když dne 31. 1. 2022 byl předmět kupní smlouvy řádně předán a předávací protokol oboustranně podepsán. V předávacím protokole je pouze uveden dovětek k doplnění funkčních úprav desek s termínem plnění 14. 2. 2022. Tyto úpravy ovšem neměly vliv na to, že by desky nebyly řádně dodány, protože požadavky na úpravy ze strany zadavatele byly odeslány až 7. 2. 2022.

Zadavatel podává ve stanovené lhůtě odvolání a navrhuje, aby finanční úřad vyhověl odvolání a zrušil Platební výměr 1, kterým se vyměřuje odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 348 958,00 Kč, a zároveň zrušil výsledek nesprávného kontrolního zjištění uvedený ve zprávě o daňové kontrole, protože zadavatel neporušil rozpočtovou kázeň, když postupoval při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu Elektronické úřední desky pro obce mikroregionu Mohelnicko, zahájené dne 30. 4. 2021, podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 1. 10. 2020, a zároveň postupoval podle § 6 ZZVZ.

V případě, že by finanční úřad trval na porušení rozpočtové kázně, které zadavatel považuje za výsledek nesprávné kontroly, žádá, aby alespoň došlo ke snížení odvodu, protože celkově má zadavatel odvést 390 011,34 Kč podle PLATEBNÍHO VÝMĚRU č. 35/2023 na odvod za porušení rozpočtové kázně, č. j.: 00178636/23/3100-31472-804491 a PLATEBNÍHO VÝMĚRU č. 36/2023 na odvod za porušení rozpočtové kázně, č. j.: 00178643/23/3100-31472-804491, oba výměry z 14. 3. 2023, ale zadavatel sám nedisponuje žádnými finančními prostředky, ani žádné finanční prostředky nevytváří, když jeho cílem je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí, společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti mikroregionu, další společné aktivity (podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, péče o památky a podpora). Sám poskytovatel dotace i finanční úřad potvrdili:

„a) přestože se zadavatel dopustil porušení, zajistil alespoň určitou úroveň konkurenčního prostředí, což se promítlo do efektivnosti vynakládání veřejných prostředků. V kontextu daného porušení považuje správce daně tuto okolnost za důležitou.

b) Byly naplněny indikátory projektu, splněny závazné termíny projektu dle Rozhodnutí. V kontextu daného porušení považuje správce daně tuto okolnost za významnou a velmi důležitou.

c) Příjemce dotace naplnil řádně a včas účel poskytnuté dotace, čímž došlo k naplnění hlavního smyslu poskytnuté dotace a úspěšné realizaci projektu jako takového. V kontextu daného porušení považuje správce daně tuto okolnost za významnou a velmi důležitou.“

Vzhledem k tomu, že finanční úřad vůbec nekontroloval a neposuzoval konkrétní důvody pro postup zadavatele podle uzavřené kupní smlouvy ze dne 6. 10. 2021 v čl. III odst. 2: „Pokud v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit ani jedna ze smluvních stran, dojde k situaci, že termín dodání nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvala překážka, pro kterou nelze plnění dodat.“, žádá zadavatel o zřízení zvláštního účtu pro úschovu vrácení části dotace ve výši 348 958,- Kč tak, aby v budoucnu, až se poprvé finanční úřad vyjádří k postupu zadavatele podle čl. III odst. 2 kupní smlouvy, na základě kterého zadavatel uzavřel dodatek č. 1 ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ s tímto textem: „Dne 15. 12. 2021 a 12. 1. 2022 prodávající informoval kupujícího o překážce, pro kterou nelze plnění dodat, protože nebyl uhrazen poplatek za přístup a napojení na webové stránky ze strany kupujícího. Pro všechny obce jednorázový poplatek a roční udržovací poplatek za přístup a napojení na webové stránky činí 98 701,- Kč + DPH.“, nebyl zadavatel povinen hradit penále. Zadavatel tuto žádost již podal, ale do dnešního dne na ni nebylo reagováno. Vzhledem k tomu, že kontrola neproběhla k věci, a to k důvodům prodloužení lhůty plnění, podává zadavatel odvolání, a zároveň uhradí částku 348 958,- Kč, aby finanční úřad neúčtoval penále a nevznikaly tak zbytečné náklady obcím, které tvoří subjekty Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko. Pokud by se jak poskytovatel dotace tak finanční úřad vyjádřili ke konkrétním důvodům prodloužení lhůty, nemusel by zadavatel podávat odvolání, a zároveň provádět úhradu 348 958,- Kč, protože by měl dnes na jisto postaveno, zda pochybil či nepochybil při uzavření dodatku č. 1 vyhotoveného ke kupní smlouvě ze dne 6. 10. 2021. V případě, že by odvolací finanční úřad odvolání vyhověl, žádá zadavatel o vrácení částky 348 958,- Kč na účet 1906098379/0800 a v případě, že by nebylo odvolání vyhověno, je již odvod proveden.

Navíc dne 20. 3. 2023 zadavatel požádal finanční úřad o vyznačení doložky právní moci k platebním výměrům č. j.: 00178636/23/3100-31472-804491 a č. j.: 00178643/23/3100-31472-804491 a na tuto žádost nebylo finančním úřadem k 24. 3. 2023 reagováno.

Jsme s pozdravem,

| Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, se sídlem U Brána 916/2, Mohelnice 789 85, IČ: 70626812 | Jana Kubíčková, předsedkyně |
| --- | --- |
| Klopina | Jana Vachutková, starostka |
| Líšnice | Jiří Kvíčala, starosta |
| Mírov | Lubomír Pejchal, starosta |
| Police | Pavel Polách, starosta |
| Loštice | Šárka Havelková Seifertová, starostka |
| Třeština | František Laštůvka, starosta |
| Úsov | Benedikt Lavrinčík, starosta |