# SMLOUVA O DÍLO č. 15012026
# uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

1. Smluvní strany :

Objednatel	: Městský úřad Úsov
        nám. Míru 86
 789 73 Úsov
zastoupený	:	p. starostou Benediktem Lavrinčíkem
Bank. Spoj.	:	1905692309/0800
IČ	:	00303500
DIČ : CZ00303500

Zhotovitel	:	Igor Werkmann - restaurátor
Družstevní 2, 772 00 Olomouc
tel.: 777258379
Bank. spoj.	:	Air bank 1508373021/3030
IČO	:	15454924

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou svými organizacemi zplnomocněni
k podpisu této smlouvy.

### 2. Základní ustanovení :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v této smlouvě na své nebezpečí a na svůj náklad, nejpozději v době sjednané v této smlouvě.
Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit.

### 3. Předmět smlouvy - bližší určení díla :

Předmětem této smlouvy o dílo je restaurování kamenného kříže ve městě Úsov, místní část Bezděkov.
Rozsah restaurování je specifikován v přiložené nabídce, jejíž součástí je i rozpočet.

4. Cena díla :

Cena díla je cenou smluvní.
Cena díla v rozsahu přiloženého nabídkového rozpočtu činí 218.000,- Kč.
Zhotovitel není plátcem DPH.

Tato cena je platná do konce roku 2026, maximálně přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla v rozsahu přiložené nabídky z 16. 10. 2025.
5. Sjednaná doba :

Zhotovitel práce započne podle požadavků investora. Předpoklad – zima 2026.
Zhotovitel práce dokončí dle zahájení prací. Předpoklad - jaro 2026 (do 30. 6. 2026).
Místo plnění: Bezděkov a ateliér restaurátora v Olomouci.

6. Způsob fakturace :

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli jako odměnu za dílo dohodnutou částku dle odstavce 4 této smlouvy.
S podpisem smlouvy bude vystavena zálohová faktura ve výši 50% dohodnuté částky.
V průběhu práce budou po dohodě s objednatelem v souladu s mírou rozpracovanosti vystaveny dílčí faktury do max. výše 90 % smluvní ceny. Po dokončení díla bude vystavena závěrečná faktura.
Splatnost všech faktur je 10 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

7. Převzetí díla :

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla nejméně tři dny přede dnem, kdy má být dílo připraveno k předání a převzetí.
O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
Případné drobné vady a nedodělky předaného díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě určené protokolem o předání a převzetí díla.

8. Penalizace, smluvní pokuty :

V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla v termínu dohodnutém touto smlouvou (z viny zhotovitele), je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,1 % smluvní ceny za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s prováděním plateb za dílo dle podmínek splatnosti, dohodnutých v této smlouvě, má zhotovitel právo účtovat objednateli pokutu ve výši 0,1% fakturované částky za každý den prodlení.

9. Záruční doba :

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací v délce pěti let.
Lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, způsobená vandalskými činy nebo přírodními živly.
Zhotovitel předpokládá, že bude dodržen doporučený režim památky.

10. Ostatní ujednání :

V případě, že by některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy v době, kdy již budou závazky z této smlouvy částečně splněny, bude mezi stranami provedeno vzájemné finanční vyrovnání na základě vzniklých nákladů.
Veškerá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

11. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, s platností originálu.
Smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných dodatků.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Úsově, ....................	V Olomouci, ......................

........................................ ………………………….
        Objednatel Zhotovitel

Příloha SOD č. 15012026

Cenová nabídka na restaurování kamenného kříže
v Úsově, místní část Bezděkov.

Cena restaurování:

1.	Demontáž celé architektury (vybudování a demontáž lehkého lešení, sejmutí jednotlivých kusů, průzkum okolního terénu - dohledání úlomků)	23.500,-Kč
2.	Předzpevnění, mytí, mechanické a chemické dočištění odstranění barev	17.000,-Kč
3.	Chemické ošetření proti mechům a lišejníkům	2.500,-Kč
4.	Odstranění starších nepevných a odlišných vysprávek	2.500,-Kč
5.	Lepení polámaných a popraskaných částí vrcholového kříže za použití chromniklových čepů a svorek, přetmelení vzniklých spar	35.000,-Kč
6.	Dotmelení chybějících částí minerálním tmelem za použití nekorodujících armatur	53.000,Kč
7.	Lokální patinace doplňků	12.000,-Kč
8.	Osazení stupně a celé architektury, vodorovná izolace, vybudování a demontáž lehkého lešení	27.000,-Kč
9.	Závěrečná patinace, přespárování, hydrofobizace	8.500,-Kč
10.	Restaurátorská chemie, nerezavějící čepy, svorky a armatury	13.000,-Kč
11.	Dopravy, práce autojeřábu	24.000,-Kč
	Cena celkem	218.000,-Kč

Cena výše uvedených restaurátorských prací je 218.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).
Nabídková cena je platná do konce roku 2026.
V ceně jsou zahrnuty veškeré režie, materiál a chemické prostředky.

Záruční doba:
Zhotovitel poskytuje záruku na provedenou práci v délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je ochoten i v dalších letech provádět na žádost investora pravidelnou údržbu za režijní cenu.

Stanovení termínu zahájení a ukončení prací:
Zahájení i ukončení prací přizpůsobíme požadavkům investora. Předpoklad: podzim 2025 - jaro 2026.

V Olomouci 16. 10. 2025 Igor Werkmann