DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024/031

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Ondratice

IČ: 00288578

se sídlem: Ondratice 31, 798 07 Brodek u Prostějova

zastoupen starostou obce, panem Mgr. Bohuslavem Koštanským

kontaktní e-mail: starosta@ondratice.cz

a

Zhotovitel:	Uno Society s.r.o.

IČ: 07857942

DIČ: CZ07857942

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

korespondenční a kontaktní adresa: Jungmannovo náměstí 479/20, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

zastoupen jednatelem společnosti, panem Martinem Dukayem, MBA

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 308821

kontaktní e-mail: info@dotaceproobce.cz

smluvní strany uvedené shoda se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění vzájemně práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 15. 04. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/031, spočívající v přípravě, zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), v rámci výzvy č. 32_22_045 Národního plánu obnovy, Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 
o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, na akci s názvem: „Výstavba objektu dětské skupiny v obci Ondratice“.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) z důvodu změny termínů zhotovení díla uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 2024/031 v článku II. Doba a místo plnění předmětu Smlouvy.

II.

Změny vzájemných práv a povinností

Původní text uvedený v článku II. Doba a místo plnění předmětu Smlouvy dle Smlouvy o dílo 
2024/031 se ruší a nahrazuje novým textem uvedeným níže.

Původní formulace:

Zhotovitel se zavazuje provést smluvené dílo dle článku I. Předmět díla v bodě 1–4 (zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace včetně souvisejících činností) nejpozději do 28. 06. 2024, přičemž splnění tohoto termínu je podmíněno součinností ze strany Objednatele. Bod 6 článku 
I. Předmět díla (zahájení výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky) bude provedeno nejpozději do 30. 10. 2024.

Nová formulace:

Zhotovitel se zavazuje provést smluvené dílo dle článku I. Předmět díla v bodě 1–4 (zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace včetně souvisejících činností) nejpozději do termínu uvedeného v předmětné dotační výzvě, tj. do 29. 11. 2024 do 12:00 hod., přičemž splnění tohoto termínu je podmíněno součinností ze strany Objednatele. Bod 6 článku I. Předmět díla (zahájení výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky) bude provedeno nejpozději do 30. 04. 2025.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní podmínky a ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou v tomto Dodatku výslovně změněny nebo upraveny.

Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/031 uzavřené dne 15. 04. 2024 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/031, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) podepsaném vyhotovení.

V Ondraticích dne ………....... 2024				V Kutné Hoře dne ................... 2024

Za objednatele:						 Za zhotovitele:

...........................................................				…….………………………….…...

Obec Ondratice	 					Uno Society s.r.o.

Mgr. Bohuslav Koštanský, starosta				Martin Dukay, MBA, jednatel s.r.o.