Příloha č.1 Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace výdajů realizace akce.

Výzva č. 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Identifikace předkladatele

Název:		Město Úsov

IČO:		00303500

Charakteristika předmětu podpory

(splněno Před poskytnutí podpory, bude splněno Po zavedení Eng. mng.)

| Energetická politika | Před | Po |
| --- | --- | --- |
| Je formalizována. Existuje dokument, který stanovuje cíle a zásady hospodaření s energií v objektech v majetku žadatele o dotaci. |  |  |
| Určuje hranice systému energetického managementu. Existuje soupis budov a dalších zařízení v majetku žadatele. |  |  |
| Obsahuje závazek ke zvyšování energetické účinnosti. Je stanovena velikost dosažitelných úspor. |  |  |
| Stanovuje osobu/y odpovědné za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a součinnost jednotlivých organizací. |  |  |
| Je schválená odpovědným orgánem. (radou kraje, radou města, radou obce, vedením společnosti) |  |  |
| Plánování | Před | Po |
| Je známá alespoň roční spotřeba paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulá a současná. |  |  |
| Jsou známy alespoň roční náklady na spotřebu paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulé a současné. |  |  |
| Jsou sledována data pro jednotlivé budovy umožňující kontrolu plnění legislativních požadavků (podlahová plocha, energetická náročnost kWh/m2, realizovaná energeticky úsporná opatření atd.). |  |  |
| Jsou určeny priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti (např. jsou identifikovány budovy s významným potenciálem ke snížení spotřeby energie). |  |  |
| Existuje odhad spotřeby energie a nákladů pro následující období (1–3 roky). |  |  |
| Je navržen program zvýšení energetické účinnosti pro následující období včetně cílových hodnot, opatření a potřebných zdrojů. |  |  |

| Implementace a provoz | Před | Po |
| --- | --- | --- |
| Je vytvořen systematický přístup ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a informací pro energetické řízení. Je stanovena četnost a úroveň podrobnosti sběru dat o spotřebě energie, nákladech a faktorech s významným vlivem na spotřebu energie. |  |  |
| Způsob sledování a vyhodnocování umožňuje podávání zpráv o výsledcích energetického managementu pro různé úrovně řízení. |  |  |
| Je stanovena osoba / odbor odpovědný za údržbu a rozvoj systému sledování a vyhodnocování dat. |  |  |
| O politice, cílech a výsledcích energetického managementu jsou v pravidelných intervalech informovány odpovědné osoby. |  |  |
| Provozovatelé budov v majetku žadatele (odpovědné osoby) mají stanovenou odpovědnost a úlohy v plnění požadavků systému managementu hospodaření s energií. |  |  |
| Kontrola | Před | Po |
| Ve stanovených intervalech odpovědný orgán žadatele posuzuje skutečnou spotřebu energie proti očekávané spotřebě, vytváří záznam o nepříznivých odchylkách včetně možných příčin. |  |  |
| Odpovědný orgán žadatele posuzuje a přijímá nápravná opatření v případě odchylek od předpokládaného vývoje a stanovených cílů. |  |  |

Popis realizace akce a základních přínosů realizace akce

V souladu s podmínkami programu a rovněž v souladu s obecně odpovědným přístupem k udržitelnému energetickému hospodářství obce, bude zavedený systém odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 (v platném znění) nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme). Zavedený systém bude držet účelnou zásadu správného EM: „Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (Plan – Do – Check – Act). Cílem zavedení energetického managementu bude systém řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. Realizace akce bude sestávat z následujících hlavních aktivit: - Sestavení řídícího výboru - Zapojení klíčových členů vedení obce s cílem porozumět potřebám a očekáváním zainteresovaných stran. - Stanovení rolí a pravomocí jednotlivých členů týmu - Definice procesů, odpovědností a toků informací. Kontext organizace. - Sběr a zpracování dat – přehled objektů a jejich spotřeb (kWh a Kč) Akce je zaměřena na 18 objektů ve vlastnictví obce spotřebovávající energie z 26 odběrných míst elektřiny, 6ti odběrných míst plynu se spotřebou 679 MWh. - Plánování sběru dat a řízení dokumentovaných informací. - Tvorba dokumentace. - Analýza výchozího stavu spotřeby energie. - Identifikace potenciálu úspor a stanovení cílových hodnot (stavení energetické politiky) - Přezkoumání spotřeby energie, identifikace potenciálu úspor vč. odhadu budoucích spotřeb. - Stanovení ukazatelů energetické hospodárnosti EnPI - Stanovení energetické politiky vč. jejího formálního schválení - Průběžné sledování spotřeb a vyhodnocování, vč. reportingu (4 roky) - Monitorování - Měření - Analýza - Vyhodnocení energetické hospodárnosti - Návrh nápravných opatření v případě odchylek (řešení rizik a příležitostí). Energetická politika Energetická politika obce bude obsahovat cíle a zásady v souladu s metodickými doporučeními MPO a programu EFEKT, bude proto: - obsahovat závazek k neustálému snižování energetické náročnosti, - obsahovat závazek k zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot, - obsahovat závazek být v souladu s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, ke kterým se organizace zavazuje ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti, - poskytovat rámec pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot, - podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti Energetická politika obce a EM bude v souladu s principy a cíli Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (MPO), Dlouhodobou strategií renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých (MPO) a celkově unijním (EU) právním rámcem pro klima a energetiku vč. strategie „fit for 55“ a bude mít ambici přispět k plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody a následných ambicí EU a ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti, snižování spotřeby energie a zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů. Aby tyto cíle mohly být dosaženy, je aplikace a provozování EM nezbytnou podmínkou.

Harmonogram projektu

| Termín | Aktivita |
| --- | --- |
| 3/2024 | Sestavení řídícího týmu. |
| 4 ÷ 5/2024 | Definice procesů, odpovědností a toků informací. Místní šetření v objektech. |
| 6/2024 | Tvorba dokumentace systému Energetického managementu. Definice energetické politiky a Cílů EnMS včetně zodpovědné osoby (řídící tým) |
| 6/2024 | Tvorba dokumentace (SW) pro monitorování a vyhodnocování dat. |
| 7/2024 | Měření spotřeb energií a zpracování dat. |
| 8/2024 | Rozbor spotřeb a definice priorit (EnPI). Registr příležitostí. |
| 8/2024 | Nastavení reportingu spotřeb a EnPI. |
| 9/2024 | Vytvoření komunikační platformy reportů (vyhodnocování spotřeb a odchylek). Co, kde, kdy a komu bude prezentováno. |
| 9/2024 | Návrhy opatření k řešení EnPI - Tvorba akčního plánu. |
| 10/2024 | Odsouhlasení opatření. |
| 10/2023 | Ukončení implementacesystému |
| 6 ÷ 12 měs dle rozsahu | Realizace opatření |
| 6 ÷ 12 měs po realizaci dle rozsahu | Vyhodnocování efektivity opatření |

Poznámka: Modře zvýrazněné aktivity se periodicky opakují viz. Demingův PDCA cyklus

Případné odchylky od harmonogramu budou operativně koordinovány v realizaci projektu tak, aby byl dodržen celkový harmonogram a termín 15. 12. 2024 je nepřekročitelný, v souladu s podmínkami MPO a Programu.

Zkrácení harmonogramu je možná po dohodě mezi zhotovitelem a zadavatelem v závislosti na místních podmínkách.

Rozpočet

| Položka | Výdaje bez DPH | Výdaje včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Definice procesů, odpovědností a toků informací Tvorba dokumentace systému Energetického managementu. Definice energetické politiky a Cílů EnMS včetně zodpovědné osoby (řídící tým) | 170 000,- | 205 700,- |
| Tvorba dokumentace (SW) pro monitorování a vyhodnocování dat. | 59 999,- | 72 599,- |
| Rozbory spotřeb a výstupů z měření. Definice priorit (EnPI). Nastavení reportingu EnPI. Vytvoření komunikační platformy reportů (vyhodnocování spotřeb a odchylek). | 65 000,- | 78 650,- |
| Zavedení systému energetického managementu. | 95 001,- | 114 951,- |
| CELKEM | 390 000,-Kč | 471 900,-Kč |

Poznámka: Podle potřeby lze řádky přidat/odebrat.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

- výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;

- výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;

- výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;

- výdaje na certifikaci ISO 50001;

Upozornění: DPH není způsobilým výdajem.

Jméno / funkce / podpis