## List1
| Rozdíl | Rozpočet - schváleno | Vysoutěženo /předpoklad | Pozastávka oprava komunikací 2022 | Oprava ul. Malířská | Úprava parkoviště u č.p. 472 | Opravy komunikací 2023 (parkoviště 607-608, chodník 79, Ke Sv. kříží, lávka L05) | Zábradlí Tovární a dlažby (podél Mohelky) | Běžná údržba komunikací (opravy, výtluky, nerovnosti) | Oprava propustku Tovární u ČOV | Dokončení parkoviště u Tilie (II. etapa) | Ostatní investice (chemiko, parkoiště I. etp, | Smíšená stezka Kokonínská (PD) | Kanalizace Malířská | Oprava kanalizační sítě, UV, šachty, apod. | Kanalizace Lužická - Údolní (pozastávka) | Vodovod Lužická | Kanalizace a vodovod Na Hranici (PD) | Opravy sportovního areálu Zálesí (kurty, UMT, víceúčel hř. | Retence sportovní areál | Opravy koupliště dle plánu | Opravy DH Požárnická a Nová a opravy vlek | Doplnění hracích prvků a dokončení DH Požárnická | Standardní údržba a modernizace VO | Reko VO Občanská | Reko Lesní VO, Zahradní | Reko VO Malířská | Přeložka VO Školní
|  |  |  | Komunikace - opravy (2212-5171) | [6 empty] | Komunikace - investice (2212-6121) |  | Cyklostezky - investice (2219-6121) | Kanalizace - opravy (2321-5171) |  | Kanalizace - investice (2321-6121) |  |  | Sport, rekreace - opravy (3429-5171) |  |  |  | Sport, rekreace - investice (3429-6121) | Veřejné osvětlení - opravy (3631-5171)
Stav akce (SOD - smlouva o dílo, VZ - výběrové řízení, OBJ - objednávka) |  |  |  | dokončeno | dokončeno | dokončeno | probíhá realizace | probíhá realizace | probíhá realizace | zrušeno | probíhá VZ | dokončeno | probíhá zpracování PD | dokončeno | probíhá realizace | dokončeno | příprava VZ (probíhá stavební řízení) | probíhá realizace | probíhá realizace | realizace z větší části 2024 | probíhá VZ | probíhá realizace |  | probíhá realizace | probíhá realizace | dokončeno | dokončeno | příprava VZ (probíhá územní řízení)
Termín realizace (dle SOD nebo dle VZ) |  |  |  | do 06/2023 | do 05/2023 | do 05/2023 | do 09/2023 | do 09/2023 | do 12/2023 |  | do 12/2023 | do 06/2023 | do 12/2023 | do 05/2023 | do 12/2023 | do 05/2023 | do 12/2023 | do 12/2023 | do 08/2023 | do 05/2024 | do 12/2023 | do 12/2023 | do 12/2023 | do 12/2023 | do 12/2023 | do 08/2023 | do 05/2023 | do 12/2024
Rozpočtováno |  |  |  | 700000 | 2110000 | 500000 | 2050000 | 700000 | 300000 | 350000 | 1800000 | 0 | 800000 | 445000 | 150000 | 570000 | 1200000 | 100000 | 200000 | 370000 | 500000 | 150000 | 100000 | 500000 | 510000 | 230000 | 135000 | 350000
Komunikace opravy | 744551.55 | 6400000 | 5655448.45 | 700000 | 1184700 | 488216 | 2189249.55 | 718282.9 | 375000 | 0
Komunikace investice | -1712104 | 2000000 | 3712104 | [7 empty] | 3467400 | 244704
Cyklostezky - investice | 0 | 800000 | 800000 | [9 empty] | 800000
Kanalizace opravy | 240110 | 595000 | 354890 | [10 empty] | 289890 | 65000
Kanalizace investice | 81746.2 | 1870000 | 1788253.8 | [12 empty] | 488253.8 | 1200000 | 100000
Sport a rekreace - opravy | 2802.83 | 1220000 | 1217197.17 | [15 empty] | 200000 | 369805.65 | 597391.52 | 50000
Sport a rekrace - investice | 0 | 100000 | 100000 | [19 empty] | 100000
Veřejné osvětlení - opravy | 49417 | 1725000 | 1675583 | [20 empty] | 275000 | 390502 | 282118 | 167963 | 560000
Celkem | -593476.42 | 14710000 | 15303476.42
Note on M11: JD: Předpoklad dle soupisu prací z PD