## ZL36 -- KRYCÍ LIST
CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | POČET PŘÍLOH: |  | 5 listů
ZMĚNOVÝ LIST Č.: |  | 36 |  |  | SMLOUVA O DÍLO
obj.:MUR/12/22-S, zhot.:EI-653/22
Integrované městské centrum služeb Tilia, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720
PROJEKT:
LOKALIZACE ZMĚNY: |  | Neprováděné práce a dodávky
DATUM: |  | 2023-11-08
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Neprováděné práce a dodávky
Změnový list obsahuje práce, které se vlivem revize projektu stavby a změn v průběhu realizace stavby neprováděly. Vykazuje finanční úsporu.
CENOVÁ KALKULACE:
Změny jsou řešeny formou přípočtů (odpočtů).
Rozpočet viz příloha - vícepráce |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Rozpočet viz příloha - méněpráce |  |  | ks | 1 | -342349.37 | -342349.37
CELKEM bez DPH | [5 empty] | -342349.37
Smluvní cena se na základě této změny sníží o : |  |  | -342349.37
CL- EVANS s.r.o. |  |  | Město rychnov u Jablonce nad Nisou
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Projektant |  |  |  |  | TDS
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Rozdělovník: | 1. Město rychnov u Jablonce nad Nisou
2. CL – EVANS s.r.o.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 06 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [8 empty] | Datum: |  | 2023-11-08 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00262552 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00262552 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | 26768607 | [14 empty] | 0,01
|  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26768607 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22801936 | [14 empty] | False
|  |  | DESIGM 4 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | -342349.37
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | -342349.37
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | -342349.37 |  |  |  |  | -71893.37
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | -414242.74
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 06
| Stavba: | [6 empty] | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
| Místo: | [6 empty] | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Projektant: |  | DESIGM 4 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | -342349.37 |  |  |  |  | -414242.74 |  |  | 0 | -71893.37 | 0 | -71893.37 | 0 | 0 | 0 | -342349.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 36 |  |  |  | ZL36 - neprováděné práce a dodávky | [6 empty] | -342349.37 |  |  |  |  | -414242.74 | STA |  | 0 | -71893.37 | 0 | -71893.37 | 0 | 0 | 0 | -342349.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {797723b3-ddbf-41b1-bd73-6a4c7c88200a} | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | -342349.37 |  |  |  |  | -414242.74

## 36 - ZL36 - neprováděné p...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {797723b3-ddbf-41b1-bd73-6a4c7c88200a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
36 - ZL36 - neprováděné práce a dodávky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-11-08
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00262552
|  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  |  | DIČ: | CZ00262552
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 26768607
|  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  |  | DIČ: | CZ26768607
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22801936
|  | DESIGM 4 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | -342349.37
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | -342349.37
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -342349.37 |  |  | 21% | -71893.37
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -414242.74
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
36 - ZL36 - neprováděné práce a dodávky
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-11-08
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -342349.37 | [13 empty] | -1
| D1 - Rekonstrukce objektu | [5 empty] | -342349.37
| D1.1 - Uznatelné náklady | [5 empty] | -341349.37
| 34 - Stěny a příčky | [5 empty] | -1204
| 62 - Úprava povrchů vnější | [5 empty] | -8880
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | -55068.67
| 781 - Obklady (keramické) | [5 empty] | -276196.7
| D1.2 - Neuznatelné náklady | [5 empty] | -1000
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | -1000
| S - Přesuny sutí | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | -342349.37
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
36 - ZL36 - neprováděné práce a dodávky
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-11-08
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -342349.37 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | -342349.37
| D | D1 | Rekonstrukce objektu |  |  |  | -342349.37 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -342349.37
| D | D1.1 | Uznatelné náklady |  |  |  | -341349.37 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -341349.37
| D | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | -1204 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -1204
108 | K | 346275113R00.1 | Přizdívky z desek porobetonových tl. (75),100 mm -vaničky ve sprchách | m2 | -1.4 | 860 | -1204 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1204 | 4 | 1483838744
| PP |  | Přizdívky z desek porobetonových tl. (75),100 mm -vaničky ve sprchách | [16 empty] | PP | 3
| D | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | -8880 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -8880
163 | K | 622300181RT2 | Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky DN 40 mm | m | -120 | 74 | -8880 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8880 | 4 | -1838979463
| PP |  | Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky DN 40 mm | [16 empty] | PP | 3
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | -55068.67 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -55068.67
206 | K | 951978110RT1 | Úprava dilatace, dilatační stěnová lišta tl.20 mm, ozn.Os38 | m | -31.5 | 138 | -4347 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4347 | 4 | -217759748
| PP |  | Úprava dilatace, dilatační stěnová lišta tl.20 mm, ozn.Os38 | [16 empty] | PP | 3
208 | K | 951978110RT3 | Úprava dilatace, dilatační podlahová lišta tl.20 mm, ozn.Os39 | m | -27.27 | 146 | -3981.42 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -3981.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3981.42 | 4 | 836957921
| PP |  | Úprava dilatace, dilatační podlahová lišta tl.20 mm, ozn.Os39 | [16 empty] | PP | 3
218 | K | 953943101RT9 | M+D Mobilní příčka skládací 3850/3000 mm, ozn.Os12 - provedení dle popisu v PD | kus | -1 | 33392 | -33392 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33392 | 4 | -227062017
| PP |  | M+D Mobilní příčka skládací 3850/3000 mm, ozn.Os12 - provedení dle popisu v PD | [16 empty] | PP | 3
222 | K | 953943101RU7 | M+D Odvětrávací lišta nopové folie, ozn.Os21 -provedení dle popisu v PD | m | -124.75 | 107 | -13348.25 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -13348.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13348.25 | 4 | 1091145245
| PP |  | M+D Odvětrávací lišta nopové folie, ozn.Os21 -provedení dle popisu v PD | [16 empty] | PP | 3
| D | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | -276196.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -276196.7
1240 | K | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 -na jádrovou omítku | m2 | -28.595 | 586 | -16756.67 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -16756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16756.67 | 16 | -487975679
| PP |  | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 -na jádrovou omítku | [16 empty] | PP | 3
1242 | K | 781210131R00.1 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 - na tvárnice s adhézním můstkem | m2 | -424.46 | 568 | -241093.28 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -241093.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -241093.28 | 16 | 75909542
| PP |  | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 - na tvárnice s adhézním můstkem | [16 empty] | PP | 3
1244 | K | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | -453.055 | 37 | -16763.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -16763.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16763.04 | 16 | 239987777
| VV |  | -424,46-28,595 |  | -453.055 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -453.055 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1245 | K | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | -2.592 | 611 | -1583.71 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -1583.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1583.71 | 16 | -1420835355
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | [16 empty] | PP | 3
| D | D1.2 | Neuznatelné náklady |  |  |  | -1000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -1000
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | -1000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -1000
10 | K | 44984124.A | Přístroj hasicí práškový PHP s has.schopn.21 A 6 kg | kus | -1 | 1000 | -1000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1000 | 4 | 1211314480
| PP |  | Přístroj hasicí práškový PHP s has.schopn.21 A 6 kg | [16 empty] | PP | 3
| D | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 979951112R00 | Ekologická likvidace železného šrotu (ocel, plechy) na skládce, vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodnotu) | t | -18.734 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707927452
| VV |  | "radiátory již odvezeny investorem" | [16 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,468/2-37,468 |  | -18.734 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -18.734 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET