## ZL32 - KRYCÍ LIST
CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | POČET PŘÍLOH: |  | 4 listů
ZMĚNOVÝ LIST Č.: |  | 35 |  |  | SMLOUVA O DÍLO
obj.:MUR/12/22-S, zhot.:EI-653/22
Integrované městské centrum služeb Tilia, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720
PROJEKT:
LOKALIZACE ZMĚNY: |  | Kanalizace
DATUM: |  | 2023-10-16
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Úprava tras areálové kanalizace.
Z důvodu vylepšení ekologických parametrů stavby a s výhledem do budoucna, kdy by odvod kanalizace měl být řešen jako oddílná kanalizační soustava, tj. zvlášť samostatné potrubí kanalizace dešťové a splaškové, se přistoupilo k tomuto řešení úpravou stávajícího projektu. Jednotná kanalizace se nahrazuje oddílnou s vyústěním dešťové kanalizace do řeky Mohelky a nezahlcuje se čistírna odpadních vod.
CENOVÁ KALKULACE:
Změny jsou řešeny formou přípočtů (odpočtů).
Rozpočet viz příloha - vícepráce |  |  | ks | 1 | 202284 | 202284
Rozpočet viz příloha - méněpráce |  |  | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [5 empty] | 202284
Smluvní cena se na základě této změny sníží o : |  |  | 202284
CL- EVANS s.r.o. |  |  | Město rychnov u Jablonce nad Nisou
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Projektant |  |  |  |  | TDS
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Rozdělovník: | 1. Město rychnov u Jablonce nad Nisou
2. CL – EVANS s.r.o.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 06 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [8 empty] | Datum: |  | 2023-10-16 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00262552 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00262552 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | 26768607 | [14 empty] | 0,01
|  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26768607 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22801936 | [14 empty] | False
|  |  | DESIGM 4 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 202284
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 202284
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 202284 |  |  |  |  | 42479.64
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 244763.64
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 06
| Stavba: | [6 empty] | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
| Místo: | [6 empty] | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Datum: |  | 2023-10-16
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Projektant: |  | DESIGM 4 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 202284 |  |  |  |  | 244763.64 |  |  | 0 | 42479.64 | 0 | 42479.64 | 0 | 0 | 0 | 202284 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 35 |  |  |  | ZL35 - Dešťová kanalizace - D + M potrubí a šachet bez zemních prací - doplnění | [6 empty] | 202284 |  |  |  |  | 244763.64 | STA |  | 0 | 42479.64 | 0 | 42479.64 | 0 | 0 | 0 | 202284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6f362a19-9a0c-4079-8e7c-307ce209bd0b} | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 202284 |  |  |  |  | 244763.64

## 35 - ZL35 - Dešťová kanal...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {6f362a19-9a0c-4079-8e7c-307ce209bd0b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
35 - ZL35 - Dešťová kanalizace - D + M potrubí a šachet bez zemních prací - doplnění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00262552
|  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  |  | DIČ: | CZ00262552
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 26768607
|  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  |  | DIČ: | CZ26768607
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22801936
|  | DESIGM 4 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 202284
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 202284
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 202284 |  |  | 21% | 42479.64
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 244763.64
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
35 - ZL35 - Dešťová kanalizace - D + M potrubí a šachet bez zemních prací - doplnění
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-16
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 202284 | [13 empty] | -1
| D3 - Areálová kanalizace | [5 empty] | 202284
| 8 - Trubní vedení - doplnění dešťové kanalizace | [5 empty] | 202284
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 202284
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
35 - ZL35 - Dešťová kanalizace - D + M potrubí a šachet bez zemních prací - doplnění
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-16
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 202284 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 202284
| D | D3 | Areálová kanalizace |  |  |  | 202284 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 202284
| D | 8 | Trubní vedení - doplnění dešťové kanalizace |  |  |  | 202284 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 202284
1932 | K | 827134 | D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm) | m | 50 | 318 | 15900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15900 | 4 | 810853414
| PP |  | D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm) | [16 empty] | PP | 2
1936 | K | 827143 | D+M - Plastová revizní šachta DŠ 01 a DŠ 02 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a | kus | 2 | 55557 | 111114 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 111114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111114 | 4 | 823241641
| PP |  | D+M - Plastová revizní šachta DŠ 01 a DŠ 02 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a | [16 empty] | PP | 2
1938 | K | 827145 | D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací | kus | 1 | 75120 | 75120 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 75120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75120 | 4 | 1663710418
| PP |  | D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací | [16 empty] | PP | 2
1957 | K | 827164 | Napojení na stávající potrubí či šachtu vč. utěsnění | kus | 2 | 75 | 150 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | -792623991
| PP |  | Napojení na stávající potrubí či šachtu vč. utěsnění | [16 empty] | PP | 2