Plán sociálního začleňování

Nové Město pod Smrkem, 2024–2028

červen, 2024

- Obsah:

Úvod / Úvodní slovo	1

1	Představení plánu	2

1.1	Členové LP: organizace zapojené do Lokálního partnerství a pracovních skupin	3

1.2	Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního celku a jeho úřadu	4

1.3	Vazba na další strategické dokumenty	5

2	Analytická část	6

2.1	Představení územního celku	6

2.1.1	Demografie	6

2.1.2	Věková struktura	7

2.1.3	Vzdělanostní struktura	8

2.2	Charakteristika sociálního vyloučení	10

2.2.1	Index sociálního vyloučení	12

2.2.2	Dluhová problematika	12

2.2.3	Bezpečnost, prevence kriminality	15

2.2.4	Zaměstnanost	19

2.2.5	Bydlení	23

2.2.6	Rodinná politika a volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit	25

2.3	Místní síť a její financování	31

2.3.1	Sociální služby	31

2.3.2	Další služby a aktivity	33

2.3.3	Popis zdrojů financování místní sítě a rozvojových aktivit	34

2.4	Syntetická analýza	36

2.4.1	Syntetická analýza – Dluhy	36

2.4.2	Syntetická analýza – Bydlení	37

2.4.3	Syntetická analýza – Zaměstnanost a kvalifikace	38

2.4.4	Syntetická analýza – Rodinná politika a prevence kriminality	39

3	Strategická část	41

3.1	Klíčové problémy, strategické cíle a specifické cíle – napříč tematickými oblastmi	41

3.2	Cíle a opatření	43

3.2.1	Strategický cíl 1: Dluhy	43

Specifický cíl 1.1 – DLUHY	43

Specifický cíl 1.2 – DLUHY	45

Specifický cíl 1.3 – DLUHY	46

Specifický cíl 1.4 – DLUHY	46

3.2.2	Strategický cíl 2: Bydlení	48

Specifický cíl 2.1 – BYDLENÍ	48

Specifický cíl 2.2 – BYDLENÍ	49

Specifický cíl 2.3 – BYDLENÍ	50

Specifický cíl 2.4 – BYDLENÍ	50

3.2.3	Strategický cíl 3: Rodinná politika a prevence kriminality	51

Specifický cíl 3.1 – RODINNÁ POLITIKA A PREVENCE KRIMINALITY	51

Specifický cíl 3.2 – RODINNÁ POLITIKA A PREVENCE KRIMINALITY	54

3.2.4	Strategický cíl 4: Zaměstnanost a kvalifikace	55

Specifický cíl 4.1 – ZAMĚSTNANOST a KVALIFIKACE	55

Specifický cíl 4.2 – ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKACE	57

3.2.5	Přehled pozic a úvazků napříč – cíle a opatření tematickými oblastmi	59

4	Implementační část	60

4.1	Řídicí struktura implementace	60

4.2	Analýza rizik a nastavení řízení rizik	62

4.3	Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování	63

4.3.1	Vyhodnocení a revize PSZ	63

4.3.2	Monitoring dopadů realizace plánu	63

4.4	Financování plánu sociálního začleňování	64

Seznam zkratek

APK		Asistent prevence kriminality

AP 		Akční plán

ASZ		Agentura pro sociální začleňování

CS		Cílová skupina

ČSÚ		Český statistický úřad

DnB		Doplatek na bydlení

DSO		Dobrovolné sdružení obcí

DPS		Dům s pečovatelskou službou

ETHOS	Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení

EU		Evropská unie

EZ		Evaluační zpráva

GŘ 		Generální ředitelství

IROP		Integrovaný regionální operační program

IPM		Integrační pracovní místo

KPSVL	Koordinovaný přistup k sociálně vyloučeným lokalitám

KPRSS 	Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

LP		Lokální partnerství

LK 		Lokální konzultant

NNO		Nestátní nezisková organizace

NZDM		Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

MAS		Místní akční skupina

MASiF		MAS Frýdlantsko

MěÚ		Městský úřad

MMR		Ministerstvo pro místní rozvoj

MOP		Mimořádná okamžitá pomoc

MP		Městská policie

MPSV		Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT		Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MV		Ministerstvo vnitra

MSZ 		Manažer sociálního začleňování

MŠ 		Mateřská škola

NMPS		Nové Město pod Smrkem

NZDM		Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OPL		Omamné a psychotropní látky

OPZ+		Operační program Zaměstnanost+

ORP 		Obec s rozšířenou působností

OSPOD	Orgán sociálně právní ochrany dětí

PPP		Pedagogicko-psychologická poradna

PČR		Policie České republiky

POSEC	Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantu

PS		Pracovní skupina

PSPI 		Pracovní skupina projekty a implementace

PSZ		Plán sociálního začleňování

PŘ		Přestupky

PnŽ		Příspěvek na živobytí

RCS		Regionální centrum střed

RVKPP	Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

SAS		Sociálně aktivizační služba

SLDB		Sčítání lidu, domů, bytů

SÚPM		Společensky účelné pracovní místo

SVČ		Středisko volného času

SVL		Sociálně vyloučená lokalita

SVP		Středisko výchovné péče

TAP		Tematický akční plán

TČ		Trestná činnost

TP		Terénní programy/ terénní práce

UoZ		Uchazeči o zaměstnání

ÚP		Úřad práce České republiky

VPP		Veřejně prospěšné práce

VTOS		Výkon trestu odnětí svobody

ZŠ 		Základní škola

ZUŠ		Základní umělecká škola

# Úvod / Úvodní slovo

Vážení občané,

s potěšením Vám představujeme Plán sociálního začleňování pro Nové Město pod Smrkem. Tento dokument je výsledkem několikaměsíční intenzivní práce rozsáhlého týmu odborníků a zainteresovaných stran. V Plánu naleznete důkladně zpracovaná data, stanovené priority a oblasti, na které se naše město zaměří, aby podpořilo všechny, kteří se potýkají se sociálním vyloučením nebo jim toto vyloučení hrozí.

Naším cílem je vytvořit inkluzivní prostředí, kde každý jednotlivec najde potřebnou podporu a příležitosti k plnohodnotnému životu. Plán je zaměřen nejen na pomoc těm, kdo jsou ohroženi sociálním vyloučením, ale také na nás všechny, kdo se již mnoho let snažíme předcházet tomuto jevu a budovat soudržnou komunitu.

Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na tvorbě tohoto materiálu, a těším se na naši společnou práci při realizaci této strategie. Věřím, že díky naší společné snaze dosáhneme pozitivních změn a přispějeme k lepšímu životu v našem městě.

S úctou,

Petr Černica

starosta města

Nové Město pod Smrkem

# Představení plánu

Tento strategický dokument vznikl ve spolupráci Agentury pro sociální začleňování, zastupitelů města Nové město pod Smrkem a dalších místních aktérů, kteří se podílí na sociálním začleňování. Plán zastřešuje oblasti rodiny a rodinné politiky, zaměstnanosti, dluhů, bydlení, sousedských vztahů, komunitní práce, sociální práce a prevence kriminality v souladu s popisem spolupráce. Memorandum o spolupráci města Nové Město pod Smrkem s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování bylo podepsáno 9. 3. 2023 a základním materiálem pro spolupráci v rámci metodiky KPSV+ je tento Plán sociálního začleňování.

V rámci Memoranda o spolupráci byla rovněž schválena příloha Popis spolupráce, kde byly ujednány tematické oblasti spolupráce a to primárně „Ohrožená rodina, dluhy a bydlení“. V rámci realizovaného projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ (jehož je Agentura nositelem) byla ujednána spolupráce na bázi tzv. Poradenského programu – a to konkrétně programu č. 11 „Podpora realizace prorodinných opatření“. Tato ujednání tvoří výchozí referenční rámec pro jednak komplexní přístup k problematice sociálního začleňování v lokalitě a zároveň s akcentem na zmíněné tematické oblasti.

Dokument PSZ je rozvržen do čtyř oblastí. V úvodní části jsou představeny základní pojmy, kontext tvorby plánu a nástroje. V analytické části je vysvětlen postup strategického plánování
ve městě Nové Město pod Smrkem, jednotlivé oblasti zaměření a příčiny řešených problémů. Ve třetí, strategické části, jsou definovány cíle, kterých chce lokalita ve spolupráci s ASZ dosáhnout. V poslední, implementační části, je vysvětlen postup implementace daných opatření a také monitoringu dopadů projektů a aktivit, kterým bude kontrolován správný průběh realizace plánu.

Skupina, na kterou cílí opatření Plánu sociálního začleňování, zahrnuje mládež a mladé dospělé s rizikovým chováním včetně incidence užívání omamných a psychotropních látek (OPL) a závislostí na nich, na osoby již užívající OPL, rodiny a jednotlivce ohrožené chudobou, dlouhodobě nezaměstnané a hůře zaměstnatelné jedince, osoby zatížené exekucemi či dluhy, osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, seniory, handicapované, matky samoživitelky či otce samoživitele.

Stávající spolupráci je třeba ještě zasadit do historického kontextu. Nové Město pod Smrkem uzavřelo první memorandum o spolupráci (dle metodiky KPSVL) s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) 4. 9. 2015, ovšem nikoliv jako samostatná obec, ale v rámci Svazku obcí Frýdlantska. Nové Město pod Smrkem a dalších sedm obcí Frýdlantska zahájili s Agenturou spolupráci v rámci LP Frýdlantsko, načež byl vytvořen první Strategický plán sociálního začleňování na období 2016–2018. V roce 2017 byl stávající plán revidován a na základě revize vznikl nový plán na období 2018–2020, schválený dne 13. 12. 2017. Nové Město pod Smrkem je členem DSO Mikroregionu Frýdlantsko a má již zpracováno několik strategických dokumentů dotýkajících se tématu sociálního začleňování.

Jednotlivé obce s výjimkou Frýdlantu ovšem následně nenavázaly spolupráci v rámci nového projektového období 2021–2027. Nové Město pod Smrkem tedy vstoupilo samostatně do spolupráce s Agenturou, a to od března 2023 (viz výše) podepsáním memoranda o spolupráci dle nové metodiky KPSV+ (schválené 2021) a následně vytvořilo Lokální partnerství Nové Město pod Smrkem.

Na tvorbě PSZ se podíleli aktéři aktivní v agendě sociálního začleňování, kteří se od května 2023 scházeli v rámci ustaveného Lokálního partnerství a jeho dílčích tematických pracovních skupin (Rodina, Zaměstnanost a Dluhy, Bydlení). Pro PSZ byly též relevantní výstupy dalších pracovních skupin KPSS a skupin v rámci projektů realizovaných MASiF pro oblast dluhy a bydlení.

Na tvorbě dokumentu se podíleli zástupci z Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, kteří s místními aktéry v Novém Městě pod Smrkem spolupracují. Konkrétně se jednalo o pozice – Metodička lokálních intervencí a Lokální konzultant. Nedílnou součástí plánování je také expertka Agentury pro oblast rodinné politiky zejména v rámci výše zmíněného poradenského programu a výzkumné oddělení Agentury realizující vstupní analytické dokumenty, které slouží jako podklad pro jednání pracovních skupin Lokálního partnerství. Dále byl Plán sociálního začleňování zpracováván vedoucí Sociálního odboru   Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a členy jednotlivých pracovních skupin, kteří v podporovaných oblastech v obci působí.

Lokální partnerství je hlavní platformou spolupráce mezi Novým Městem pod Smrkem a Agenturou pro sociální začleňování. Jedná se o stálý koordinační, poradní a iniciativní orgán v oblasti sociálního začleňování. Lokální partnerství (LP) zejména sleduje a vyhodnocuje vývoj sociální situace a potřeb ohrožených a sociálně vyloučených obyvatel, naplňování spolupráce s Agenturou, podílí se na tvorbě plánu sociálního začleňování a sleduje jeho implementaci.

LP se dále dělí do jednotlivých tematických pracovních skupin (PS) a to konkrétně: PS Rodina, PS Dluhy a zaměstnanost a PS Bydlení.

## Členové LP: organizace zapojené do Lokálního partnerství a pracovních skupin

- Nové Město pod Smrkem – starosta, místostarosta;

- Městský úřad Nové Město pod Smrkem – sociální odbor, manažer sociálního začleňování (MSZ), bytová správa, projektový manažer, Asistenti prevence kriminality;

- Základní škola Nové Město pod Smrkem;

- Mateřská škola Nové Město pod Smrkem;

- Středisko volného času „ROROŠ“;

- Odbor sociálních věcí a OSPOD Frýdlant;

- Úřad Práce ČR, Kontaktní pracoviště Frýdlant a dislokované pracoviště Nové Město pod Smrkem;

- Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF);

- Mikroregion Frýdlantsko – Koordinátor komunitního plánu sociálních služeb Frýdlantsko;

- Maják NMPS, z. ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM);

- Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS);

- Člověk v Tísni, o. p. s., pobočka Liberec – Dluhová poradna Nové Město pod Smrkem, Terénní program, Doučování;

- Advaita, z. ú. – ambulantní poradna Frýdlant;

- Romany Art Workshop, z. s. – komunitní práce a romské platformy Frýdlantsko;

- Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor (Agentura) pro sociální začleňování.

## Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního celku a jeho úřadu

Plán sociálního začleňování (PSZ) je zastřešující strategicko-koncepční dokument se střednědobou platností, který je v synergii se strategickými dokumenty územního celku. Navazuje (volně avšak specifičtěji) na Strategické plány sociálního začleňování Frýdlantsko pro období 2016–2018 a 2018–2020, které vznikly na základě dřívější spolupráce s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování (dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám platné pro období 2015–2021).

PSZ je zároveň v souladu s 2. Komunitním plánem sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2025 (dále jen KPRSS). Území Frýdlantska komunitně plánuje na území celého ORP (18 obcí), tento plán sociálního začleňování rozpracovává pouze část území
obce Nové Město pod Smrkem. Lze ovšem předpokládat, že vzhledem k funkčním mechanismům a procesům v rámci komunitního plánování a provázanosti regionu může být dokument pro ostatní obce v území inspirací a vodítkem dobré praxe pro-inkluzivních postupů.

## Vazba na další strategické dokumenty

Plán sociálního začleňování má formu komplexního strategického dokumentu na období
2024–2028 navázaného na dokumenty města Nové Město pod Smrkem, mikroregionu Frýdlantsko a kontextové dokumenty Libereckého kraje, a to konkrétně na:

- Strategie sociálního začleňování 2021–2030 (MPSV)

- Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021–2023

- Plán prevence kriminality pro roky 2024–2027

- Akční plán pro rok 2024; 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2025

- Situační analýza Nové Město pod Smrkem 2023

- Zpráva z tematického výzkumu „Volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v Novém Městě pod Smrkem“

- Situační analýza Frýdlantsko 2021

- Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu – ORP Frýdlant; PAQ Research 2022

- Socioekonomická situace území a prognóza kapacit sociálních služeb – Frýdlant a okolí; Demografie Morava

# Analytická část

V této části PSZ je zachycen výchozí stav lokality s akcentem na sociální vyloučení a jeho souvislosti. Informace zde zachycené jsou syntézou výzkumných šetření Agentury z roku 2023, dalších výzkumů a rovněž poznatků místních aktérů, které byly zaznamenány na jednání pracovních skupin Lokálního partnerství.

## Představení územního celku

Nové Město pod Smrkem se nachází ve Frýdlantském výběžku nedaleko státní hranice s Polskem, 12 km od Frýdlantu (obec s rozšířenou působností, dále také „ORP“) a zhruba 35 km od Liberce (krajské město).

Frýdlantsko je periferním územím a lze tak hovořit o prostorovém znevýhodnění umocněném geomorfologií regionu. Tato oblast byla zároveň, tak jako jiné regiony bývalých Sudet, ovlivněna specifickým historickým vývojem (odsun německého obyvatelstva a poválečné dosidlování). Devadesátá léta 20. století se nesla ve znamení úpadku tradičního průmyslového odvětví regionu, textilní výroby. Stejně tak došlo k proměně lokální zemědělské produkce, za minulého režimu soustředěné v místních zemědělských družstvech. Frýdlantsko se dlouhodobě umisťuje na špici statistik nezaměstnanosti v rámci Libereckého kraje a Nové Město pod Smrkem pak i v rámci Frýdlantska. K odloučenosti regionu přispívá i nedostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura (dva hlavní silniční tahy a jediná železniční trať) a rovněž sousedství s polskými a německými regiony, které jsou v kontextu obou republik taktéž považovány za strukturálně znevýhodněné.

Oblast je ze severu obklopena hranicí s Polskem, od zbytku státu je na jižní straně oddělena masivem Jizerských hor. Do roku 1960 území Frýdlantska tvořilo samostatný okres Frýdlant, nyní správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant. Území správního obvodu se dělí na dvě obce s pověřeným obecním úřadem, a sice Frýdlant, a právě Nové Město pod Smrkem. městský úřad v Novém Městě pod Smrkem je pověřen výkonem státní správy, pověřený obecní úřad (úřad II. typu), v oblasti sociálního oboru a některých činností stavebního odboru, pro obce Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda. Město Frýdlant je určeno jako obecní úřad s rozšířenou působností (obec III. typu), s pověřeností pro celé Frýdlantsko.

### Demografie

K 31. 12. 2023 v NMPS žilo 3 757 obyvatel. Počet obyvatel v NMPS v posledních deseti letech nejprve postupně klesal, a to až do roku 2018, v roce 2019 mírně vzrostl, ale v letech 2020–2021 opět poklesl. V roce 2022 došlo opět k relativně významnému nárůstu, a to z 3 663 obyvatel v roce 2021 na 3 754 obyvatel v roce 2022 (více viz graf 1).

Bližší pohled na přírůstek obyvatel (graf 1 v příloze) prozrazuje, že zatímco přirozený přírůstek/úbytek v posledních 10 letech kolísá mírně kolem nuly, na celkovém přírůstku/úbytku má zásluhu zejména přírůstek/úbytek stěhováním. Ten se až do roku 2018 pohybuje v záporných hodnotách, tj. dochází k úbytku stěhováním, aby pak roce 2019 vyskočil do kladných čísel a opět se tam vrátil v roce 2022. Roky 2020 a 2021, jsou obdobím pandemie Covid-19 a v NMPS dochází jak k přirozenému úbytku, tak úbytku stěhováním. V roce 2022 došlo opět k nárůstu počtu obyvatel – primárně díky přírůstku stěhováním, kdy se přistěhovalo do NMPS 161 obyvatel a odstěhovalo 76 obyvatel, co představuje přírůstek stěhováním v daném roce v počtu 85 obyvatel.

Podle statistiky MVČR bylo v NMPS k 31. 12. 2022 celkem 78 osob (31 do 18 let, 44 do 60 let a 3 nad 60 let), kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v NMPS v letech 2013–2022

Zdroj: ČSÚ

Pozn. stav k 31. 12. daného roku

### Věková struktura

Počet dětí ve věku 0–14 let v NMPS mezi lety 2013 a 2017 mírně klesal, a to z 617 dětí v roce 2013 na 579 dětí v roce 2017, aby opět začal mírně růst až na 633 dětí ve věku 0–14 let v roce 2022. Současně mírně vzrostl i jejich podíl a to ze 16 na 17 %. Výraznější je nárůst počtu a podílu obyvatel nad 65 let (s výjimkou roku 2021, kdy došlo k poklesu počtu těchto obyvatel). Celkově ale mezi lety 2013 a 2022 vzrostl počet obyvatel nad 65 let z 529 obyvatel v roce 2013 na 764 v roce 2022 (což je 20 % podíl obyvatel města). Naopak soustavně klesal počet obyvatel ve věku 15–64 let, a to z 2 683 v roce 2013 na 2 324 obyvatel v roce 2021. V loňském roce ale jejich počet vzrostl, a to na současných 2 357 (necelých 63 % obyvatel NMPS).

Graf 2 Věková struktura obyvatel NMPS v letech 2013-2022

Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. daného roku

### Vzdělanostní struktura

Úroveň vzdělanosti v NMPS je ve srovnání s celorepublikovým průměrem, Libereckým krajem i ORP Frýdlant méně příznivá. NMPS má vyšší podíl obyvatel bez vzdělání nebo se základním vzděláním včetně neukončeného (o 4 p. b. více než v ORP Frýdlant jako celku a o 9 p. b. více než je celorepublikový průměr). Naopak podíl obyvatel ve vyšších vzdělanostních kategoriích je ve srovnání s ČR, Libereckým krajem i ORP Frýdlant nižší (podíl obyvatel s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzdělání činil v roce 2021 v NMPS 6 %, ORP Frýdlant 8 %, v Libereckém kraji 15 % a v ČR 19 %). Více viz graf 4.

Graf 3 Vzdělanostní struktura (k 26. 3. 2021)

Zdroj: SLDB 2021

## Charakteristika sociálního vyloučení

Situaci sociálně vyloučených osob a stav objektů podrobně popisuje Situační analýza Nové Město pod Smrkem (J. Mair, říjen 2023). Dalším zdrojem zejména ohledně popisu sociálně vyloučených lokalit je Situační analýza Frýdlantsko z listopadu 2021. Výzkum se zaměřil na zmapování lokalit na Frýdlantsku – tedy včetně Nového Města pod Smrkem – s vyšší koncentrací sociálně vyloučených osob.

Kvalifikovaný odhad sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob v Novém Městě pod Smrkem lze nalézt například v Plánu prevence kriminality (2024, s. 1), kde je uvedeno rozmezí 100–300 obyvatel. Dle kvalifikovaného odhadu pracovnic sociální odboru MÚ může jít v případě sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ve většině případů (80 %) o Romy, nicméně v řadě lokalit, domácností i rodin, jsou jak Romové, tak neromové. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že ne všichni Romové v NMPS jsou sociálním vyloučením ohrožení. Více k rozmístění a popisu SVL viz kapitola Bydlení.

Podrobné informace o osobách ohrožených sociálním vyloučením lze vidět v tabulce níže
(viz: Tabulka 2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Tabulka 2: Osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Tabulka 1 Počty vyplacených dávek za rok 2022 a 2023 - Novoměstsko

| Dávka | Rok 2022 | Rok 2023 | Meziroční srovnání |
| --- | --- | --- | --- |
| Příspěvek na živobytí | 2 082 | 2 384 | +302 |
| Doplatek na bydlení | 575 | 538 | -37 |
| Mimořádná okamžitá pomoc | 74 | 19 | -55 |
| Příspěvek na bydlení | 4 075 | 5 378 | +1 303 |
| Přídavek na dítě | 6 869 | 7 832 | +963 |
| Celkem | 13 675 | 16 151 | +2 476 |

Zdroj: Plán prevence kriminality pro roky 2024-2027

Pozn.: (Jedná se o dávky Státní sociální podpory – obce regionu Novoměstsko + Hejnice, Lázně Libverda, Bílý Potok a Raspenava, dávky pomoci v hmotné nouzi, region Novoměstsko + Lázně Libverda, Hejnice, Bílý Potok)

Tabulka 2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením

| Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve Nové Město pod Smrkemu | Počty osob | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel Nové Město pod Smrkem k 31. 12. 2023 | 3 757 | ČSÚ |
| Evidovaní uchazeči o zaměstnání, srpen 2021 | 271 | ÚP ČR (k 31. 3. 2024) |
| Počet předčasných odchodů ze ZŠ průměrně (školní roky 2015–2019) | 22/10,5 % | MŠMT výkaz M03 (09/2020)/PAQ Research 2022 (ORP Frýdlant) |
| Počet osob v exekuci (město Nové Město pod Smrkem) | 521 | 1Q 2024 (mapazadluzeni.cz) |
| Podíl osob s 3–9 exekucemi | 52 % (275 osob) | 1Q 2024 (mapazadluzeni.cz) |
| Podíl osob s 10 a více exekucemi (obec Nové Město pod Smrkem) | 17 % (87 osob) | 1Q 2024 (mapazadluzeni.cz) |
| Průměrný počet exekucí na osobu | 5,6 | 1Q 2024 (mapazadluzeni.cz) |
| Počet osob v osobním bankrotu | 83 | 2023 (mapazadluzeni.cz) |
| Počet bytů (2023) | 385 |  |
| - z toho standardní | 318 | Zdroj: město NMPS |
| - z toho DPS | 24 | Zdroj: město NMPS |
| - z toho startovací | 39 | Zdroj: město NMPS |
| - z toho bezbariérové | 4 | Zdroj: město NMPS |
| - z toho sociální | 0 | Zdroj: město NMPS |
| - z toho krizové | 0 | Zdroj: město NMPS |
| Odhad počtu osob v bytové nouzi (2021) |  |  |
| - Osoby bez střechy | 0 | Sociální odbor |
| - Osoby bez bytu | Desítky | Kvalifikovaný odhad dle informací aktérů |
| - Osoby v nejistém bydlení | Desítky | Kvalifikovaný odhad dle informací aktérů |
| - Osoby v nevyhovujícím bydlení | 15 domácností | Kvalifikovaný odhad aktérů a soc. odboru MěÚ |
| Hodnota indexu sociálního vyloučení (2018) | 27 | Zdroj: ASZ |
| Hodnota indexu sociálního vyloučení (2019) | 26 | Zdroj: ASZ |
| Hodnota indexu sociálního vyloučení (2020) | 26 | Zdroj: ASZ |
| Hodnota indexu sociálního vyloučení (2021) | 25 | Zdroj: ASZ |
| Hodnota indexu sociálního vyloučení (2022) | 27 | Zdroj: ASZ |

Zdroj: Vlastní zpracování + zdroje uvedené v tabulce.

### Index sociálního vyloučení

Index sleduje stav, resp. rozsah sociálního vyloučení prostřednictvím indikátorů pokrývající dimenze chudoby, vyloučení z bydlení, vyloučení z oficiálního trhu práce, vyloučení ze vzdělávání a dimenzi zadluženosti (Lang & Matoušek, 2020).

Index sociálního vyloučení umožňuje srovnání míry sociálního vyloučení mezi různými lokalitami a také sledování změn rozsahu sociálního vyloučení v čase. Index také slouží jako zdroj aktuálních informací potřebných pro návrhy sociálních politik, jejich realizaci a monitoring. Index sociálního vyloučení ovlivňuje 5 důležitých dat – počet příjemců příspěvku na živobytí, počet příjemců příspěvku na bydlení, počet osob v exekuci, počet dlouhodobě nezaměstnaných osob a počet předčasných odchodů ze systému vzdělávání. Tato data jsou pravidelně aktualizována na základě obdržení dat od odpovědných institucí.

Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením. Od roku 2016 hodnota indexu v NMPS kolísá mezi 25 a 27 (konkrétně viz tabulka 3). Hodnota indexu sociálního vyloučení v Novém městě pod Smrkem za rok 2022 měla hodnotu 27. Nové Město pod Smrkem tedy spadá do kategorie obcí s nejvyšší mírou sociálního vyloučení (kategorie 12 až 30 bodů), kam např. v roce 2021 patřilo jen 2,8 % obcí (Lang, 2021). V roce 2022 patří Nové Město pod Smrkem mezi pět obcí v České republice s největší mírou sociálního vyloučení.

Tabulka 3 Hodnota indexu sociálního vyloučení v NMPS v letech 2016–2022

| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnota ISV | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 |

Zdroj: ASZ

### Dluhová problematika

Podle nejaktuálnějších dat Exekutorské komory ČR bylo v NMPS k 1. 3. 2024 v exekuci 521 fyzických osob (tzv. počet povinných). Jednalo se o 18,2 % z celkového počtu obyvatel nad 15 let. Celkový počet exekucí fyzických osob v NMPS činil ve sledovaném roce 2 953, tj. 5,6 exekucí na osobu. Tato data v meziročním srovnání ukazují mírný nárůst, a tedy zvrat v klesajícím trendu posledních tří uplynulých let – viz tabulka 12.

Otázce zadluženosti na Frýdlantsku se v roce 2019 věnoval Tematický akční plán pro řešení předlužení obyvatel obcí LP Frýdlantsko pro období 2019–2022 (2019), který měl vést ke snížení dluhové zátěže obyvatel a prevenci dalšího předlužení. Ten vznikl a reagoval na situaci, kdy Frýdlantsko patřilo k nadprůměrně zadluženým ORP v ČR, s podílem osob v exekuci 18 % proti 10 % celorepublikovému průměru. Nové Město pod Smrkem sice patřilo dlouhodobě mezi obce s vysokým podílem osob v exekuci, ale jak se v TAP uvádí: „V roce 2017 to pro vedení města byl podnět, aby problematiku předluženosti řešilo nejintenzivněji, a dnes slouží jako příklad dobré praxe dalším obcím Frýdlantského výběžku“ (s. 9).

Podíváme-li se tedy na vývoj počtu a podílu osob v exekuci v období 2020 až 2023, v NMPS (viz tabulka 12) došlo mezi roky 2020 a 2021 k mírnému snížení obou, a to z 594 na 518 osob v exekuci a v případě podílu osob v exekuci z 19 % na 17 %. V dalších letech se počet osob v exekuci téměř nemění a k 1. 3. 2023 činil 514 osob. Z hlediska počtu exekucí na osobu je naopak patrný nárůst podílu osob s mnohočetnými exekucemi. Zatímco podíl osob s jednou exekucí klesá, podíl osob s mnohočetnými exekucemi (tři a více) roste (viz graf 9). Vícečetné exekuce jsou odborníky vnímány jako velký problém, shodují se v tom neziskové organizace i Exekutorská komora. Lidé s třemi a více exekucemi představovali v NMPS v roce 2023 71 % ze všech osob v exekuci.

Tabulka 4 Počet a podíl osob v exekuci v NMPS v letech 2020–2023

|  | 2020 (4. 3.) | 2021 (31. 12.) | 2022 (31. 12.) | 2023 (1. 3.) | 2024 (1. 3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet osob v exekuci | 594 | 518 | 513 | 514 | 521 |
| % podíl osob v exekuci | 19 % | 17 % | 17 % | 16 % | 18 % |
| počet osob s 3–9 exekucemi | 317 | - | 283 | - | 275 |
| % podíl osob s 3–9 exekucemi | 53 % | - | 55 % | - | 52 % |
| počet osob s 10 a více exekucemi | 84 | 93 | 83 | 83 | 87 |
| % podíl osob s 10 a více exekucemi | 14 % | 18 % | 16 % | 16 % | 17 % |
| počet exekucí | 3 096 | 2 919 | 2 870 | 2 871 | 2 953 |

Zdroj: Mapa exekucí, Exekutorská komora ČR

Pozn.: znak „-“ znamená, že údaj je nedostupný

Srovnání podílů osob v exekuci mezi lety 2020 a 2023 v NMPS s údaji za ORP Frýdlant, Liberecký kraj a ČR nabízí tabulka 5. Na všech úrovních je možné sledovat postupný mírný pokles podílu osob v exekuci, v NMPS o 2,6 p. b., v ORP Frýdlant o 2,2 p. b., v Libereckém kraji o 1,6 p. b. a v celé ČR o 1,4 p. b. Nicméně celé sledované období se podíl osob v exekuci v NMPS pohybuje vysoce nad celorepublikovým průměrem, i v roce 2023 rozdíl činí 9 p. b. Rozdíl mezi NMPS a ORP Frýdlant činí v roce 2023 5 p. b.

Tabulka 5 Vývoj podílu osob v exekuci v letech 2020–2023

|  | 2020 | 2021 | 2023 (1. 3.) |
| --- | --- | --- | --- |
| NMPS | 19,1 | 17,0 | 16,5 |
| ORP Frýdlant | 14,0 | 12,3 | 11,8 |
| Liberecký kraj | 10,6 | 9,3 | 9,0 |
| ČR | 8,6 | 7,4 | 7,2 |

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Vzhledem k vysokému počtu osob v dluhové pasti je důležitým ukazatelem poměr počtu osob v osobním bankrotu k počtu osob v exekuci v daném kraji. Tento poměr činil v roce 2022 v Libereckém kraji 17,59 %. Osobní bankrot představuje pro dlužníky cestu z dluhové pasti. Na rozdíl od běžící exekuce se zastavuje růst pohledávek. Když jsou lidé během procesu oddlužení proaktivní v řešení své situace ohledně splácení, eliminuje se jim po pěti letech zbytek dluhů. Naopak v exekuci dluhy dál narůstají o úroky z prodlení nebo třeba o náklady na vymáhání.

Podle údajů z Mapy bankrotů za rok 2022 dosahoval počet osob v bankrotu v NMPS 86 osob. Podíl bankrotů vůči exekucím byl 16,73 %, což je o 0,86 p. b. nižší než za Liberecký kraj jako celek. Podíl osob v bankrotu zde byl 2,82 %. Věk průměrného dlužníka v osobním bankrotu činil necelých 45,5 let. Vyšší je v NMPS podíl osob ve věku 18 až 29 let, o 6 p. b. vůči Libereckému kraji. Naopak o 1 p. b. je nižší podíl seniorů ve věku nad 65 let. Souhrnný přehled údajů za Nové Město pod Smrkem a Liberecký kraj přináší následující tabulka:

Tabulka 6 Počet a podíl bankrotů v NMPS a Libereckém kraji v roce 2022

|  | NMPS | Liberecký kraj |
| --- | --- | --- |
| Počet osob v bankrotu | 86 | 5 964 |
| Podíl osob v bankrotu | 2,82 % | 1,63 % |
| Průměrný věk | 45,5 | 45,8 |
| Osobní bankroty vs. exekuce | 16,73 % | 17,59 % |
| Podíl osob ve věku 18 až 29 let | 14,00 % | 8,00 % |
| Podíl seniorů (65 + let) | 7,00 % | 8,00 % |

Zdroj: Mapabankrotu.cz

V NMPS provozuje od února 2017 dluhovou poradnu Člověk v tísni, o. p. s. (na adrese Jindřichovická 145, přízemí, 463 65 Nové Město pod Smrkem, provozní doba pondělí 9:00–13:00, ostatní dny po předchozí telefonické domluvě). Cílovou skupinou služby jsou osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, nebo sociálním vyloučením ohrožené. Dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snaží se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáhají s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů.

Dle informací od zástupkyň Člověka v tísni, spolupracovala dluhová poradna v NMPS v roce 2022 s 61 klienty. „U všech se jednalo o dlouhodobější spolupráci na více zakázkách. Klienti se na poradnu obracejí opakovaně. Všichni tito klienti mají kumulované problémy a většina z nich vězí v dluhové pasti.“ Všem klientům dluhového poradenství byla poskytnuta některá z forem podpory, např. šlo o poskytování informací a rad, třídění dokumentace, párování závazků, mapování závazkové situace klienta, výpočty aktuálních výší závazků a výpočty k oddlužení.

S klienty dluhové poradny bylo v roce 2022 uzavřeno 118 zakázek a provedeno 1 122 úkonů, které zahrnují jak osobní konzultace, tak telefonické konzultace, dále přípravy na konzultace, v jejichž rámci probíhalo sepisování písemností pro klienty a další potřebné úkony pro postup v řešení zakázky klienta. Počty uzavřených zakázek s klienty jsou srovnatelné s předchozími lety. Za rok 2022 byl pouze čtyřem klientům dluhové poradny v Novém Městě pod Smrkem podán návrh na oddlužení. Důvodem malého počtu klientů, kteří zde vstupují do oddlužení spatřují zástupkyně ČvT především v nestabilní situaci v oblasti příjmů (špatná dostupnost stálého zaměstnání pro klienty přímo v lokalitě).

### Bezpečnost, prevence kriminality

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2022 v Libereckém kraji registrováno 8 399 trestných činů, tj. o 27,5 % (1 813 skutků) více než v předcházejícím roce a ke zvýšení trestné činnosti došlo po čtyřech letech. Také v celé České republice kriminalita zaznamenala nárůst. Meziroční nárůst registrovaných trestných činů byl zaznamenán ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýraznější v okrese Liberec (+753 skutků, tj. +26,6 %) (Krejza, 2023).

Data o NMPS vychází z Mapy kriminality, která podává prostorové informace o evidovaných trestných činech a přestupcích (dále jen „delikty registrované kriminality“) na území České republiky. Mapy kriminality obsahují delikty registrované kriminality, které byly ve zvoleném období Policii České republiky oznámeny, nebo které Policie České republiky odhalila vlastní činností. Tato data proto nelze vnímat jako ukazatel skutečného stavu kriminality, jde o ukazatel přibližný. Latence trestné činnosti, tj. podíl skutků, jež nebyly Policií ČR zjištěny, se v závislosti na typu kriminality pohybuje od jednotek procent až po 80–90 % v případě některých mravnostních trestných činů.

Tabulka 7 Evidované trestné činy a přestupky v NMPS v letech 2019–2023

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| násilná | 13 | 13 | 8 | 11 | 3 |
| krádeže vloupáním | 3 | 20 | 9 | 5 | 8 |
| krádeže | 7 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| podvody | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| jiná majetková | 13 | 12 | 7 | 11 | 5 |
| obecně nebezpečná | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| dopravní nehody | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| toxikománie | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| přestupky | 511 | 339 | 344 | 375 | 273 |

Zdroj: Policie ČR

Pozn. Údaje v roce 2023 pouze do července

Z Mapy kriminality vyplývá, že v roce 2023 (leden–červenec 2023) bylo řešeno celkem 273 přestupků. Následující tabulka nabízí přehled o počtu vybraných přestupků v letech 2019 až 2023 (rok 2023 pouze do července).

Z dat uvedených v Plánu prevence kriminality pro roky 2024–2027 vyplývá, že za rok 2023 bylo ve služebním obvodu Nové Město pod Smrkem řešeno celkem 548 přestupků, z toho OOP Nové Město celkem 375 přestupků (273 příkazem na místě – pokutou). V meziročním srovnání došlo v rámci přestupků proti veřejnému pořádku k nárůstu o 80 %. Jedná se zejména o výtržnosti, rvačky, rušení nočního klidu apd., odehrávající se zejména v nočních hodinách.

V oblasti přestupků proti obecně závazným vyhláškám je za uplynulé dva roky evidováno nula případů, což lze dle Plánu prevence kriminality přičítat působení Asistentů prevence kriminality.

Tabulka 8 Přestupky: srovnání v letech 2022–2023

|  | Přestupky – absolutní počet |  |  | Index na 10 tis. obyvatel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh | 2022 | 2023 | Změna 22–23 | 2022 | 2023 | Změna 22–23 (index) | Změna 22–23 (%) |
| Proti veřejnému pořádku | 10 | 18 | +8 | 27,36 | 49,60 | +22,24 | +81,28 |
| Proti občanskému soužití | 61 | 51 | -10 | 166,94 | 140,53 | -26,41 | -15,82 |
| Proti majetku | 56 | 33 | -23 | 153,25 | 90,93 | -62,32 | -40,66 |
| Přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Plán prevence kriminality pro roky 2024–2027

Tabulka 9 Evidované přestupky v letech 2019–2023

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| proti majetku | 32 | 26 | 24 | 4 | 15 |
| proti veřej. pořádku a občanskému soužití | 61 | 69 | 61 | 54 | 29 |
| na úseku ochrany před alkoholismem toxikomanií | 3 | 20 | 10 | 13 | 6 |
| na úseku besip a silničního hospodářství | 405 | 192 | 191 | 253 | 215 |
| ostatní přestupky | 17 | 42 | 63 | 22 | 11 |

Zdroj: Policie ČR

Pozn. Údaje v roce 2023 pouze do července

Ohledně trestné činnosti bylo v roce 2023 ve služebním obvodu Nové Město pod Smrkem řešeno celkem 87 trestných činů. Oproti roku 2022 se jedná o mírný nárůst trestné činnosti, kdy nápad trestné činnosti činil 84 trestných činů. V kategorii násilné TČ došlo k poklesu o 25 %. V rámci mravnostní TČ byly zaznamenány 2 případy, oproti jednomu případu v roce 2022. Byl zaznamenán pokles u majetkové TČ (cca 10 %). V kategorii ostatních TČ byl zaznamenán nárůst o cca 30 %.

V plánu prevence kriminality pro roky 2024-2027 je dále uvedeno, že dle získaných poznatků je majetková trestná činnost páchána především místními pachateli, kteří jsou bez práce, bez trvalého bydliště a prostředky na obživu získávají pácháním trestné činnosti. Dochází zejména ke krádežím (jízdní kola, různé stroje a další cenné předměty) a vloupáním do uzamčených objektů.

V rámci problematiky omamných a psychotropních látek je podobně jako drogová kriminalita rozšířené i samotné užívání drog, a to zejména mezi mladými lidmi – mnohdy i ve věku pod 18 či dokonce pod 15 let. Celkově však došlo k poklesu TČ a přestupků v rámci OPL. Za rok 2023 bylo ve spojitosti s návykovými látkami řešeno celkem 7 trestných činů a 10 přestupků. Oproti roku 2022 se v celkovém součtu (TČ+PŘ) jedná o pokles o 23 %, kdy počet takovýchto trestných činů činil 12 a počet přestupků 10.

#### Prevence

Nové Město pod Smrkem má zpracovaný Plán prevence kriminality pro roky 2024–2027 (který navazuje na plán z let 2021–2023), který byl vypracován Policií ČR a přestupkovým oddělením při MěÚ NMPS. Dle Plánu prevence jsou problémy vyvstávající v oblasti bezpečnosti v NMPS zejména: pocit bezpečí, krádeže a drobná kriminalita, gamblerství, přeshraniční kriminalita a drogová kriminalita. Kromě SVL jsou v plánu uvedena i riziková místa ve městě, kde může docházet k „páchání trestné činnosti a přestupků, zejména proti majetku, veřejnému pořádku, konzumaci alkoholu a drog mladistvými a dětmi, vandalství a krádežím“ (s. 5). Tato místa jsou pod zvýšeným dohledem Policie ČR nebo asistentů prevence kriminality, jedná se o následující:

- prostor náměstí

- hřiště pod tělocvičnou v ulici Švermova

- hřiště u Sokolovny v ulici Ludvíkovská

- nádraží a okolní prostor – objekt trafostanice

- vodojem u spálené hospody

- prostor před vstupem do katolického a evangelického kostela

- park u J-centra

- nádvoří bytových domů Mírové náměstí 209–212

- objekt u železnice v ulici Růžová

- objekt sběrného místa a jeho okolí

- opuštěné objekty u kravína

- kryté autobusové zastávky na náměstí

- prostranství kolem prodejny v ulici Ludvíkovské – ESO

- zahrádkářské kolonie v ulici Husova a u Spálenky

- pramen kyselky

- koupaliště mimo sezónu

- okolí ubytovny v ulici Lesní

- garáže v ulici Dvořákova (Plán prevence kriminality, 2020, s. 5).

V roce 2022 došlo ke sloučení zdejšího obvodního oddělení Policie ČR s oddělením v Hejnicích. Městská policie zde není. Město je také zapojeno do Programu prevence kriminality MV ČR, konkrétně projektem Asistentů prevence kriminality a ve městě v současnosti působí dva APK.

#### Asistenti prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality působí v NMPS od roku 2016. APK provádí dohled u škol (přechody pro chodce), podávají informace, po městě se pohybují v době mezi 7 a 11 hodinou dopoledne, a pak zase mezi 18 a 22 hodinou a dohlíží mimo jiné i na riziková místa a místa, kde se schází děti a mládež (např. hřiště). Dle zkušeností APK samých je tato práce hodně o komunikaci, např. i komunikují a radí osobám v krizi nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením, které odkazují na sociální odbor nebo na příslušné sociální služby. Dle jejich výpovědi se lidé za své problémy často stydí a oni pomáhají rozptýlit jejich obavy, aby se nebáli obrátit se svými potížemi na příslušné organizace. Dle Plánu prevence má jejich činnost „velmi kladné ohlasy napříč všemi zainteresovanými subjekty i širokou veřejností a má již konkrétní kladné dopady na bezpečnostní situaci ve městě“ (s. 1).

Jako další preventivní projekty, které město realizovalo nebo realizuje, je zde zmíněno např. „budování a rozšiřování volnočasové infrastruktury (multifunkční hřiště, lezecká stěna atd.) a dále aktivity informační (přednášky s Policií ČR)“ (s. 1). V úvahách vedení města je také zavedení pozic „Domovník preventista“ pro zmírnění problémů v sousedském soužití v některých bytových domech města, kde žijí ve vysoké koncentraci sociálně vyloučení obyvatelé. V červenci bylo dokončeno také zbudování nového workoutového hřiště pro vyžití veřejnosti a místní mládeže.

Další subjekty, zařízení a služby činné v rámci prevence kriminality (např. Maják a NZDM Kino, terénní práce sociálního odboru, terénní práce Most k naději, dluhová poradna a terénní práce Člověka v tísni, poradna pro závislosti Advaita z.ú., Kurátor pro děti a mládež) budou více popsány v rámci následující kapitoly.

#### Návykové látky

V souvislosti s bezpečnostní situací v NMPS lokální aktéři zmiňovali i téma návykových látek, konkrétně jako problematickou vnímali jejich dostupnost a jejich užívání na veřejnosti. Jako problematické vnímali i zkušenost dětí a mládeže s návykovými látkami. Na jednání lokálního partnerství zaznělo ze strany Policie ČR, že rané zkušenosti s návykovými látkami jsou obvyklé stále v nižším věku (cigarety, marihuana, alkohol, nově je problematický kratom). Na základě klientské práce v poradenství lidem užívajícím návykové látky se ale věková hranice prvotní zkušenosti s drogami nesnižuje.

Dle organizací zaměřujících se na terénní práci s uživateli omamných a psychotropních látek nebo na poradenství lidem užívajícím návykové látky, je místní drogová scéna malá a hodně uzavřená, provázaná s Polskem (výrazná přeshraniční spolupráce uživatelů, výrobců, překupníků atd.). Co se týče nelegálních látek, jedná se zejména o pervitin a marihuanu. Pracovníci těchto organizací tuší, že je zde hodně uživatelů.

Na území města se na snižování rizik spojených se závislostním chováním zaměřují terénní programy organizace Most k naději a na poradenství osobám užívajícím návykové láky Advaita, z. s. (více viz následující kapitola).

Policie ČR zveřejňuje na webu mapu odhalených laboratoří na výrobu metamfetaminu a pěstíren netechnického konopí. Za období od července 2022 do června 2023 mapa zachycuje 3 případy odhalených varen v nedalekém Frýdlantu.

### Zaměstnanost

Nové Město pod Smrkem patří dlouhodobě mezi obce Libereckého kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Mezi důvody lze uvést nedostatek pracovních příležitostí v místě, a to zejména pro osoby s nízkou kvalifikací. Nutnost dojíždění za prací je jedna ze zásadních bariér, dále nízká úroveň mezd. Na straně uchazečů o zaměstnání se pak jedná o nízkou vzdělanostní úroveň a kvalifikaci, kumulaci sociálních problémů – zejména dluhů a exekucí. Mezi aktéry LP je taktéž zmiňována nelegální práce. Jako problematické se také jeví nízká dostupnost rekvalifikací. Z nemalé části na ně uchazeči nedosahují z důvodu neukončeného základního vzdělání, avšak hlavní bariérou je, že rekvalifikace lze sjednat pouze na pobočce ÚP v Liberci (ev. po předchozím objednání ve Frýdlantu).

Tabulka 10 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 3. 2024

| Území | Míra nezaměstnanosti v (%) |
| --- | --- |
| Česká republika | 3,9 |
| Liberecký kraj | 4,2 |
| Okres Liberec | 4,0 |
| Nové Město pod Smrkem | 9,2 |

Zdroj: ÚP ČR KoP Liberec

Tabulka 11 Dosažitelní UoZ

|  | UoZ | Dosažitelní 15–64 | Rozdíl mezi počtem UoZ a počtem dosažitelných uchazečů | Obyvatelstvo 15–64 | Podíl nezaměstnaných osob (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. 24 | 271 | 218 | 53 | 2 594* | 9,2 |
| VI. 23 | 202 | 155 | 47 | 2 324 | 6,7 |
| XII. 22 | 226 | 184 | 42 | 2 324 | 7,9 |
| VI. 22 | 183 | 143 | 40 | 2 324 | 6,2 |
| XII. 21 | 193 | 167 | 26 | 2 359 | 7,1 |
| VI. 21 | 223 | 203 | 20 | 2 359 | 8,6 |
| XII. 20 | 212 | 195 | 17 | 2 389 | 8,2 |
| VI. 20 | 221 | 203 | 18 | 2 389 | 8,5 |
| XII. 19 | 181 | 163 | 18 | 2 390 | 6,8 |

Zdroj: Portál MPSV

Pozn.: *údaj za 12/2023

Při bližším pohledu na vývoj podílu nezaměstnaných osob v ČR, v Libereckém kraji, ORP Frýdlant a v Novém Městě pod Smrkem je patrné, že v letech 2016–2022 podíl nezaměstnaných v NMPS kopíruje celorepublikový i celokrajský trend, ale po celou dobu dosahuje mnohem vyšších hodnot. Zatímco Liberecký kraj i ČR činil podíl nezaměstnaných osob 4 %, v ORP Frýdlant dosahuje k 7,3 % a v NMPS dokonce 9,6 %. Také v meziročním srovnáním mezi rokem 2021 a 2022 došlo k většímu nárůstu. Zatímco v ČR i Libereckém kraji jako celku podíl nezaměstnaných osob vzrostl pouze o desetiny procentního bodu, v ORP Frýdlant o celý procentní bod, nárůst v NMPS činil 1,3 p. b. Více viz graf 4.

Graf 4 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2016–2022 (v %)

Zdroj: MPSV

Dlouhodobý vývoj počtu nezaměstnaných osob v Novém Městě pod Smrkem je shrnut v následující tabulce:

Tabulka 12 Vývoj počtu nezaměstnaných ve Nové Město pod Smrkem (2006-2020)

|  | 2006 | 2008 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024/1Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet nezaměstnaných | 488 | 385 | 502 | 504 | 395 | 228 | 236 | 304 | 193 | 226 | 271 |

Zdroj: Mapa nezaměstnanosti + vlastní zpracování.

Podle statistiky nezaměstnanosti MPSV bylo v Novém Městě pod Smrkem v prosinci 2022 evidováno 226 uchazečů o zaměstnání, z toho 123 mužů a 114 žen. Tito uchazeči tvořili 9,6 % z celkového počtu obyvatel města ve věku 15–64 let. Z celkového počtu bylo 112 UoZ v evidenci déle než 6 měsíců, 74 UoZ déle než 12 měsíců a 55 UoZ déle než 24 měsíců. Tabulka 13 zobrazuje vývoj počtu nezaměstnaných v NMPS mezi lety 2016 a 2022. Ve sledovaném období mezi UoZ téměř vždy mírně převažovali muži nad ženami, pouze v roce 2020 je žen více než mužů. Počet uchazečů v evidenci déle než dva roky v letech 2016 a 2018 klesal, z 45 na 25, od té doby zase roste a v roce 2022 činil 55 osob.

Tabulka 13 Počet UoZ v NMPS, dle pohlaví, délky evidence, věku a vzdělání

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet UoZ | 246 | 194 | 176 | 181 | 212 | 193 | 226 |
| muži | 131 | 105 | 90 | 98 | 102 | 99 | 112 |
| ženy | 115 | 89 | 86 | 83 | 110 | 94 | 124 |
| v evidenci 6+ měsíců | 122 | 96 | 78 | 68 | 125 | 107 | 112 |
| v evidenci 12+ měsíců | 83 | 54 | 48 | 43 | 71 | 82 | 74 |
| v evidenci 24+ měsíců | 45 | 33 | 25 | 27 | 34 | 44 | 55 |
| 19 let a méně | - | - | - | - | - | 16 | 10 |
| 60 let a více | - | - | - | - | 19 | 22 | 25 |
| bez vzdělání | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 |
| se základním | 116 | 96 | 82 | 90 | 107 | 99 | 110 |
| střední bez maturity | 99 | 73 | 68 | 73 | 78 | 64 | 81 |
| střední s maturitou | 27 | 14 | 15 | 8 | 18 | 24 | 23 |
| vyšší odborné a VŠ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Zdroj: MPSV

Pozn. Údaje k prosinci daného roku, znak „-“ znamená, že údaj nebyl k dispozici

Graf 5

Dlouhodobý nárůst počtu UoZ v evidenci ÚP nad 24 měsíců.

Počty UoZ v NMPS dle délky v evidenci

Zdroj: MPSV

Bližší pohled na situaci v NMPS nabízí vyjádření zástupkyň kontaktního pracoviště ve Frýdlantu (na setkání lokálního partnerství a v rámci terénního šetření). Míra nezaměstnanosti v NMPS je jednak ovlivněna sezonní nezaměstnaností, tzn. že v zimě narůstá. Dále jen část uchazečů o zaměstnání v NMPS jsou dosažitelní uchazeči. Například v dubnu 2023 bylo z celkového počtu 232 UoZ dosažitelných 176 a 56 UoZ bylo v dočasné pracovní neschopnosti (dle Portálu MPSV to v červnu 2023 bylo 155 dosažitelných z 202 UoZ, celkový přehled za roky 2019 až 1023 viz tabulka 17 v příloze). Mezi uchazeči v NMPS část osob nemůže pracovat, ale zároveň nedostáhne na invalidní důchod. Další část uchazečů je na volném trhu práce obtížně zaměstnatelná, jsou to především osoby s nízkým vzděláním (jak je vidět i v tabulce 12, v roce 2022 bylo 53 % UoZ v NMPS se základním vzděláním nebo bez vzdělání a hodnoty jsou podobné i v předchozích letech) a část z nich neprojde výběrovým řízením ani na nízko vzdělanostní pracovní pozice.

Další bariérou pro jejich zaměstnání představuje nedostatek pracovních příležitostí přímo v NMPS a nutnost dojíždění např. až do Liberce. Některým lidem se dojíždět nevyplatí časově a ekonomicky a dojíždění na směnný provoz zase komplikují nepříliš ideální dopravní spoje. Zástupci dalších organizací zmiňují i potřebu mít větší obnos peněz do začátku, aby lidé vůbec mohli začít do zaměstnání dojíždět. A další uvádí, že část těchto osob může mít vůbec potíže se v Liberci orientovat. Pro ženy pak samozřejmě představuje bariéru i péče o děti a o rodinu a preferují možnost pracovat v místě např. na VPP (což je ale zase naopak problematické např. pro oddlužení, protože je na určitou dobu).

Situaci zhoršuje i celkový nedostatek pracovních příležitostí obecně; zejména nedostatek pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací; absence sdílených pracovních míst či zkrácených úvazků; potřeba zajištění hlídání dětí pro pracující či navracející se do práce po/při rodičovské; nízké platy a nízká konkurenceschopnost legální práce před nelegální; nízká prostupnost pozic VPP ke standardnímu zaměstnání a nízká dostupnost rekvalifikací (lze je sjednat pouze v Liberci, nebo 1x měsíčně přijede pracovník ÚP do Frýdlantu) a s tím ruku v ruce nízký zájem o rekvalifikace.

#### Volná pracovní místa

V Novém Městě pod Smrkem bylo dle údajů MPSV v prosinci 2022 evidováno 40 volných pracovních míst, což představuje srovnatelný počet se situací o rok dříve. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 5,7 dosažitelného uchazeče. V roce předchozím to bylo 38,6 (více viz tabulka 13).

Mezi významnější místní zaměstnavatele pro osoby nejen s nižším vzděláním patří např. CIS systems, s. r. o. Část osob z cílové skupiny najde uplatnění v sezoně např. v J-Campu NMPS.

Tabulka 14 Počet volných pracovních míst

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMPS | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 39 | 40 |
| ORP Frýdlant | 76 | 140 | 127 | 133 | 196 | 200 | 169 |
| Liberecký kraj | 5525 | 8401 | 10787 | 11554 | 9953 | 7789 | 7372 |

Zdroj: MPSV

Pozn. Údaje k prosinci daného roku.

### Bydlení

Problematika bydlení v Novém Městě pod Smrkem má svá specifika. V první řadě zde není evidován jediný případ osob bez přístřeší. Na druhou stranu zejména služby sociální prevence a aktéři LP uvádějí, že zde žijí desítky domácností, které jsou buď v nejistém, nebo v nevyhovujícím bydlení. Ať už se jedná o přeplněné domácnosti, kde žije v jednom bytě nepřiměřený počet osob (vícečetné rodiny, několikagenerační soužití apod.), nebo o domácnosti, které mají nájemní smlouvy na dobu určitou, mají dluhy na nájemném, anebo žijící v bytech jejichž technický a hygienický stav je nevyhovující (problematické vytápění, plísně apod.). Podle dat SLDB z roku 2021 bylo k 26. 3. 2021 v katastrálním území Nového Města pod Smrkem celkem 921 domů (z toho 821 ve vlastnictví fyzických osob, 23 ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) a 2 domy bytového družstva, 39 jiná PO, 40 ve vlastnictví obce/státu a jeden v kombinaci vlastníků.

#### Popis městského bytového fondu

Detailní charakteristice bytového fondu a ubytovacích kapacit v obci se podrobně věnovala v NMPS Situační analýza Frýdlantsko (Hladík, 2021). Na základě informací od Bytové správy NMPS, zůstala situace v městském bytovém fondu nezměněna a popis je tedy stále platný. Dle výše zmíněné analýzy (Hladík, 2021) Nové Město pod Smrkem disponuje, zvláště v porovnání s ostatními městy a obcemi regionu, rozsáhlým bytovým fondem, což je konkrétně 385 bytů (z toho 24 je DPS, 39 startovacích a žádný krizových nebo sociálních; podrobně viz tabulka 17). Zásady pro přidělování městských bytů i seznam aktuálních žádostí jsou publikovány na webových stránkách města: Bytová správa | Nové Město pod Smrkem (nmps.cz). Rada města rozhoduje individuálně o každé žádosti při příležitosti uvolnění bytové jednotky.

Tabulka 15 Bytový fond města Nové Město pod Smrkem

| DPS | startovací | sociální | krizové | bezbariérové | standardní | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 39 | 0 | 0 | 4 | 318 | 385 |

Zdroj: Hladík, 2021, s. 55

#### Sociálně vyloučené lokality

Sociálně vyloučené lokality, resp. domy, v nichž žijí ve větším počtu obyvatelé sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení také detailně popisuje výše zmíněná analýza (Hladík, 2021). Terénní šetření v těchto objektech realizované primárně za účelem tematického výzkumu zaměřeného na volný čas dětí a mládeže ze SVL (viz Mair, 2023) potvrdilo situaci. Jde o následující:

- v soukromém vlastnictví (majitelé se přímo zaměřují na obyvatele ohrožené sociálním vyloučením)

- Hajniště čp. 32 – sociálně vyloučený bytový dům – místní vlastník, dle informací sociálního odboru zde bydlí převážně početné rodiny s dětmi, v posledních dvou letech nedochází k častým změnám obyvatel,

- Husova čp. 154 – sociálně vyloučený bytový dům – vlastníkem je podnikatel vietnamského původu z Frýdlantu vlastnící ještě jeden bytový dům ve Frýdlantu (výše uvedenou analýzou také identifikovaný jako SVL). Dle zkušeností sociální pracovnice NMPS se obyvatelé často mění, jedná se ale o migraci z okolí např. Frýdlantu, Višňové. Převažují rodiny s dětmi.

- ve vlastnictví města:

- Myslbekova čp. 3 – sociálně vyloučený bytový dům – mezi městskými domy je z pohledu sociální pracovnice tato lokalita nejproblematičtější (s obyvateli často řeší problémy s hospodařením s penězi a s placením nájmu, poškozování objektu, přistěhování příbuzných a velký počet obyvatel na byt, docházka dětí do školy, resp. skryté záškoláctví),

- Mírové náměstí čp. 209–212 – bytové domy s vyšším podílem sociálně vyloučených bytů – v domech žijí jak Romové, tak majoritní populace, složení obyvatel je dle předchozí analýzy stabilní,

- Revoluční čp. 29 a 30 – bytové domy s vyšším podílem sociálně vyloučených bytů – město na této adrese vyčlenilo tři byty, které dalo k dispozici Policii ČR (předpoklad, že bude mít preventivní efekt a dojde ke zklidnění),

- Frýdlantská čp. 59 – bytový dům s vyšším podílem sociálně vyloučených bytů – bytový dům určený pro lidi s nízkými příjmy, dispozice bytů 1+1 a garsoniéry, žijí zde převážně jednotlivci, pouze několik rodin,

- Lesní čp. 654 – městská ubytovna pro nízkopříjmové obyvatele, pomáhá řešit krizové situace, pro lidi, kteří nemají šanci uspět v běžném bydlení (např. z důvodu příjmů, životního stylu). Nicméně většina lidí tam bydlí dlouhodobě (řada z nich tam dožije). Je to řešením, aby tito lidé nezůstali na ulici. V současnosti se zde nenachází žádná rodina s dětmi.

Další, sociálním vyloučením, ohrožení obyvatelé bydlí ve městě v panelových domech, jejichž vlastníkem je společnosti CPI BYTY, a.s., která má ve svém fondu 21 domů a 194 bytů, většinu z nich na sídlišti kolem ulice Švermova. Dle zkušeností města má společnost přísnou bytovou politiku a snaží se mísit skupiny nájemníků tak, aby problematické domácnosti nebyly soustředěny do jednoho domu. Více viz také Hladík (2021).

Tyto lokality i oblast sídliště odpovídají ulicím, kde se nacházejí ve věští míře příjemci sociálních dávek (PnŽ, DnB).

Otázka bydlení byla zmiňována ze strany řady lokálních aktérů jako velmi palčivá pro mnoho jejich klientů a poukazovali na velký problém najít pro některé osoby a domácnosti vyhovující bydlení. Další poukazovali i na diskriminaci romských obyvatel při hledání bydlení a poukazovali na otázku problematického sousedského soužití.

### Rodinná politika a volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit

Tato kapitola pojednává primárně o problematice dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí, u nichž se ve vyšší míře vyskytují problémy se školní úspěšností (prospěchové a kázeňské) a vyšší náchylnost k rizikovému chování (užívání alkoholu a OPL, agresivita apod.). Společným rysem této cílové skupiny je rovněž její nízká účast v aktuálně nabízených volnočasových aktivitách. Tomuto tématu se Agentura pro sociální začleňování věnuje v rámci Poradenského programu č. 11: Podpora realizace prorodinných opatření. Výstupy tohoto programu jsou částečně zahrnuty do tohoto PSZ v podobě analýzy situace a navrhovaných opatření v návrhové části plánu.

Z uvedeného výzkumného šetření realizovaného Agenturou v červenci a srpnu 2023 vyplývá, že preference volnočasového vyžití cílové skupiny se míjí s aktuální nabídkou, která v sobě navíc z hlediska cílové skupiny obsahuje několik bariér. Dalším poznatkem je, že děti ze sociálně vyloučeného prostředí nejsou dostatečně motivovány a podporovány ze strany rodiny k využití nabízených volnočasových aktivit.

#### Velikost cílové skupiny

Celkový počet dětí a mládeže rozdělený dle věku je vyjádřen v grafu níže. K 31. 12. 2022 čítalo Nové Město pod Smrkem 3 754 obyvatel, z čehož děti a mládež do 19 let činily 798 osob (údaj k 31. 12. 2021). Jednotlivé věkové skupiny znázorňuje následující graf:

Graf 6 Počty dětí v jednotlivých věkových skupinách v NMPS, k 31. 12. 2021

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2021

O počtu dětí žijících v sociálně znevýhodněném prostředí mohou poskytnout představu také údaje a kvalifikované odhady vedení základní školy. V NMPS je jedna ZŠ, která kromě běžných tříd zřizuje i třídy speciální. Místních žáků je většina, dojíždějících je malý zlomek. Naopak, škola se potýká s odlivem žáků na 2. stupni, ale většinou se nejedná o žáky sociálně znevýhodněné, ti ve škole zůstávají. Ve školním roce 2022/2023 základní školu v NMPS navštěvovalo dle dat MŠMT 327 žáků, z toho přibližně třetina žáků dle vedení školy potřebuje podporu z důvodu sociálního znevýhodnění. To je přibližně 100 žáků ve věku 6 až 15 let. Porovnáme-li tento údaj s údajem o počtu dětí ve dvou věkových skupinách 5 až 14 let (430 dětí, viz graf 1), mohou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí představovat v daných věkových skupinách až čtvrtinu.

Pro vymezení cílové skupiny v průběhu strategického plánování Lokálního partnerství posloužil rovněž údaj o celkovém počtu klientů NZDM Kino, což je přibližně 80 klientů.

Dle výzkumné zprávy PAQ Research „Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu“ z roku 2022 pro ORP Frýdlant mimo jiné vyplynula vysoká míra nedokončení ZŠ, a to v hodnotě 10,5 % oproti celorepublikovým 3,8 %. Tento problém se dle místních aktérů týká rovněž žáků ZŠ v Novém Městě pod Smrkem. Míra školní neúspěšnosti je tak jeden ze zásadních dopadů chudoby a sociálního vyloučení místních rodin s dětmi.

#### Nabídka volnočasových aktivit v Novém Městě pod Smrkem

V Novém Městě pod Smrkem. se mohou děti a mládež účastnit několika rozličných aktivit realizovaných jak městem zřizovanými organizacemi, dobrovolnými hasiči, ale třeba i neziskovým sektorem. V tabulce 16 je uvedený přehled nejvíce využívané nabídky trávení volného času.

Tabulka 16 Přehled volnočasových aktivit

|  | AFK NMPS | ČvT kroužek | Hasičský kroužek | NZDM Kino | SVČ ROROŠ | ZUŠ NMPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| forma | sportovní oddíl | volnočasová aktivita pro klienty ze služby doučování | pravidelná zájmová činnost | sociální služba | pravidelná zájmová činnost (cca 16 různých kroužků) | vzdělávání |
| počet dětí | 45–50 dětí | průměrně 5 dětí (max. kap. 13) | 29 dětí | 75 dětí | přes 200 dětí | 156 dětí |
| věk | 6–15 | 9–11 | 6–15 | 9–26 | 5–17 | 5–17 |
| skladba dětí | chlapci (v minulosti 1 dívka) | chlapci i dívky | chlapci i dívky (více chlapci) | chlapci i dívky | chlapci a dívky | chlapci a dívky |
|  | většina z NMPS | všichni z NMPS | všichni z NMPS | většina z NMPS | 2/3 z NMPS, 1/3 Frýdlantsko | Z NMPS i dojíždí |
|  | ze SVL jednotlivci | ze SVL více než 90 % | ze SVL jednotlivci | ze SVL 90 % | ze SVL jednotlivci | ze SVL jednotlivci |
| poplatek | 100 Kč registrace, 800 Kč/rok | zdarma | 250 Kč/rok | zdarma | 650 Kč/rok – 2.500 Kč/rok | 900 Kč/rok – 2.300 Kč/rok |
| vybavení | sportovní oblečení, kopačky, sálové boty | není potřeba | není potřeba (triko s dlouhým rukávem) | není potřeba | viz jednotlivé kroužky | výtvarné potřeby nebo hudební nástroj (možné zapůjčit) |
| činnost | 2 x týdně trénink, o víkendech turnaje | 1 x týdně, všeobecný: výtvarné aktivity, hry, procházky, povídání si | 1 x týdně, o víkendech soutěže | 5 x týdně klub pro mladší a starší, + 2 x týdně streetwork | 1 x týdně, | výtvarný a hudební obor (1 x týdně + hudební nauka) |
| Prázdninové aktivity |  | Pobytové tábory, příměstské tábory pro klienty | Soustředění/pobytový tábor |  | pobytové a příměstské tábory pro děti z kroužků | - |

Zdroj: Zpráva z tematického výzkumu Volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v Novém Městě pod Smrkem 2023

#### Trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí, potřeby a bariéry

Co se týče účasti dětí ze SVL lze na základě informací od jednotlivých aktérů shrnout, že v rámci organizovaných volnočasových aktivit v NMPS nedochází k začleňování dětí ze SVL do běžných vrstevnických skupin, protože tyto děti se klasických volnočasových aktivit (zájmových kroužků) primárně neúčastní. Děti ze SVL tvoří naprostou většinu klientů NZDM Kino a také volnočasového kroužku poskytovaného pro děti využívající službu doučování Člověka v tísni. Ale naopak do ZUŠ, pravidelné zájmové činnosti (kroužků) v SVČ ROROŠ, hasičského kroužku nebo fotbalového oddílu dochází ze SVL děti pouze v jednotkách případů. V těchto jednotlivých případech jde spíše o děti v mladším školním věku a pouze o několik dětí ve starším školním věku, tzn. i když už se několik z nich do aktivity zapojí, málokdy v ní vytrvá.

Zástupci organizací nabízejících volnočasové aktivity však připomínají, že nedostatek financí nevnímají jako překážku vstupu dětí ze SVL do jimi nabízených zájmových aktivit. Ceny kroužků/oddílů jsou dle jejich názoru nízké a mnohdy nabízí rozložení platby a většinou se nesetkávají s problémy je zaplatit. Čistě z finančních důvodů děti dle jejich názoru většinou činnost neukončují. Důvodem je podle nich motivace.

Z pohledu aktérů větší překážkou pro děti ze SVL je schopnost v činnosti vytrvat, docházet pravidelně, důvody neúčasti spatřují zejména v rodinném zázemí. Podobné je to dle vyjádření zástupců jednotlivých organizací i v případě romských dětí (přitom ne vždy se jedná o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí). Nicméně v obou případech se setkávají s jejich postupným odlivem. Na jednotlivých případech dětí, které v těchto pravidelných zájmových aktivitách vytrvaly, se ukazuje důležitost podpory rodiny. Děti, které tuto podporu nemají, se dlouhodobě zapojit do těchto aktivit nedaří a mnozí z nich tak využívají alespoň služeb NZDM, nicméně v nemalé míře (zejména ve věku od 2. stupně ZŠ) se zdržují neorganizovaně venku.

Místa, kde se děti a mládež nejčastěji ve skupinkách vyskytují jsou:

- „Umělka“ (hřiště u školy) – chlapci zde hrají fotbal nebo basketbal, je to jejich nejoblíbenější místo ve městě. Problémem je, že pokud jedna skupina hraje basketbal, druhá skupina nemůže hrát fotbal a naopak. Čas zde tráví i dívky, většinou ale nehrají, ale „spíše sedí a povídají si“. Za pozitivní všichni považují volnou přístupnost tohoto prostoru kdykoliv během dne. Jako problematické děti vnímaly, že nedávno hřiště někdo pomaloval.

- Náměstí – v době terénního šetření bylo v rekonstrukci, takže nebylo využíváno. Jak se ale mnozí na fokusní skupině vyjádřili, těší se, že náměstí bude hezké.

- Nádraží – jednak jde o celý prostor, včetně prostranství před objektem NZDM a uvnitř zařízení (o NZDM více níže). Nádraží využívají například když prší, protože je zde přístřešek. Chodí do „baráčku“, tam je „kuřárna“ (stará drážní budova).

- Koupaliště – zejména v létě, ale „nedá se tam moc koupat, protože je špinavý“,

- Máslovka – zmiňováno často i mladšími dětmi během terénního šetření v SVL. Jedná se o kopec, kam si v létě chodí hrát a v zimě sáňkovat. Další takovým místem byla Spálenka, nebo Kyselka.

- U Jizeranu, u zastavárny.

V řadě případů se v daných místech vyskytují stížnosti na hluk, poškozování veřejného majetku či obtěžování kolemjdoucích. Proto zde působí jednak pracovníci NZDM terénní formou, a také Asistenti prevence kriminality. Mezi další problémy, které zde vznikají patří následující:

- pobyt starších a mladších dětí ve stejném prostoru a čase někdy vyvolává napětí;

- místa pro hru jsou v blízkosti bytových domů a pobyt dětí a mládeže může být rušivý pro obyvatele okolí;

- dostatek míst vhodných pro hru snižuje i „rivalita“ mezi různými skupinami či jednotlivci, která jim zabraňuje trávit čas společně, a naopak může být zdrojem konfliktů.

Výzkumné šetření Agentury se zaměřilo také na samotné preference cílové skupiny a byla realizována fokusní skupina, z níž vyplynuly návrhy shrnuté v následujícím grafu.

Graf 7 Co by v NMPS mělo dle dětí ze SVL být

#### Analýza problematiky rizikového chování dětí a mládeže z pohledu místních aktérů

V rámci setkávání při Lokálním partnerství v Novém Městě pod Smrkem došli místní aktéři k identifikaci řady problémů a jejich příčin.

Projevy: záškoláctví, problémy s učením, užívání drog, alkoholu atp., šikana atd.

Příčiny:

- Rodinné zázemí:

  - Ekonomická situace – chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, předlužení a exekuce, finanční negramotnost atp.;

  - bydlení – substandardní bydlení (nejistota, časté stěhování, nízká kvalita bydlení, plísně, vysoké nájmy vzhledem k příjmu, obchod s chudobou, nedostatek občanské vybavenosti v okolí – zejména nedostatek lékařů;

  - kompetence rodičů (rodičovské a sociální) – rodiče samotní pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí – reprodukce sociálního vyloučení/mezigenerační přenos vzorců chování a životních strategií včetně nízkých kompetencí: děti bez dozoru, nenastavení hranic ve výchově atp. (viz níže);

  - nízká motivace dětí a mládeže trávit volný čas cílevědomě: rezignace, pasivita, nabídka volnočasových aktivit neodpovídá potřebám cílové skupiny; cílová skupina není motivována (je demotivována) – přístupem rodičů, vrstevníků, strachem z nepřijetí majoritou, nedůvěrou v autority;

  - snadná dostupnost drog a závislosti v rodinách či mezi vrstevníky jako „vzor“;

  - psychická nepohoda v důsledku deprivace (materiální, podnětové, citové, sociální apod.) v rodině – rezignace, pasivita.

- Kompetence a situace rodičů:

  - Neměli se „to“ kde naučit (sami rodiče byly dětmi vyrůstající v obdobném prostředí);

  - drogy a závislosti;

  - rezignace na životní hodnoty a perspektivu jako životní postoj, pocit bezmoci;

  - chudoba (nízká finanční gramotnost, nízký příjem, dluhy a exekuce) a stud za chudobu před okolím – neřešení problému;

  - stigmatizace, rasismus a vzájemná nedůvěra mezi majoritou a minoritou;

  - systém – snadná dostupnost půjček a úvěrů (zejména těch nevýhodných), nedosažitelnost insolvence, dávkový systém, legální práce je pro CS ekonomicky nevýhodná.

## Místní síť a její financování

V Novém Městě pod Smrkem působí sociální služby sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb.) poskytované nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Cílová skupina těchto služeb jsou jednotlivci a rodiny s dětmi, rovněž děti a mládež potýkající se se sociálním vyloučením – zpravidla s kombinací několika problémů jako např.: chudoba, dluhy a exekuce, problémy s bydlením, závislosti a užívání OPL, nezaměstnanost či například problémy se školním prospěchem a chováním v případě dětí a mládeže.

Tyto služby jsou realizovány v souladu se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje, přičemž na základě zařazení daných služeb včetně kapacit a teritoriální působnosti jsou financovány dominantně z dotace Libereckého kraje (ze zdrojů MPSV), popřípadě z výzev OPZ+ evropských dotací a dofinancovány jsou zejména z „Měšce“ Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregionu Frýdlantska. Více o skladbě financování v části 2.3.1.

Přehled služeb, které působí v Novém Městě pod Smrkem (a zpravidla na území celého ORP Frýdlant) jsou uvedeny v tabulce 16 a další významné služby a aktivity jsou uvedené v tabulce 17.

Zde je nutno doplnit, že služby působící v Novém Městě pod Smrkem a jejich zástupci jsou zapojeni do Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Frýdlantska (KPRSS), které organizačně spadá pod DSO Mikroregion Frýdlantsko.

### Sociální služby

Tabulka 17 Přehled poskytovatelů sociálních služeb

| Název poskytovatele | Název služby | Druh služby | Forma poskytování služby | Regionalita | Cílová skupina | Věková kategorie | Okamžitá kapacita (terénní / ambulantní) | Financování (předpokládané náklady 2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maják NMPS, z. ú. | NZDM Kino | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Terénní / ambulantní | Nové Město pod Smrkem | děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy | mladiství (6-26) | 20 (3 úvazky) | 2.700.000 Kč/ z toho 500 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |
| Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou | SAS pro rodiny s dětmi | SAS pro rodiny s dětmi | Terénní | ORP Frýdlant | Rodiny s dětmi | 15–64 let | 4 (4úvazky) | 3.350.000 Kč/ z toho 670 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |
| ADVAITA, z. ú. | Ambulantní poradenství Advaita | Odborné sociální poradenství | Ambulantní | ORP Frýdlant | - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách | mladší děti (7–10 let) starší děti (11–15 let) dorost (16–18 let) mladí dospělí (19–26 let) dospělí (27–64 let) mladší senioři (65–80 let) | 8 h týdně (0,2 úvazku – Frýdlant) | 280.000/ z toho 140 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Odborné sociální poradenství – dluhová poradna | Odborné sociální poradenství | Ambulantní | ORP Frýdlant | -děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy -osoby v krizi -osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách -rodiny s dítětem/dětmi | osoby od 18 let | 3 (1,5 úvazku) | 975.000 Kč/ z toho 250 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Člověk v tísni, o.p.s. | Terénní programy | Terénní | ORP Frýdlant | -děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy -osoby v krizi -osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách -osoby sociálním vyloučením ohrožené -rodiny s dítětem/dětmi | osoby od 15 let | 2 (2 úvazky) | 1.300.000 Kč/ z toho 330 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |
| Most k naději, z. s. | Terénní programy pro lidi ohrožené drogou | Terénní programy | Terénní | ORP Frýdlant | - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách -pachatelé trestné činnosti | osoby od 15 let | 0,8 úvazku | 565.646 Kč/ z toho 132,5 tis. Kč Mikroregion Frýdlantsko |

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; AP pro rok 2024 2. Komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020-2025

### Další služby a aktivity

Tabulka 18 Přehled dalších služeb a aktivit

| Název organizace | Název služby nebo aktivity | Cílová skupina |
| --- | --- | --- |
| Sociální odbor MěÚ Nové Město pod Smrkem | Sociální péče; terénní práce | Jednotlivci, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Odbor sociálních věcí MěÚ Frýdlant | SPOD | Rodiny, děti, mládež |
| Středisko volného času „ROROŠ“ | Dům dětí; volnočasové aktivity | Děti, mládež |
| Romští aktivisté Frýdlantsko | Komunitní a spolková činnost | Děti, mládež, dospělí |
| Romany Art Workshop | Romské platformy | Romové |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Podpora vzdělávání – doučování v rodinách | pro žáky ZŠ (od 7 let) |
| Středisko výchovné péče Frýdlant | Podpora a pomoc dětem i rodinám v náročných životních situacích formou terapie nebo poradenství* | děti, rodiče, pedagogové |
| CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. | Poradenství pro dospívající a dospělé (POSEC)* | dospívající a mládež od 15 let, dospělí, rodiče, učitelé, vychovatelé |
| CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. | Rodinné poradenství s důrazem na děti (POSEC)* | děti do 15 let a jejich rodiče |
| Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p. o. | Pedagogicko-psychologické poradenství* | děti, žáci a studenti od 3 do 19 let |

Zdroj: Vlastní zpracování; Pozn.: *služba poskytována pouze ve Frýdlantu

### Popis zdrojů financování místní sítě a rozvojových aktivit

Financování sociálních služeb v podmínkách České republiky je vícezdrojové a řídí se:

Zákonem č. 108/2006, o sociálních službách.

Mezi veřejné zdroje patří:

- Dotace kraje ze zdrojů MPSV/dotace MPSV (služby v nadregionální síti služeb)

- Dotace od kraje včetně příspěvku zřizovatele

- Dotace od obce včetně příspěvku zřizovatele

- Strukturální fondy EU

- Ostatní (např.: příspěvek úřadu práce, dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), proplácení zdravotnických úkonů zdravotními pojišťovnami)

Mezi soukromé zdroje patří platby uživatelů za službu (např. úhrada stravy a bydlení) a také soukromé dary.

V roce 2020 se rozhodl zavést dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko společné financování sociálních služeb prostřednictvím dotačního programu na Podporu sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko. Do společného financování je zapojeno 17 obcí, všechny obce
se zapojily do financování protidrogové politiky. Každý rok je stanovena síť sociálních služeb. Služby, které jsou v daném roce součástí sítě, jsou oprávněnými žadateli o dotaci Mikroregionu.

Tabulka 19 Přehled čerpání z „Měšce“ Mikroregionu Frýdlantsko

| Rok | Čerpání dotací |
| --- | --- |
| 2020 | 1.871.215 Kč |
| 2021 | 1.843.394 Kč |
| 2022 | 2.101.485 Kč |
| 2023 | 2.401.167 Kč |
| 2024 | 2.570.610 Kč |

Zdroj: Zpracoval Mikroregion Frýdlantsko.

## Syntetická analýza

Vzhledem ke komplikovanosti problematiky sociálního vyloučení byla pro účely analýzy situace v tomto dokumentu zvolena jako nejvhodnější metoda stromu problému (Problem Tree).

Metoda umožňuje zachycení příčin a dopadů neřešení problému ve vzájemných vazbách,
je ideální pro práci ve skupině, protože umožňuje všem aktérům zapojit se do analýzy s popsáním sousledností a tím umožňuje všem participujícím vzdělávat se, vytvořit si v území sdílený náhled na situaci a posílit vědomí k potřebě řešit problém jako celek. Dále je metoda vhodná pro formulaci projektového záměru, vychází z logiky projektového rámce. Metoda umožňuje efektivní definování indikátorů díky rozboru dopadů a popisu příčin problému,
což dává naději pro kvalitní výstup při vyhodnocení strategie a cílenou revizi.

V Novém Městě pod Smrkem probíhala práce na analýze problému v pracovních skupinách, které se konaly ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 a v prvním kvartále roku 2024.

V rámci facilitovaných schůzek byly definovány hlavní problémy, které aktéři rozpracovali
do příčin, o jejichž vyřešení či zlepšení (blíže viz návrhová část dokumentu) chce město s místními aktéry a ve spolupráci s Agenturou v dalším programovém období usilovat. Vyhodnocenou a strukturovanou syntézu analytických vstupů k jednotlivým tematickým oblastem jsou rozpracovány v tabulkách níže.

Cílovou skupinou této strategie jsou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Konkretizace cílové skupiny je specifikována v kontextu jednotlivých tematických oblastí níže.

### Syntetická analýza – Dluhy

| Dluhy | Ve městě Nové Město pod Smrkem je vysoký počet osob v dluhové pasti. S tím souvisejí i negativní dopady na společnost (viz.: níže). Z dat uvedených v mapě zadlužení – zde: Podíl osob v exekuci po obcích (Q1 2024) / Mapa zadlužení (mapazadluzeni.cz) – je za 1. Q 2024 v Novém Městě pod Smrkem celkem 18,2 % (527 osob) osob v exekuci. Tato hodnota silně převyšuje celorepublikový průměr, který činí 7,2 %. Vysoký podíl osob v exekuci (vysoko nad celorepublikovým průměrem) je v Novém Městě pod Smrkem navíc dlouhodobý jev. Poměrně vyšší podíl lidí s exekucemi tvoří tzv. mladí dospělí ve věku 15 až 29 let, a to 13 % (71 osob) z celkových 527 osob v exekuci. To je ve srovnání s daty za celou ČR (10 %) nadprůměrná hodnota. V průměru pak připadá na jednu exekuovanou osobu 5,6 exekucí s průměrnou vymáhanou částkou přes 557 tis. Kč. Největší zastoupení mezi exekuovanými osobami jsou lidé s 3 až 9 exekucemi, a to celkem 52 %. Z toho vyplývá, že tzv. multiexekuce (82,2 % ze všech exekuovaných) jsou největším problémem, který je velmi těžko řešitelný – vzhledem k příjmům a celkové vysoké míře nezaměstnanosti. Je také nutné podotknout, že exekuce se dotýkají celých domácností a rodin s dětmi a jejich životní úrovně. Dluhová problematika je ve městě řešena službou ambulantního dluhového poradenství, kterou zajišťuje organizace Člověk v Tísni. Dle informací dluhové poradny v posledních letech dochází k úbytku nových klientů a na oddlužení dosahují jednotky klientů ročně. |
| --- | --- |
| Specifikace cílové skupiny | Osoby v exekuci: 521 Celkový počet exekucí: 2 953 Osoby v exekuci zvlášť ohrožené - Osoby s 3 a více exekucemi: 433 osob - 3-9 exekucí (55 %) - 10-29 exekucí (16 %) |
| Příčiny a dopady | Klíčový problém: - Dlouhodobě vysoký podíl osob v dluhové pasti (3 a více exekucí). Příčiny problému: - Vzdělání a kompetence či gramotnosti v oblasti financí: další příčiny – výchova a vliv rodiny, návyk na životní standard nad rámec příjmů, vliv blízkých, udržování status quo (sebepotvrzení vlastní hodnoty skrze materiální věci – značky atd.), nepořádek ve financích; - Náhlá životní událost (nemoc, rozvod, ztráta příjmu, náhlé a neočekávané výdaje – např. majetkové škody apod., úmrtí v rodině apod.); - Půjčování si na předchozí půjčky; zejm. v situacích, kdy daná osoba nedosahuje na insolvenci; - Absence rodinné či jiné sociální podpůrné sítě při náhlých životních událostech; - Členové rodiny (často senioři, nebo mladí dospělí) na sebe berou půjčky za ostatní členy rodiny – pravděpodobně pod nátlakem rodiny; - Stud a stigmatizace předlužených osob jako příčina neřešení či pozdního řešení problému; - Vysoká nezaměstnanost (dlouhodobý problém; zrušení velkých podniků – Textilana); - Nízké příjmy jednotlivců i domácností v lokalitě; - Snadná dostupnost nevýhodných půjček. Dopady neřešení příčin problémů: - Stud a sociální stigma zadlužení; předlužené osoby vyhledávají pomoc velmi pozdě a stydí se za to před okolím; - propad do příjmové chudoby; - nelegální zaměstnání a obecně vysoká míra nezaměstnanosti, nízká motivace legálně pracovat, rezignace; - kumulace sociálně rizikových faktorů (ztráta zaměstnání, rozvoj závislosti, ztráta životní motivace člověka apod.); - spirála předlužení dopadající na celou domácnost; chudoba, snížení životní úrovně, stres zejména v dopadu na děti a mladistvé, partnerské problémy včetně domácího násilí atp.; budování závislostních vzorců chování; - předlužení v mladém věku boří motivaci a šance na úspěšnost na trhu práce; |

### Syntetická analýza – Bydlení

| Bydlení | V Novém Městě pod Smrkem na jednu stranu prakticky neexistuje problematika bezdomovectví, na stranu druhou je zde celá řada sociálně vyloučených lokalit – resp. tzv. „mikrolokalit“, kde žijí v dominantní míře domácnosti ohrožené sociálním vyloučením s kumulací celé řady negativních dopadů. Tato segregace sociálně vyloučených osob nese celou řadu negativních dopadů jako jsou např.: znehodnocování nemovitostí, konflikty, domácí násilí, problematika ohledně vzdělávání dětí a mládeže, zvýšená míra užívání návykových látek apod. V první řadě lze jako problematický označit technický a hygienický stav domů a bytů ve zmíněných mikrolokalitách, dále například nepřiměřeně vysoký počet členů domácnosti vzhledem k velikosti dané bytové jednotky, problémy v soužití domácností (hluk, konflikty atp.), problémy se znehodnocováním vybavení bytů a společných prostor ze strany nájemníků atd. Z pohledu Města, které disponuje poměrně velkým bytovým fondem (385 bytových jednotek), v městských bytech nezřídka dochází k problémům s placením nájemného a služeb. Část domácností či jednotlivců navíc „migruje“ mezi soukromými byty a těmi obecními (navíc nikoliv jen v rámci Nového Města pod Smrkem, ale v rámci celého Frýdlantska) a vzhledem k tomu, že se převážně jedná o lidi dlouhodobě nezaměstnané a tedy nízkopříjmové, je pro ně problém si bydlení udržet. Město pro osoby, které mají opakované problémy s placením nájemného či sousedskými a jinými konflikty vyčleňuje kapacitu městské ubytovny. Více o kapacitách městského bytového fondu včetně zmíněné ubytovny a také o bytovém fondu v soukromém vlastnictví je popsáno v analytické části. |
| --- | --- |
| Specifikace cílové skupiny | Osoby vyloučené z bydlení dle ETHOS - Osoby v nejistém bydlení: desítky až stovky - Osoby v nevyhovujícím bydlení: cca 100 Specifické skupiny vyloučené z bydlení: - vícečetné rodiny s dětmi; - národnostní a etnické menšiny-specificky Romové; - osoby dlouhodobě nezaměstnané a nízkopříjmové rodiny/domácnosti; - děti a mládež, mladí lidé opouštějící zařízení ústavní péče; - domácnosti s nízkými příjmy, domácnosti s jedním příjmem (vč. sólo rodičů) či domácnosti jednotlivců; - senioři s nízkými příjmy; - lidé s více jak 3 exekucemi či lidé předlužení; - lidé s výdaji za bydlení více jak 40 % (po odečtení nákladů na bydlení jim zbývá méně jak 1,6násobek ŽM); - lidé se závislostním chováním (většinou alkohol); - lidé s kumulací hendikepů. |
| Příčiny a dopady | Klíčový problém: - Velké množství domácností, jednotlivců i rodin má problémy s udržením standardního bydlení a žije v nekvalitním bydlení v segregovaných a sociálně vyloučených lokalitách. Příčiny problému: - Osoby poptávající městské bydlení si často myslí, že mají na získání bydlení automaticky nárok; chybí povědomí o cenách bydlení, základní právní povědomí ohledně smluv, ohledně kaucí či pravidel soužití; - soukromí pronajímatelé – tzv. „obchodníci s chudobou“, kteří pronajímají byty ve špatném technickém a hygienickém stavu za nepřiměřené nájemné; Jedná se podle odhadů NNO v přímé práci s klienty cca o 15 bytů v NMPS; - nevhodné užívání bytu a problémy v soužití; - problematika vícečetných rodin – rodiny s hodně dětmi, anebo obecně přeplněné domácnosti poskytující ubytování širšímu okruhu lidí (příbuzní, známí atp.); Hluk, opotřebení bytu, problematické soužití a v případě nemajetných rodin i problémy s placením nákladů na bydlení včetně nájmu; - dluhy na nájemném – často z důvodu nízkých příjmů domácností, ale také z důvodu „zneužití“ dávky na bydlení na jiné účely; - závislosti a nadměrné užívání návykových látek – problémy s placením nákladů na bydlení včetně nájmu; - nedostačující podpora cílové skupiny, chybí kapacity sociální práce v bydlení; - nedostatečná motivace CS (kumulace hendikepů, mezi generační přenos, adaptace na život v nouzi, dlouhodobá negativní zkušenost s vylučováním z bydlení); - nespolupráce se soukromým sektorem (nejsou nástroje spolupráce, garanční fondy, ošetření rizik, předsudky, absence sociálně-realitního poradenství); Dopady neřešení příčin problémů: - prohlubování problému v bydlení (přelidněné byty); - neatraktivnost bydlení ve městě pro lidi v produktivním věku, migrace do okolních obcí; - existence SVL a tzv. obchod s chudobou; - segregace sociálně vyloučených obyvatel – kumulace řady výše uvedených problémů (problematická výchova dětí, problematické soužití, násilí a domácí násilí, ničení bytových i nebytových prostor; užívání návykových látek atp.); - snižování hodnoty nemovitostí; - výskyt sociálně-patologických jevů a kriminality. |

### Syntetická analýza – Zaměstnanost a kvalifikace

| Zaměstnanost | V Novém Městě pod Smrkem se v oblasti zaměstnanosti synergicky protínají dva zásadní faktory: nedostatek pracovních příležitostí a vysoká míra lidí s nízkou či žádnou kvalifikací, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Příčin vysoké nezaměstnanosti je více (viz níže). Od dob ukončení textilního průmyslu se nepodařilo vytvořit odpovídající počet pracovních míst zejména pro lidi s nízkou kvalifikací přímo v Novém Městě pod Smrkem. Neopomenutelnou roli sehrává také nízká úroveň mezd. Formou mezi-generačního přenosu navíc každoročně přibývá mladých lidí bez kvalifikace s neukončeným vzděláním (mnohdy i základním). Svou roli v celkové situaci sehrává také „černý“ trh práce, který konkuruje tomu legálnímu například výší mezd (bez srážek na daních a odvodech), nebo umožňuje zajistit si „lepší“ životní standard osobám v exekuci. |
| --- | --- |
| Specifikace cílové skupiny | Obyvatelé sociálně vyloučených a ohrožených lokalit - Osoby s nízkou či žádnou kvalifikací - osoby dlouhodobě nezaměstnané - mladí dospělí - sociálně znevýhodněné děti a dospívající - sociálně vyloučené rodiny, rodiny žijící rizikovým způsobem života (sociálně patologické jevy) - jednotlivci z minorit, jednotlivci závislí na OPL a alkoholu, jednotlivci v riziku kriminálního života či po VTOS, oběti TČ - komunity, menšiny ohrožené sociálním vyloučením |
| Příčiny a dopady | Klíčový problém: - Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek pracovních příležitostí zejména pro lidi neúspěšné na trhu práce. Příčiny problému: - Nízká kvalifikace: značná část uchazečů nemá dokončenou ZŠ – jsou tak diskvalifikováni z možnosti rekvalifikace a chybí u nich motivace si vzdělání dodělat; část CS vypadává v 1. ročníku ze SŠ z důvodu špatné volby, nízké motivace a kumulace řady dalších faktorů (dojíždění, finance, negativní vliv rodiny a soc. prostředí atp.); - nízký zájem o rekvalifikace a nedostupnost rekvalifikací: O rekvalifikace je nutné žádat v Liberci – resp. lze sjednat schůzku s pracovníkem z Liberce přes zprostředkovatele zaměstnání ve Frýdlantu; motivace uchazečů je dle ÚP nízká; - lidé opakovaně/dlouhodobě neúspěšní na trhu práce; - nedostatek pracovních příležitostí, a to zejména pro CS s nízkou kvalifikací; - nízká motivace CS k práci z řady důvodů (nelegální zaměstnání, exekuce, chybějící pracovní návyky a kompetence apod.); - nutnost dojíždění za zaměstnáním (často směnný provoz); - málo pozic VPP; chybí prostupnost zaměstnávání z VPP na trh práce; - nízké platy – legální práce není mnohdy konkurenceschopná té nelegální (mnohdy i z důvodů exekucí); - chybí nabídka zkrácených úvazků; (min. pro 10 osob pečujících o děti – zpravidla ženy). Dopady neřešení příčin problémů: - Nemožnost ucházet se o rekvalifikace či jiné odborné vzdělání z důvodu neukončené ZŠ; - chudoba, rezignace, nelegální práce, akceptace nezaměstnanosti jako neměnného stavu a nežádoucí vzor pro rodinné příslušníky (trans-generační přenos) či ztráta osobní prestiže a vzdor vůči autoritám; - chudobě jsou vystavené děti nízkopříjmových rodin; - stagnace v dlouhodobé nezaměstnanosti; - předlužení a exekuce s minimální šancí na oddlužení; - svalování viny na "systém" - odpor; závislosti, slabá motivace k účasti na veřejném životě; - neefektivnost sociální a další práce z důvodu omezených možností sociální mobility CS; - nelegální zaměstnávání a sociální nejistoty; - VPP bez prostupnosti pouze replikují prekarizované pracovní pozice bez perspektivy a jistoty navíc s minimální či velmi nízkou mzdou; jejich absence však přihrává dlouhodobé nezaměstnanosti a rezignaci CS; - lidé z VPP se opakovaně vracejí do evidence uchazečů o zaměstnání ÚP – nemají jistoty a perspektivu dlouhodobého zaměstnání a pracují za minimální či velmi nízkou mzdu; - problémy s placením nákladů na bydlení; |

### Syntetická analýza – Rodinná politika a prevence kriminality

| Rodinná politika a prevence kriminality | Děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí nemají dostatečnou podporu, rodinné zázemí a motivaci ve vzdělávání a přípravě na budoucí zaměstnání. V Novém Městě pod Smrkem je evidována vysoká míra školní neúspěšnosti v podobě nedokončení základního vzdělání, což významně snižuje životní perspektivy mladých lidí. Mezi dětmi druhého stupně se běžně objevuje užívání návykových látek a další projevy rizikového chování nejen vůči vrstevníkům, ale i mimo rámec této cílové skupiny – objevují se případy šikany, napadání, verbální i fyzické agrese apod. Jedním z klíčových faktorů je nedostatečná – resp. neatraktivní – nabídka volnočasových aktivit pro CS, a to jednak v rovině kapacit stávající nabídky (např. NZDM), tak i v rovině rozmanitosti nabízených aktivit reflektujících zájem CS. Vysoký práh řady aktivit (například nároky na vybavení, pravidelné finanční příspěvky, nutnost pravidelného docházení) v kombinaci s nízkými rodičovskými kompetencemi a podporou rodiny či absencí například sociálního pedagoga při ZŠ, jsou klíčovými faktory pasivity CS či trávení volného času rizikovým způsobem. Řada dětí a mládeže se v důsledku celé řady deprivací (materiální, citová, podnětová atp.) ocitá v psychické nepohodě a propadá se do celkové rezignace, pasivity či ztráty motivace trávit cílevědomě i svůj volný čas. |
| --- | --- |
| Specifikace cílové skupiny | Lidé sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení (rodiny a jednotlivci): - Děti a mládež; - rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či v něm žijící; |
| Příčiny a dopady | Klíčový problém: - Děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí se potýkají s vysokou školní neúspěšností, dopouštějí se rizikového chování (násilí, šikana, užívání OPL) a získávají celou řadu hendikepů (nízká či žádná kvalifikace, závislosti, předlužení apod.) pro úspěšný vstup na trh práce a do dospělého života. Příčiny problému: - Ekonomická situace v rodině – chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, předlužení a exekuce, finanční negramotnost atp.; - bydlení – substandardní bydlení v sociálně vyloučených a segregovaných "mikrolokalitách" (nejistota, časté stěhování, nízká kvalita bydlení, plísně, vysoké nájmy vzhledem k příjmu, obchod s chudobou, nedostatek občanské vybavenosti v okolí – zejména nedostatek lékařů); - kompetence rodičů (rodičovské a sociální) – rodiče samotní pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí; - rodiče nemotivují děti a mládež ke: vzdělání, smysluplnému trávení volného času (sport, kroužky, umělecké činnosti apod.), nemají finance na placení kroužků a volnočasových aktivit (mnohdy i na obědy ve školách či školní výlety atp.) a posléze k zaměstnání; - nízká motivace dětí a mládeže trávit volný čas cílevědomě; - nabídka volnočasových aktivit nereflektuje potřeby CS; - snadná dostupnost a akceptace drog a závislosti v rodinách či mezi vrstevníky jako „vzor“; - psychická nepohoda v důsledku deprivace (materiální, podnětové, citové, sociální apod.) v rodině; - strach z nepřijetí majoritou; - absence - resp. nedostatečné kapacity pro funkční case-management; - absence sociálních pedagogů a školních psychologů v ZŠ. Dopady neřešení příčin problémů: - nekvalitní životní podmínky negativně ovlivňují například podmínky ke studiu/vzdělávání a mají vliv na školní neúspěšnost a předčasné odchody ze ZŠ; - reprodukce sociálního vyloučení/mezigenerační přenos vzorců chování a životních strategií včetně nízkých kompetencí: děti bez dozoru, nenastavení hranic ve výchově atp.; Nízká motivace dětí a mládeže ke vzdělávání a trávení volného času cílevědomě; - strach CS z nepřijetí majoritou, nedůvěra v autority; experimenty s drogami (včetně alkoholu a dalších legálních látek) a rané závislosti (i nelátkové – hraní her atp.), agresivní chování a šikana, předčasné sexuální chování; - závislosti a kriminalita; - vysoká míra nezaměstnanosti u mladých dospělých; - vysoká míra předlužených u mladých dospělých; - sociální konflikt a jeho zesilování; stereotypy; - nadužívání soc. služeb, závislost na službách, anebo naopak nevyužití soc. služeb; zbytečně dlouhá latence mezi vznikem problému a hledáním řešení atp. |

# Strategická část

Vize

V Novém Městě pod Smrkem je dostatek volnočasového vyžití, sociálních služeb a dalších podpůrných nástrojů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením všeho věku, které se díky tomu aktivně zapojují do veřejného a společenského života a řeší své individuální problémy v oblasti předlužení, vzdělání, kvalifikace a zaměstnanosti.

## Klíčové problémy, strategické cíle a specifické cíle – napříč tematickými oblastmi

Identifikace problémů, stanovení cílů a jejich následné dělení do opatření vychází z jednání pracovních skupin LP. Cíle zpravidla navazují na problémy a jsou tak propojené se syntetickou analýzou (výše).

Tabulka 20 Klíčové problémy, strategické a specifické cíle

| Klíčový problém 1 Dluhy | Dlouhodobě vysoký podíl osob v dluhové pasti (3 a více exekucí). |
| --- | --- |
| Strategický cíl 1 | Nezvětšuje se podíl lidí v dluhové pasti, cíleně se pracuje na snížení počtu exekucí u osob z CS a předchází se vzniku nových exekucí u osob ohrožených sociálním vyloučením. |
| Specifický cíl 1.1 | Od roku 2025 se do preventivního osvětového programu s návaznou nabídkou dluhového poradenství zapojí ročně přibližně 60 osob z veřejnosti včetně rodin, dětí a mládeže, dále klientů sociálních služeb a osob s dluhy, které doposud nevyhledali služby dluhového poradenství (zejména z důvodu studu či sociálních tlaků bránících, aby se dostali včas k odborné pomoci). |
| Specifický cíl 1.2 | Díky službám dluhového poradenství a dalším sociálním službám v koordinované spolupráci aktivně řeší své dluhy a exekuce přibližně 60 osob ročně. |
| Specifický cíl 1.3 | Díky funkčnímu preventivnímu systému pro řešení náhlých životních událostí (rozvod, úmrtí v rodině, nemoc, ztráta zaměstnání apod.) s potenciálním dopadem předlužení bude od roku 2025 ročně podpořeno přibližně 20 osob v náhlé finanční tísni. |
| Specifický cíl 1.4 | V NMPS vznikne v roce 2025 systém či metodika, aby dluhová problematika byla řešena koordinovaně v rámci místní funkční sítě sociálních a poradenských služeb a pomocí principů case managementu včetně adekvátně zacílených nástrojů. |
| Klíčový problém 2 Bydlení | Velké množství domácností, jednotlivců i rodin má problémy s udržením standardního bydlení a žije v nekvalitním bydlení v segregovaných a sociálně vyloučených lokalitách. |
| Strategický cíl 2 | Město s místními aktéry aktivně řeší problémy spojené se segregací sociálně vyloučených obyvatel (dluhy na nájemném a službách, poškozování nemovitostí, závislosti, problematické soužití obyvatel atp.), zvyšuje tak kvalitu bydlení a soužití a zmírňuje nežádoucí dopady sociálního vyloučení. |
| Specifický cíl 2.1 | Město hledá a využívá možnosti financování investic do rozvoje městského bytového fondu včetně rekonstrukcí bytů dle desegregačních parametrů a aktivně vstupuje do jednání se soukromými pronajímateli o výkupu či rekonstrukcích nemovitostí či zahrnutí jejich bytů do pravidel a systému městského bytového fondu. |
| Specifický cíl 2.2 | Od roku 2024 je přibližně 50 klientům sociálních služeb poptávajícím bydlení poskytována osvěta ohledně dostupnosti bydlení a podmínek pro získání bytu včetně podpory k zajištění příjmu a schopnosti platit náklady na bydlení. |
| Specifický cíl 2.3 | Do roku 2028 dojde alespoň ve třech městských bytových domech s problematickým soužitím ke snížení konfliktů, míry ničení vybavení ve společných prostorách a snížení míry neplacení nájemného díky působení „Domovníků preventistů“. |
| Specifický cíl 2.3 | Do roku 2028 dojde díky včasnému řešení situace ke snížení míry dluhů a pozdního placení nájemného domácností v bytovém fondu města alespoň o 20 % tak, aby si dané domácnosti dokázaly udržet bydlení. |
| Klíčový problém 3 #### Rodinná politika a prevence kriminality | Děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí se potýkají s vysokou školní neúspěšností, dopouštějí se rizikového chování (násilí, šikana, užívání OPL) a získávají celou řadu hendikepů (nízká či žádná kvalifikace, závislosti, předlužení apod.) pro úspěšný vstup na trh práce a do dospělého života. |

| Strategický cíl 3 | V Novém Městě pod Smrkem vznikne prorodinná síť na bázi místních aktérů pro řešení aktuálních problémů a potřeb rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. |
| --- | --- |
| Specifický cíl 3.1 | Od roku 2024 je kapacitně posílena podpůrná síť pro rodiny s dětmi za účelem zvyšování kompetencí rodičů a úrovně životního standardu a zázemí s dopadem na přibližně 80 dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. |
| Specifický cíl 3.2 | Přibližně 80 osob z cílové skupiny dětí a mládeže je od roku 2024 soustavně motivována k organizovanému trávení volného času. |

| Klíčový problém 4 Zaměstnanost a kvalifikace | Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek pracovních příležitostí zejména pro lidi neúspěšné na trhu práce. |
| --- | --- |
| Strategický cíl 4 | Od roku 2024 jsou realizovány podpůrné aktivity a zaváděna systémová opatření na základě kapacit místních aktérů, která vedou ke zvýšení kvalifikace a kompetencí u CS osob vstupujících na trh práce a osob neúspěšných na trhu práce a ke snížení míry nezaměstnanosti. |
| Specifický cíl 4.1 | Od roku 2024 jsou realizovány aktivity ve prospěch CS dětí a mládeže podporující získání profesní kvalifikace či alespoň ukončení základního stupně vzdělání pro zvýšení úspěšnosti na trhu práce. Míra předčasných odchodů ze ZŠ se tak do konce roku 2028 sníží směrem k hodnotám celostátního průměru (3,8 %) alespoň k hodnotě cca 5 %. |
| Specifický cíl 4.2 | Pro osoby dlouhodobě či opakovaně neúspěšné na trhu práce vznikne v letech 2024 až 2025 alespoň 20 pracovních míst v režimu společensky odpovědného a prostupného zaměstnávání za účelem snížení míry nezaměstnanosti a podpory osob neúspěšných na trhu práce. |

## Cíle a opatření

### Strategický cíl 1: Dluhy

| Strategický cíl 1 | Nezvětšuje se podíl lidí v dluhové pasti, cíleně se pracuje na snížení počtu exekucí u osob z CS a předchází se vzniku nových exekucí u osob ohrožených sociálním vyloučením. |
| --- | --- |
| Očekávaná změna / dopad | CS řeší své dluhy včas a aktivně díky osvětě a podpůrným nástrojům. CS překonává stud obrátit se na odbornou pomoc, dochází k destigmatizaci předlužení osob. CS se zbavuje vzorců chování, které vedou ke zbytnému předlužování, umí lépe čelit marketingu, lépe plánovat svůj rozpočet a životní náklady. CS má k dispozici podpůrné nástroje pro řešení náhlých životních situací vedoucích k zadlužování a využívá jich. |

### Specifický cíl 1.1 – DLUHY

| Specifický cíl 1.1 | V letech 2024-2028 se do preventivního osvětového programu s návaznou nabídkou dluhového poradenství zapojí přibližně 80 osob z veřejnosti včetně rodin, dětí a mládeže, dále klientů sociálních služeb a osob s dluhy, které doposud nevyhledali služby dluhového poradenství (zejména z důvodu studu či sociálních tlaků bránících, aby se dostali včas k odborné pomoci). |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Zvýšení dostupnosti dluhového poradenství a zájmu CS o nabízené služby. CS bude ve větší míře poptávat dluhové poradenství a budou tak ve větší míře řešeny jejich dluhy. |
| Indikátor | - Celkový počet účastníků (nabídnuta pomoc při řešení) |
| Gestor | NNO, poskytovatelé sociálních služeb, město Nové Město pod Smrkem. |
| Termín | 2025–2028 |
| Opatření 1.1.1 | V NMPS je od roku 2025 realizována série workshopů a seminářů pro klienty NZDM na téma prevence předlužení alespoň 2x ročně a bude tak do roku 2028 proškoleno cca 40 osob (děti a mládež). |
| Popis opatření | Osvěta pro klienty NZDM bude probíhat v rámci nabízených volnočasových aktivit ve spolupráci s dluhovou poradnou. Mělo by dojít k základnímu otevření tématu předlužení a exekucí a jejich dopadů. Jedním z cílů je informovat mládež o nástrahách marketingu finančních produktů včetně různých finančních podvodů – tzv. „scamů“ – v prostředí internetu a sociálních sítí. |
| Cílová skupina | Děti a mládež primárně ze SVL; klienti NZDM |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO (Člověk v Tísni, NZDM Maják NMPS) |
| Harmonogram | 2024–2028 |
| Předpokládané náklady | Nevyžaduje náklady nad rámec stávajícího financování sociálních služeb |
| Zdroje financování | Ze stávajících zdrojů financování sociálních služeb (primárně dotace LK a Svazku obcí Frýdlantsko) |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.1.2 | V ZŠ probíhá program prevence proti předlužení v rámci primární prevence pro žáky 2. stupně. |
| Popis opatření | Opatření reaguje na problematiku předlužování a exekucí mladých dospělých právě jako prevence proti tomuto problému. Cílem je získat povědomí o problematice dluhů, nevýhodných půjček, tzv. „scamů“ apod., dále o dopadech předlužení, možnostech oddlužení a zacházení s vlastním rozpočtem. |
| Cílová skupina | Žáci 2.stupně ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO (realizátor); ZŠ NMPS (zadavatel) |
| Harmonogram | Od školního roku 2024/2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Rozpočet ZŠ NMPS |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.1.3 | Osoby zaměstnané na VPP při městě a v jeho příspěvkových organizacích jsou od roku 2025 pravidelně proškolovány v oblasti dluhové prevence a způsobech, jak zvládat a řešit předlužení minimálně 2x ročně. |
| Popis opatření | Opatření vychází z premisy, že osoby dlouhodobě/opakovaně neúspěšné na trhu práce se potýkají s celou řadou sociálních a finančních problémů včetně předlužení a exekucí. Exekuce zároveň mohou být bariérou v získání běžného zaměstnání. V rámci tohoto opatření tak bude část CS podpořena formou preventivních školení s možností využití individuálního dluhového poradenství. |
| Cílová skupina | Osoby zaměstnané na tréninkových/integrovaných či jiných podporovaných pracovních místech včetně VPP při městě a jeho příspěvkových organizací. |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů - Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram |  |
| Předpokládané náklady | Rozpočet města NMPS a stávající financování sociálních služeb (MPSV, LK a Mikroregion Frýdlantsko) |
| Zdroje financování | Nevyžaduje externí zdroje financování |
| Předpoklad realizace |  |
| Opatření 1.1.4 | Od roku 2025 je zajištěn 1,0 úvazku case managera/koordinátora, který aktivně mapuje a iniciuje poptávku po službách dluhového poradenství a osvětě v oblasti dluhů a organizuje zacílené tematické workshopy a semináře v oblasti dluhové problematiky pro veřejnost – min. 40 osob z CS v letech 2025-2028. |
| Popis opatření | Zvýšení dostupnosti dluhového poradenství formou aktivní nabídky služby a oslovování CS prostřednictvím návazných sociálních služeb, nastavení case managementu zacíleného na problematiku dluhů a pořádání seminářů pro veřejnost s nabídkou poradenství a navázání individuální podpory. |
| Cílová skupina | Veřejnost: Dospělé osoby primárně ohrožené sociálním vyloučením |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů - Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace |
| Odpovědný subjekt | NNO, město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – podání projektu 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | ÚV ČR na TP při obci + Kombinace vlastních/stávajících zdrojů NNO (dotace KÚ LK na dluhové poradenství + dotace Svazku obcí Frýdlantsko) a města + dotace ÚVČR na TP při obci; personální náklady na 1,0 úvazku |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 1.1.5 | Od roku 2025 jsou proškolováni pracovníci sociálních služeb (a mentoři a předáci VPP/IPM) v přímé práci s klienty v základech dluhového poradenství; Bude takto proškoleno minimálně 8 osob. |
| Popis opatření | Cílem opatření je, aby klíčoví pracovníci dokázali ve prospěch CS provést základní poradenství v oblasti dluhů a například zmapovat dluhovou situaci svých klientů a následně je odkázat na dluhovou poradnu k další fázi řešení zakázky oddlužení. Dalším cílem je zvýšit poptávku po dluhovém poradenství, souběžně uvolnit část kapacit dluhové poradny (např. mapováním dluhů) a přispět vyšší míře řešení problémů (a celkovému snižování počtu předlužených osob). |
| Cílová skupina | Pracovníci sociálních služeb a pracovníci MěÚ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO, město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2028 |
| Předpokládané náklady | Přibližně 975 tis. Kč ročně za (OSP) na celé Frýdlantsko |
| Zdroje financování | Vlastní/stávající zdroje – dotace KÚLK a Svazku obcí Frýdlantska na dluhové poradenství |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.1.6 | Školení v základním dluhovém poradenství a pravidlech finanční gramotnosti jsou poskytována rovněž pedagogům místní ZŠ tak, aby byl každý ze zájemců z pedagogického sboru pro první i druhý stupeň do roku 2026 proškolen. |
| Popis opatření | Cílem je, aby pedagogové mohli působit preventivně na žáky i mimo rámec primární prevence a zároveň dokázali nasměrovat rodiče na správné řešení problému s dluhy. |
| Cílová skupina | Zaměstnanci ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO, město Nové Město pod Smrkem, ZŠ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2028 |
| Předpokládané náklady | Vlastní/stávající zdroje |
| Zdroje financování | Vlastní/stávající zdroje |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.1.7 | Od roku 2024 jsou v místním zpravodaji publikovány články na téma dluhové prevence – alespoň dvakrát ročně – včetně prezentace místních služeb dluhového poradenství. |
| Popis opatření | Plněním opatření by mělo dojít k tematizování dluhové problematiky ve veřejném prostoru za účelem motivování lidí k včasnému řešení problémů s dluhy a za účelem prevence předlužování. |
| Cílová skupina | veřejnost |
| Indikátory výstupu | - Počet mediálních výstupů - Počet vytvořených strategických dokumentů/metodik/evaluací |
| Odpovědný subjekt | město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | 2024–2028 |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Vlastní/stávající zdroje na vydávání městského zpravodaje – město Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.1.8 | Od roku 2025 je realizován peer program, který doplňuje stávající sociální služby a vzdělávací akce za účelem prevence předlužování. |
| Popis opatření | Služby poskytující dluhové poradenství vytipují vhodné peer kontakty pro jejich zapojení do workshopů a seminářů pro jednotlivé CS a podporu lidí zatížených předlužení. |
| Cílová skupina | Veřejnost, osoby sociálně vyloučené, mládež ze sociálně vyloučeného prostředí, osoby zatížené předlužením. |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO |
| Harmonogram | Od 2024 – průběžné vytipování potenciálně vhodných osob Od 2025 – zapojení peer kontaktů do workshopů a setkání |
| Předpokládané náklady | 100 tis. Kč ročně |
| Zdroje financování | Dotace KÚLK, Svazku obcí Frýdlantsko, rozpočet města Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 1.2 – DLUHY

| Specifický cíl 1.2 | Díky službám dluhového poradenství a dalším sociálním službám v koordinované spolupráci aktivně řeší své dluhy a exekuce přibližně 80 osob ročně. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Lidé s dluhy nadále využívají dluhové poradenství a jsou na něj odkazováni i díky spolupráci s ostatními sociálními službami, aby snižovali své dluhy. |
| Indikátor | - Celkový počet účastníků - Počet osob, u kterých se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit exekuci, a to i částečně - Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh |
| Gestor | Vedoucí SO, NNO |
| Termín | 2025–2028 |
| Opatření 1.2.1 | V NMPS od roku 2024 nadále funguje dluhová poradna, která pomáhá s mapováním dluhů a oddlužením u přibližně 50 klientů ročně s personální kapacitou 1,0 úvazků. |
| Popis opatření | Nabízení služeb oddlužení včetně mapování dluhů. |
| Cílová skupina | Osoby zatížené předlužením |
| Indikátory výstupu | - Počet osob, u kterých byla kompletně zmapována jejich dluhová situace - Počet osob, u kterých byla zmapována dluhová situace s cílem podání návrhu na povolení oddlužení - Počet schválených návrhů na oddlužení (započala lhůta plnění 3–5 let) - Počet osob, u kterých se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit exekuci, a to i částečně - počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh |
| Odpovědný subjekt | NNO, Člověk v tísni |
| Harmonogram | 2024–2028 |
| Předpokládané náklady | Přibližně 975 tis. Kč ročně za OSP na celé Frýdlantsko |
| Zdroje financování | Dotace LK, Svazku obcí Frýdlantsko |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.2.2 | Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (PSS) terénních programů a SAS a dále TP při obci, kteří jsou proškoleni v základech dluhového poradenství dokážou se svými klienty zmapovat dluhovou situaci a provázat je se službou odborného dluhového poradenství. Takto pomohou cca 30 klientům ročně. |
| Popis opatření | Stávající sociální služby poskytují základní dluhové poradenství a odkazují stávající klientelu zatíženou dluhovou problematikou do dluhové poradny za účelem včasného řešení problémů s dluhy. |
| Cílová skupina | Klienti sociálních služeb NNO a sociálního odboru MěÚ |
| Indikátory výstupu | - Počet osob, u kterých byla kompletně zmapována jejich dluhová situace - OSP-Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace |
| Odpovědný subjekt | NNO, město Nové Město pod Smrkem – sociální odbor |
| Harmonogram | Průběžně od 2024 |
| Předpokládané náklady | Souhrn nákladů stávajících sociálních služeb NNO a města Nové Město pod Smrkem – cca 6 mil. Kč |
| Zdroje financování | Stávající zdroje financování sociálních služeb (dotace KÚLK + Svazku obcí Frýdlantsko) + dotace ÚV na TP při obci |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.2.3 | Od roku 2025 je zřízena pozice dluhového case managera/koordinátora (kapacita v souběhu s OP 1.1.4.) – ev. navýšení kapacity sociálních pracovníků na městě, který koordinuje multidisciplinární tým v oblasti dluhů. |
| Popis opatření | Navýšení personálních kapacit sociálního odboru o pozici sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách tak, aby zbyla kapacita na koordinaci multidisciplinárního týmu pro problematiku dluhů a základní dluhové poradenství pro klienty. |
| Cílová skupina | Klienti sociální práce při obci |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – personál - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - OSP-Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – žádost o dotaci; 2025 zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | 0,6 mil. Kč ročně (souběžně s OP 1.1.4.) |
| Opatření 1.2.4 | V NMPS jsou v letech 2024-2028 dostupné služby základního sociálního poradenství (TP města, sociální odbor, SAS atp.) v celkové kapacitě 4 úvazků a pro cca 200 klientů zprostředkovávají dostupné možnosti řešení (např. ÚP – MoP, Pnž, PnB, SSP atp.). |
| Popis opatření | Stávající služby se více zaměřují na problematiku zadlužení a motivují své klienty k řešení zajištění příjmů využitím systému SSP. |
| Cílová skupina | Osoby zatížené předlužením, klienti sociálních a poradenských služeb |
| Indikátory výstupu | - TP-Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit nepříznivou situaci |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem – zejména sociální odbor; NNO |
| Harmonogram | 2024–2028; průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Stávající zdroje financování – kombinace dotací KÚLK, Svazku obcí Frýdlantska, rozpočet města Nové Město pod Smrkem na jednotlivé služby |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 1.3 – DLUHY

| Specifický cíl 1.3 | Díky funkčnímu preventivnímu systému pro řešení náhlých životních událostí (rozvod, úmrtí v rodině, nemoc, ztráta zaměstnání apod.) s potenciálním dopadem předlužení bude od roku 2025 ročně podpořeno přibližně 10 osob v náhlé finanční tísni. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Dostatečné kapacity stabilních pracovníků sociálních a poradenských služeb včetně sociálního odboru města, kteří umí komunikovat s CS, mají jejich důvěru a umí informace předat vedení sociálního odboru, který se zasíťovanými organizacemi a s podporou města nastaví cílenou podporu. V území poskytují pracovníci jednotné informace klientům, drží se vytyčených cílů a nastavenému způsobu komunikace. Využívání nadačních fondů a obdobných zdrojů včetně možností odložení splátek a splátkových kalendářů u institucí ve prospěch klientů v akutní finanční krizi a předcházení exekucí. |
| Indikátor | - Celkový počet účastníků - Celkový počet dohodnutých splátkových kalendářů, které jsou pravidelně plněny (hrazené po dobu minimálně 6 měsíců) - Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh - Počet finančních příspěvků (MOP, na kauce atp.) z nadačních fondů a ÚP |
| Gestor | Vedoucí SO, NNO |
| Termín | 2025–2028 |
| Opatření 1.3.1 | Od roku 2025 je zřízen sociální fond provázaný se sociální prací a systémem včasného záchytu dluhů za účelem poskytování bezúročných půjček na náhlé životní výdaje (např. kauce na bydlení) pro 10 klientů ročně. |
| Popis opatření | Pro osoby v náhlé a obtížné životní situaci, jimž v důsledku toho hrozí předlužení, ztráta bydlení, nebo propad do chudoby a sociálního vyloučení, mohou čerpat skrze spolupráci se sociálními službami či sociálním odborem města cílené finanční příspěvky na překonání tíživé situace. |
| Cílová skupina | Osoby v krizi |
| Indikátory výstupu | - Počet podpořených osob - OSP-Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace - OSP-Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit nepříznivou situaci |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem, NNO, MASiF |
| Harmonogram | Od 2024 ad hoc |
| Předpokládané náklady | Cca 200 tis. Kč ročně |
| Zdroje financování | Nadace, MASiF, město Nové Město pod Smrkem, soukromí dárci |
| Předpoklad realizace | 2024–2025 |
| Opatření 1.3.2 | Od roku 2025 fungují v NMPS služby potravinové banky, která distribuuje alespoň 20 klientům sociálních služeb ve finanční nouzi základní potraviny. |
| Popis opatření | Zajištění potravinové pomoci pro klienty sociálních služeb v materiální nouzi. |
| Cílová skupina | Klienti sociálních služeb NNO a sociálního odboru městského úřadu |
| Indikátory výstupu | - Počet podpořených osob |
| Odpovědný subjekt | Potravinová banka, NNO, město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Průběžně od 2024 |
| Zdroje financování | Stávající zdroje financování Potravinové banky Liberec |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 1.4 – DLUHY

| Specifický cíl 1.4 | V NMPS vznikne v roce 2025 systém či metodika, aby dluhová problematika byla řešena koordinovaně v rámci místní funkční sítě sociálních a poradenských služeb a pomocí principů case managementu včetně adekvátně zacílených nástrojů. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Město ve spolupráci s místními aktéry – sociální a poradenské služby – koordinuje vytváří a aplikuje transparentní a jednotný postup pro konkrétní situace týkající se předlužení s přihlédnutím k individuálním situacím. Systém vychází z dostupných nástrojů oddlužení a partnerské sítě, popisuje procesy vymáhání pohledávek vůči městu, pravidla nastavení splátkových kalendářů či možností odložení splátek, mapuje dostupné nadační příležitosti a jejich zprostředkování pro CS. Systém zahrnuje i samotnou osvětu CS a pracovníků v přímé práci s klienty, a tedy znalost legislativy a jejích změn. |
| Indikátor | - Počet metodických/informačních materiálů - Počet článků v městském zpravodaji - Počet setkání pracovních skupin místních aktérů - Počet proškolených pracovníků (sociálních, PSS, pedagogů, úředníků atp.) v přímé práci s CS |
| Gestor | Vedoucí SO, NNO |
| Termín | 2025–2028 |
| Opatření 1.4.1 | Do roku 2025 vznikne metodika/směrnice/krokový postup města mapování, včasného záchytu problému a jeho řešení (komunikace, sjednání splátkového kalendáře atp.) včetně zapojení relevantních aktérů – (finanční oddělení, bytový odbor, sociální odbor, ÚP, dluhová poradna a sociální služby NNO, a další městské instituce – MŠ/ZŠ). |
| Popis opatření | Město kodifikuje postupy prevence a vymáhání dluhů včetně sjednání splátkových kalendářů či včasné identifikace dluhů vůči městu (zejména za bydlení), a to na základě stávajících kapacit. Bude zřejmé jasné vymezení rolí dotčených pracovních pozic včetně harmonogramů řešení jednotlivě popsaných obvyklých situací a návrhů na řešení a dále zapojení relevantních sociálních služeb (dluhová poradna, terénní programy, sociálně aktivizační služba apod.). Cílem je včasný záchyt problémů s dluhy, prevence zvyšování dluhů, včasné řešení dluhů, a to jak z perspektivy hospodaření města, tak z perspektivy samotných osob s dluhy a jejich celkové sociální situace. |
| Cílová skupina | Osoby se závazky vůči městu – zejména domácnosti v městských bytech |
| Indikátory výstupu | - Počet vytvořených strategických dokumentů/metodik/evaluací |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | 2024 – zahájení tvorby; pracovní skupina; 2025 – první draft metodiky a její následné aktualizace |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování |  |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 1.4.2 | Od roku 2025 má město NMPS personální kapacity (koordinátor/case manager) na řešení dluhů vůči městu a nepřeprodává je soukromým exekutorům (vytvořená kapacita se překrývá s OP 1.1.4. a 1.2.3). |
| Popis opatření | Na základě metodiky (OP 1.4.1) bude vymezena role koordinátora dluhů – může se jednat o rozšíření úvazků sociálního odboru (např. prostřednictvím dotačního titulu). Koordinátor odpovídá za proces včasného řešení dluhů vůči městu. |
| Cílová skupina | Osoby s dluhy vůči městu |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Kapacita podpořených služeb – personál |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – podání projektové žádosti 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | 0,6 mil. Kč ročně (souběžně s OP 1.1.4. a 1.2.7) |
| Zdroje financování | ÚV ČR; ÚP ČR (SÚPM); vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 1.4.3 | Město od roku 2025 zastavuje vymáhání „starých“ dluhů. |
| Popis opatření | Město nebude skládat zálohy exekutorům na další vedení exekuce u případů tzv. marných či nevymahatelných exekucí, u kterých nedošlo v posledních šesti letech ani k částečnému plnění vymáhané částky. Sníží se tak náklady města na vymáhání „marných“ exekucí, a naopak se zvýší šance na oddlužení osob, proti kterým jsou tyto exekuce vedeny a stejně tak vzroste šance na jejich zapojení do legálního ekonomického života. |
| Cílová skupina | Osoby s exekucemi |
| Indikátory výstupu | - OSP-Celkový počet exekucí, které se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit, a to i částečně - Počet osob, u kterých se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit exekuci, a to i částečně |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Personální náklady na case management/koordinaci dle OP 1.1.4. a 1.2.7 |
| Zdroje financování | V případě úvazku vyčleněného pro koordinaci dluhové problematiky při městě – ÚV ČR; ÚP ČR (SÚPM); vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 1.4.4 | Město umožňuje od roku 2024 sjednávání splátkových kalendářů dlužníkům na základě individuálních možností dlužníků a jednotlivě posouzených případů. |
| Popis opatření | Bytová správa v součinnosti se sociálním odborem a popř. Dluhovou poradnou, nebo ev. s dluhovým koordinátorem města dokáže včas – tedy ideálně ihned – reagovat na vznik dluhů vůči městu a nabízet tak osobám, které se do dluhů dostávají, bezodkladné řešení situace, aby dluhy vůči městu dále nenarůstaly. |
| Cílová skupina | Osoby s dluhy vůči městu |
| Indikátory výstupu | - OSP-Celkový počet dohodnutých splátkových kalendářů, které jsou pravidelně plněny - BY – Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální práce v bydlení prostřednictvím sociálních pracovníků obce nebo registrovaných SS |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | V případě úvazku vyčleněného pro koordinaci dluhové problematiky při městě – ÚV ČR; ÚP ČR (SÚPM); vlastní zdroje města Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.4.5 | Od roku 2025 by přístup do obecního bydlení neměl být podmíněn bezdlužností, ale aktivním přístupem klienta k řešení jeho situace. |
| Popis opatření | Cílem je, aby zájemce o obecní byty aktivně řešili své dluhy – v případě potřeby i s využitím podpory například dluhové poradny či sociálního odboru města apod. – a zároveň aby ti, kteří své dluhy aktivně řeší (např. splátkovými kalendáři či oddlužením) měli možnost získat městský byt. |
| Cílová skupina | Osoby s dluhy a exekucemi; Osoby v bytové nouzi |
| Indikátory výstupu | - BY – Počet bytů, které byly v daném roce vyčleněny pro potřeby dostupného/sociálního bydlení |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování |  |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.4.6 | Přibližně 100 domácnostem v městských bytech je aktivně a kontinuálně nabízena sociální práce a cílená podpora předluženým osobám (zejména těm se splátkovými kalendáři a dluhy). |
| Popis opatření | Jako prevence dalšího předlužování a podpora oddlužení by toto opatření mělo směřovat také k větší ekonomické stabilitě domácností a odbourávání bariér v přístupu na legální trh práce. Samotné dluhy mohou být určitým indikátorem mnohem širšího spektra sociálních problémů, které je třeba řešit komplexně s využitím sociální práce. Bytová správa města spolupracuje se sociálním odborem na zakázkách jednotlivých nájemníků a sociální odbor sehrává klíčovou roli v přímé podpoře CS a v případném navázání spolupráce s dalšími sociálními službami místních NNO – ať už formou případových konferencí, koordinačních skupin apod. |
| Cílová skupina | Nájemníci městských bytů; osoby s dluhy a exekucemi |
| Indikátory výstupu | - BY – Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální práce v bydlení prostřednictvím sociálních pracovníků obce nebo registrovaných SS - OSP – Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit nepříznivou situaci |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Souhrn nákladů stávajících sociálních služeb NNO a města Nové Město pod Smrkem – cca 6 mil. Kč |
| Zdroje financování | Stávající zdroje financování sociálních služeb (dotace KÚLK + Svazku obcí Frýdlantsko) + dotace ÚV na TP při obci |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 1.4.7 | Od roku 2025 je zvýšena kapacita sociální práce či terénní práce v NMPS alespoň o 1,0 úvazku pracovníka v přímé práci a o 1,0 úvazku case managera/koordinátora (CM/koordinátor – kapacitně provázáno s OP 1.1.4. a 1.2.3). |
| Popis opatření | Tato kapacita v první řadě umožní kvantitativní i kvalitativní zintenzivnění klientské práce v rámci sociálního odboru města. Zároveň otevře kapacitu v rámci sociálního odboru pro koordinační roli v oblasti dluhů, sociálních služeb a case management. |
| Cílová skupina | Osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Kapacita podpořených služeb – personál |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – podání projektové žádosti 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 2 x 0,6 mil. Kč |
| Zdroje financování | ÚV ČR; ÚP ČR (SÚPM); vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |

### Strategický cíl 2: Bydlení

| Strategický cíl 2 | Město s místními aktéry aktivně řeší problémy spojené se segregací sociálně vyloučených obyvatel (dluhy na nájemném a službách, poškozování nemovitostí, závislosti, problematické soužití obyvatel atp.), zvyšuje tak kvalitu bydlení a soužití a zmírňuje nežádoucí dopady sociálního vyloučení. |
| --- | --- |
| Očekávaná změna / dopad | Snížení míry dluhů na nájemném domácností v bytovém fondu města a včasné řešení dluhů. Zlepšení soužití v bytových domech (snížení konfliktů, dodržování nočního klidu apod.); udržování pořádku ve společných prostorách; zvýšení míry participace nájemníků na údržbě či drobných opravách. Rozvoj a zkvalitnění bytového fondu města formou investic s využitím dotačních titulů. |

### Specifický cíl 2.1 – BYDLENÍ

| Specifický cíl 2.1 | Město hledá a využívá možnosti financování investic do rozvoje městského bytového fondu včetně rekonstrukcí bytů dle desegregačních parametrů a aktivně vstupuje do jednání se soukromými pronajímateli o výkupu či rekonstrukcích nemovitostí či zahrnutí jejich bytů do pravidel a systému městského bytového fondu. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Rozšíření či zkvalitnění stávajícího bytového fondu; desegregace v objektech obývaných dominantně či zcela sociálně vyloučenými domácnostmi. Eliminace tzv. „obchodu s chudobou“ – například vykoupení s následnou rekonstrukcí či demolicí objektů ve špatném technickém stavu od soukromníků, nebo navázání partnerské komunikace s danými soukromníky za účelem zkvalitnění technických parametrů jejich nemovitostí (s využitím dotací) a sladění standardu bydlení včetně cen nájemného v jejich objektech s bytovým městským fondem. Eliminace sociálně vyloučených lokalit. |
| Indikátor | - Navýšení kapacity bytového fondu města - Počet zrekonstruovaných bytů či oprav nemovitostí - BY – Počet bytů, které byly v daném roce nově postaveny, rekonstruovány nebo vykoupeny pro účely dostupného/sociálního bydlení - Počet investičních projektů do rozvoje bydlení |
| Gestor | Město Nové Město pod Smrkem |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 2.1.1 | Město v letech 2025 až 2028 s využitím dotačních prostředků průběžně zkvalitňuje svůj bytový fond formou rekonstrukcí a oprav. |
| Popis opatření | Město si nadále udržuje kvalitní bytový fond, který může pronajímat více cílovým skupinám domácností včetně poptávaných profesí (policisté, pedagogové, lékaři apod.) a přispívat tak k desegregaci sociálního vyloučení. |
| Cílová skupina | Osoby v bytové nouzi; osoby poptávaných profesí s veřejným přínosem |
| Indikátory výstupu | - BY – Počet bytů, které byly v daném roce nově postaveny, rekonstruovány pro účely dostupného/sociálního bydlení |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2025 podávání projektů – IROP/NPO 2025–2027 – realizace investičních projektů 2028 – nové bytové kapacity |
| Předpokládané náklady | 60 mil. Kč |
| Zdroje financování | IROP+; NPO |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 2.1.2 | Město v letech 2024 až 2028 vstupuje do jednání se soukromými pronajímateli bytů v tzv. sociálně vyloučených „mikrolokalitách“ o výkupu jejich nemovitostí a následné rekonstrukci prostřednictvím dotačních prostředků. |
| Popis opatření | Město se může pokusit koupit nemovitosti, kde aktuálně žijí segregovaně osoby a domácnosti sociálně vyloučené v nekvalitním bydlení a následně tyto nemovitosti pomocí dotací rekonstruovat a zahrnout do svého bytového fondu. |
| Cílová skupina | Osoby v bytové nouzi |
| Indikátory výstupu | - BY – Počet bytů, které byly v daném roce rekonstruovány nebo vykoupeny pro účely dostupného/sociálního bydlení |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2025 – jednání města se soukromými majiteli nemovitostí o výkupu či zařazení jejich bytů do režimu sociálního bydlení města; 2024–2025 podávání projektů – IROP/NPO 2025–2027 – realizace investičních projektů 2028 – nové bytové kapacity |
| Předpokládané náklady | 60 mil. Kč |
| Zdroje financování | IROP+; NPO |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 2.2 – BYDLENÍ

| Specifický cíl 2.2 | Do roku 2028 je přibližně 50 klientům sociálních služeb poptávajícím bydlení poskytována osvěta ohledně dostupnosti bydlení a podmínek pro získání bytu včetně podpory k zajištění příjmu a schopnosti platit náklady na bydlení. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Zájemci o bydlení v městských bytech budou mít konkrétní představu o výši nájmu a dalších podmínkách a pravidlech bydlení a současně s tím o svých možnostech (zejména finančních) tak, aby byli schopni si bydlení udržet bez zadlužování či výpadků v placení nájemného apod. a popřípadě využít podporu adekvátních sociálních služeb. |
| Indikátor | - Celkový počet účastníků - Počet zakázek sociální (či terénní) práce získání či udržení standardního bydlení |
| Gestor | Sociální služby NNO a sociální odbor MěÚ Nové Město pod Smrkem |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 2.2.1 | Klientům sociálních služeb je poskytována osvěta ohledně dostupnosti bydlení – cca 50 zakázek ročně – a podmínek pro získání bytu včetně podpory k zajištění příjmu a schopnosti platit náklady na bydlení. |
| Popis opatření | Klienti sociálních služeb a zároveň zájemci o městské bydlení mají často nejasné představy o nákladech na bydlení, podmínkách přidělování městských bytů či podmínkách na realitním trhu a v důsledku toho pak například nemají prostředky na složení kauce, nebo nemají realistická očekávání vzhledem ke svým příjmům. Zejména sociální služby mohou tyto klienty nejen připravit na jednání a procesy k získání bydlení, ale také jim pomoci například s financováním kauce (prostřednictvím nadačního fondu či MOP) a následně je podporovat v udržení bydlení a včasného placení nákladů na bydlení. |
| Cílová skupina | Osoby v bytové nouzi |
| Indikátory výstupu | - BY – Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální práce v bydlení prostřednictvím sociálních pracovníků obce nebo registrovaných SS |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem – Sociální odbor; NNO |
| Harmonogram | Od roku 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Souhrn nákladů stávajících sociálních služeb NNO a města Nové Město pod Smrkem – cca 6 mil. Kč |
| Zdroje financování | Stávající zdroje financování sociálních služeb (dotace KÚLK + Svazku obcí Frýdlantsko) + dotace ÚV na TP při obci dle OP: 1.1.4, 1.2.7., 1.3.8. |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 2.3 – BYDLENÍ

| Specifický cíl 2.3 | Do roku 2028 dojde alespoň ve třech městských bytových domech s problematickým soužitím ke snížení konfliktů, míry ničení vybavení ve společných prostorách a snížení míry neplacení nájemného díky působení „Domovníků preventistů“. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Snížení a podpora řešení sousedských sporů; včasné řešení technických závad; zprůchodnění komunikace mezi MěÚ a nájemníky v městském bytovém fondu; snížení případů porušování pravidel soužití (např. narušování nočního klidu); udržování pořádku ve společných prostorách a okolí domů; snížení ničení vybavení ve společných prostorách domů; zvýšení míry participace domácností na zkvalitňování prostředí společných prostor a okolí domů. |
| Indikátor | - Počet Domovníků preventistů - Výše úvazků domovníků preventistů - Počet bytových domů, kde domovníci preventisté působí - Počet domácností zapojených do komunikace s domovníky |
| Gestor | Členové vedení města dle svěřených kompetencí. |
| Termín | 2025–2028 |
| Opatření 2.3.1 | Od roku 2025 budou vytvořeny tři pozice na částečné úvazky „Domovník preventista“ za účelem prevence a snižování nežádoucích projevů sousedského soužití v městských bytových domech a za účelem včasného záchytu neplacení nájemného. |
| Popis opatření | Tyto pozice doplňují systém prevence vzniku a nárůstu dluhů za bydlení v městských bytech a také prevence sousedských sporů, narušování soužití či ničení městského majetku. Domovníci mohou taktéž spolupracovat přímo se sociálním odborem a dalšími sociálními službami a identifikovat domácnosti, které by mohly využít jejich služeb a zprostředkovat kontakt. |
| Cílová skupina | Osoby ohrožené sociálním vyloučením; domácnosti v městských bytech |
| Indikátory výstupu | - BE-Počet pracovních pozic domovníků-preventistů podpořených projektem. - BE-Počet domovníkem – preventistou realizovaných preventivních aktivit pro cílovou skupinu |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2025 – podání projektu 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 350 tis. Kč ročně |
| Zdroje financování | MV ČR |
| Předpoklad realizace | 2028–2028 |

### Specifický cíl 2.4 – BYDLENÍ

| Specifický cíl 2.4 | Do roku 2028 dojde díky včasnému řešení situace ke snížení míry dluhů a pozdního placení nájemného domácností v bytovém fondu města alespoň o 20 % tak, aby si dané domácnosti dokázaly udržet bydlení. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Snížení či prevence předlužení místních obyvatel a nájemníků v městských bytech; Snížení míry a výše dluhů za bydlení vůči městu; Udržení bydlení domácností ve finanční tísni. |
| Indikátor | - Počet splátkových kalendářů - Počet odkladů plateb nájemného - Celková výše dluhů na nájemném - Celkový počet domácností s dluhy na nájemném |
| Gestor | Město Nové Město pod Smrkem – sociální odbor a bytová správa; sociální služby NNO |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 2.4.1 | Město včasně a efektivně řeší dluhy na nájemném v bytovém fondu města a nabízí splátkové kalendáře dlužícím nájemníkům včetně zprostředkování odborné pomoci v dluhové poradně či jiných adekvátních sociálních službách (souběžně s OP 1.3.5.). |
| Popis opatření | Bytová správa v součinnosti se sociálním odborem a popř. Dluhovou poradnou, nebo ev. s dluhovým koordinátorem města dokáže včas – tedy ideálně ihned – reagovat na vznik dluhů vůči městu a nabízet tak osobám, které se do dluhů dostávají, bezodkladné řešení situace, aby dluhy vůči městu dále nenarůstaly. |
| Cílová skupina | Osoby s dluhy vůči městu |
| Indikátory výstupu | - OSP-Celkový počet dohodnutých splátkových kalendářů, které jsou pravidelně plněny - BY – Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální práce v bydlení prostřednictvím sociálních pracovníků obce nebo registrovaných SS |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | V případě úvazku vyčleněného pro koordinaci dluhové problematiky při městě – ÚV ČR; ÚP ČR (SÚPM); vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Strategický cíl 3: Rodinná politika a prevence kriminality

| Strategický cíl 3 | V Novém Městě pod Smrkem vznikne prorodinná síť na bázi místních aktérů pro řešení aktuálních problémů a potřeb rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. |
| --- | --- |
| Očekávaná změna / dopad | Zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže při přestupu ze ZŠ na střední vzdělávací stupeň v zájmu získání kvalifikace a kompetencí pro vyšší úspěšnost na trhu práce; Pružná a adekvátní nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež jakožto prevence rizikového chování; Aktivizace rodin při podpoře, motivaci a vytváření odpovídajícího zázemí pro zvýšení úspěšnosti při studiu dětí a mládeže; Včasný záchyt problémů (užívání návykových látek, šikana, rizikové chování atp.) zejména dětí a mládeže a jejich včasné řešení. |

### Specifický cíl 3.1 – RODINNÁ POLITIKA A PREVENCE KRIMINALITY

| Specifický cíl 3.1 | Od roku 2024 je kapacitně posílena podpůrná síť pro rodiny s dětmi za účelem zvyšování kompetencí rodičů a úrovně životního standardu a zázemí s dopadem na přibližně 80 dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Podpůrná síť dokáže cíleně pracovat s celými rodinami při řešení aktuálních problémů a potřeb CS zejména s akcentem na děti a mládež a vytváření podmínek pro jejich zapojení do volnočasových a komunitních aktivit, které sami poptávají. |
| Indikátor | - Počet aktérů prorodinné sítě; - Počet setkání; - Počet případových konferencí; - Počet výstupů (metodiky, brožury, informační materiály apod.) |
| Gestor | Členové vedení města dle svěřených kompetencí; NNO |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 3.1.1 | Od roku 2024 je posílena služba SAS na alespoň 1.0 úvazku přímo pro Nové Město pod Smrkem. |
| Popis opatření | Daný úvazek bude vycházet z kapacity SAS na celé Frýdlantsko (celkem 4.0 úvazky). |
| Cílová skupina | Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb - SAS-Počet rodin, u kterých došlo ke zlepšení v oblasti saturace potřeb dětí ze strany rodičů - SS-Počet rodin, u kterých došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života - SAS-Počet rodin, u kterých díky podpoře došlo k návratu dítěte z náhradního prostředí |
| Odpovědný subjekt | NNO |
| Harmonogram | 2024 – plné obsazení úvazků pro Frýdlantsko 2024–2028 realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 3.350.000 Kč ročně na celé Frýdlantsko |
| Zdroje financování | Dotace KÚLK a Svazku obcí Frýdlantsko |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 3.1.2 | Od roku 2025 je posílena terénní sociální práce alespoň o 1.0 úvazku pro Nové Město pod Smrkem (provázáno s OP 1.3.8.). |
| Popis opatření | Toto opatření lze rozpracovat do více variant, které mohou být realizovány souběžně – a) úvazek TP při obci (např. dotace OPZ+ či ÚV), b) úvazek sociální práce na obci (OPZ+), c) úvazek v rámci NNO (OPZ+; nutné obdobně jako u SAS zajistit udržitelnost vyjednáním zařazení do krajské sítě). |
| Cílová skupina | Osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO |
| Harmonogram | 2024 – podání projektové žádosti (OPZ+; ÚV ČR) 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč |
| Zdroje financování | OPZ+, nebo ÚV ČR, ev. SÚPM ÚP a vlastní zdroje města; možná kombinace uvedených zdrojů |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.1.3 | V roce 2025 funguje předškolní příprava s kapacitou pro 15 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nenavštěvují běžnou MŠ. |
| Popis opatření | Děti v předškolním věku, které rodiče neposílají z různých důvodů (finance, strach z předsudků apod.) do běžné MŠ (zejména ty ze sociálně vyloučeného prostředí), mají možnost využít bezplatných služeb předškolní přípravy. |
| Cílová skupina | Děti předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | MŠ a město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2025 podání projektového záměru 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | OPZ+ |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.1.4 | Od roku 2025 je obsazena pozice sociálního pedagoga na 1.0 úvazku pro práci s žáky a jejich rodinami z CS. |
| Popis opatření | Zásadní opatření podmiňující plnění mnoha dalších. Realizace závisí na zajištění financování úvazku (například z rozpočtu města). Sociální pedagog nabízí podporu dětem (a jejich rodičům), které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, mají problémy s úspěšností či chováním ve škole. Koordinuje tzv. prorodinnou síť společně se sociálním odborem města a věnuje se včasnému záchytu problémů ve spolupráci s OSPOD. Může iniciovat případové konference. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ a jejich rodiny |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů - Počet rodin, u kterých došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu život (pokud je podpora zaměřena na celou rodinu) |
| Odpovědný subjekt | ZŠ a město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – personální obsazení pozice |
| Předpokládané náklady | 0,6 mil. Kč |
| Zdroje financování | NPO |
| Předpoklad realizace | Zahájení od 2024/2025 |
| Opatření 3.1.5 | Od roku 2025 funguje prorodinná síť koordinovaná 1.0 úvazku case managera/koordinátora (dle OP 3.1.2 a ev. 3.1.4.), která realizuje případové konference ve prospěch CS rodin s dětmi s kapacitou alespoň 6x ročně. |
| Popis opatření | Pozn.: toto opatření je podmíněné zajištěním pozice case managera/koordinátora/sociálního pedagoga v ZŠ. Koordinátor zapojuje ostatní subjekty realizující služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež – např. SVP, NZDM, SAS apod. a spolupracuje se sociálním odborem města a OSPOD Frýdlant. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí; Rodiče žáků ze ZŠ ohrožení sociálním vyloučením |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | ZŠ a město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2025 ustavení platformy, následně průběžná realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady CM/koordinátora/soc. ped. |
| Zdroje financování | NPO |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.1.6 | Od roku 2024/2025 jsou nadále poskytovány "obědy do škol" plošně pro všechny sociálně znevýhodněné děti na ZŠ. |
| Popis opatření | Zajištění základních podmínek a potřeb dětí ZŠ, které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | ZŠ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Průběžně od 2024 |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | KÚLK, nadace |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 3.1.7 | Od roku 2024 jsou propláceny žákům (počet) ZŠ z CS výdaje na pomůcky či školní výlety a jiné aktivity. |
| Popis opatření | Zajištění základních podmínek a potřeb dětí ZŠ, které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | ZŠ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Průběžně od 2024 |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | KÚLK, nadace |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 3.1.8 | Od roku 2024 je podpůrná síť schopna včasné identifikace problému dětí, rodin a mládeže a zajištění case managementu v kapacitě minimálně 10 klientů ročně. |
| Popis opatření | Závisí na realizaci opatření 3.1.4 a 3.1.5.; Koordinátor zapojuje ostatní subjekty realizující služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež – např. SVP, NZDM, SAS apod. a spolupracuje se sociálním odborem města a OSPOD Frýdlant. Síť se schází ad-hoc k řešeným tématům a propojuje jednotlivé subjekty pracující s CS. |
| Cílová skupina | Děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | ZŠ a město Nové Město pod Smrkem; NNO, OSPOD Frýdlant |
| Harmonogram | Zahájení realizace od 2025 |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady CM/koordinátora/soc. ped. |
| Zdroje financování | NPO; ÚV ČR (TP při obci) |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.1.9 | Od roku 2025 jsou pro přibližně 40 osob z CS rodičů s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí realizovány volnočasové a edukativní aktivity ze strany místních spolků a na bázi komunitní práce. |
| Popis opatření | Od roku 2025 jsou realizovány alespoň 1x měsíčně workshopy a společenské akce podporující rozvoj měkkých dovedností dětí i dospělých pro 40 osob z CS; |
| Cílová skupina | Rodiny s dětmi; mládež a mladí dospělí |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů - K-Počet veřejných akcí realizovaných komunitou - K-Počet osob, které se akcí účastnily |
| Odpovědný subjekt | NZDM, ZŠ, Sociální odbor Městského úřadu Nové Město pod Smrkem; Středisko volného času „ROROŠ“; další NNO; další spolky a sportovní oddíly |
| Harmonogram | Průběžně od 2025 |
| Předpokládané náklady | 150 tis. Kč ročně |
| Zdroje financování | Dotace MV ČR, KÚLK, ÚV ČR, vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |

### Specifický cíl 3.2 – RODINNÁ POLITIKA A PREVENCE KRIMINALITY

| Specifický cíl 3.2 | Přibližně 80 osob z cílové skupiny dětí a mládeže je od roku 2024 soustavně motivována k organizovanému trávení volného času. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Prevence a eliminace rizikového chování (drogy, šikana apod.). |
| Indikátor | - Počet volnočasových aktivit a akcí pro CS; - Počet osob z CS zapojených do volnočasových aktivit; |
| Gestor | NNO, poskytovatelé sociálních služeb, město Nové Město pod Smrkem. |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 3.2.1 | Od roku 2024/2025 funguje při ZŠ sociální pedagog na 1.0 úvazku (dle OP 3.1.4.) a koordinuje podpůrnou prorodinnou síť (dle OP 3.1.5.) na bázi case managementu za účelem snížení školní neúspěšnosti a motivace dětí a rodin k zapojení do organizovaných volnočasových aktivit pro cca 80 dětí. |
| Popis opatření | Pozice je zřízena při ZŠ v rámci zařazení "Sociální pedagog" a její rolí je koordinovat prorodinnou síť s dalšími aktéry jako jsou OSPOD, SAS, NZDM, DDM, SVP, Doučovací programy (ČvT) atp.; zajištění případových konferencí, administrace stipendií, nadací a podobných aktivit zajišťujících základní potřeby a pomůcky pro žáky; včasné řešení výchovných problémů, práce s celou rodinou, podpora doučování a organizovaného trávení volného času; |
| Cílová skupina | Rodiny s žáky ZŠ, mládež |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem, ZŠ, NNO |
| Harmonogram | 2024 – podání projektové žádosti; 2024–2025 – zajištění personálu (harmonogram v závislosti na zdroji financování) 2025 – realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady soc. ped. |
| Zdroje financování | NPO; ÚV ČR (TP při obci) |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.2 | Od roku 2024/2025 Case manager/koordinátor aktivně mapuje a propojuje nabídku volnočasových aktivit a motivuje děti a mládež z CS (cca 80 osob) do zapojení se do kroužků mimo NZDM včetně zajištění podpory (finanční, materiální apod.). |
| Popis opatření | Podmíněno plněním opatření: 3.1.4, 3.1.5. a 3.2.1. |
| Cílová skupina | Děti a mládež ze SVL; rodiny s dětmi ze SVL |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO; ZŠ NMPS |
| Harmonogram | 2024–2025: zajištění pozice case managera a koordinátora; 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci OP 1.3.8. a 3.1.2 |
| Zdroje financování | NPO; ev. ÚV ČR na TP města; OPZ+; vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.3 | Case manager/koordinátor od roku 2024/2025 aktivně oslovuje CS a realizuje s ní min. 2x ročně fokusní skupiny či ankety za účelem zjištění poptávky dětí a mládeže po volnočasových aktivitách. |
| Popis opatření | Podmíněno plněním opatření: 3.1.4, 3.1.5. a 3.2.1. |
| Cílová skupina | Děti a mládež ze SVL |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO; ZŠ NMPS |
| Harmonogram | 2024–2025: zajištění pozice case managera a koordinátora; 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci OP 1.3.8. a 3.1.2 |
| Zdroje financování | NPO; ev. ÚV ČR na TP města; OPZ+; vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.4 | Od roku 2024 funguje tzv. prorodinná síť a realizuje pravidelné i jednorázové volnočasové aktivity minimálně 1x měsíčně ve prospěch cca 80 dětí a mládeže. |
| Popis opatření | Propojeno s opatřeními: 3.1.4, 3.1.5. a 3.2.1. |
| Cílová skupina | Děti, mládež a rodiny s dětmi ze SVL |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem; NNO; ZŠ NMPS |
| Harmonogram | 2024–2025: zajištění pozice case managera a koordinátora; 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci OP 1.3.8. a 3.1.2, nebo 3.1.4. |
| Zdroje financování | NPO; ev. ÚV ČR na TP Města; OPZ+; vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.5 | Sociální služby od roku 2024 aktivně nabízejí volnočasové aktivity v souladu s poptávkou CS – primárně rodin s dětmi ze SVL (cca 120 osob). |
| Popis opatření | Jedná se o znalost pracovníků sociálních služeb a místních volnočasových aktivit a aktivní předávání informací směrem k CS; Za druhé se může jednat o fakultativní aktivity sociálních služeb. Opatření stojí na fungující a koordinované prorodinné síti, průběžném mapování potřeb a poptávky CS. |
| Cílová skupina | Děti a mládež ze SVL |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | NNO, město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024–2025: zajištění pozice case managera a koordinátora; 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci OP 1.3.8. a 3.1.2, nebo 3.1.4. |
| Zdroje financování | NPO; ev. ÚV ČR na TP Města; OPZ+; vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.6 | Od roku 2025 je zajištěna kapacita alespoň 1.0 úvazku dětského psychologa v Novém Městě; při ZŠ nebo SVP. |
| Popis opatření | Tato služba je dlouhodobě kapacitně podhodnocena a je potřeba zvýšit dostupnost dětského psychologa ideálně bez nutnosti dojíždění. |
| Cílová skupina | Děti ze ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb |
| Odpovědný subjekt | ZŠ NMPS; SVP Frýdlant |
| Harmonogram | 2024–2025 poptávka po personálním zajištění pozice dětského psychologa; vytvoření zázemí 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 800 tis. Kč |
| Zdroje financování | Dotace LK, Rozpočet NMPS, NPO ZŠ |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 3.2.7 | V Novém Městě nadále působí 2 asistenti prevence kriminality, kteří fakultativně aktivizují místní mládež shromažďující se ve veřejném prostoru. |
| Popis opatření | APK podporují děti a mládež k trávení volného času tak, aby nedocházelo ke konfliktům v rámci CS i mezi CS a veřejností, a také v souladu s prevencí užívání návykových látek a nežádoucího chování (agrese, ničení veřejného majetku, hluk, šikana apod.). |
| Cílová skupina | Děti a mládež |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet podpořených komunitních aktivit - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | Asistenti prevence kriminality; město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 700 tis. Kč ročně |
| Zdroje financování | MVČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Strategický cíl 4: Zaměstnanost a kvalifikace

| Strategický cíl 4 | Od roku 2024 jsou realizovány podpůrné aktivity a zaváděna systémová opatření na základě kapacit místních aktérů, která vedou ke zvýšení kvalifikace a kompetencí u CS osob vstupujících na trh práce a osob neúspěšných na trhu práce a ke snížení míry nezaměstnanosti. |
| --- | --- |
| Očekávaná změna / dopad | Zvýšení kvalifikace a kompetencí u osob vstupujících na trh práce a u osob neúspěšných na trhu práce; snížení míry nezaměstnanosti; vytváření vhodných pracovních příležitostí pro osoby s nízkou či žádnou kvalifikací. |

### Specifický cíl 4.1 – ZAMĚSTNANOST a KVALIFIKACE

| Specifický cíl 4.1 | Od roku 2024 jsou realizovány aktivity ve prospěch CS dětí a mládeže podporující získání profesní kvalifikace či alespoň ukončení základního stupně vzdělání pro zvýšení úspěšnosti na trhu práce. Míra předčasných odchodů ze ZŠ se tak do konce roku 2028 sníží směrem k hodnotám celostátního průměru (3,8 %) alespoň k hodnotě cca 5 %. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže při přestupu ze ZŠ na střední vzdělávací stupeň v zájmu získání kvalifikace a kompetencí pro vyšší úspěšnost na trhu práce; Aktivizace rodin při podpoře, motivaci a vytváření odpovídajícího zázemí pro zvýšení úspěšnosti při studiu dětí a mládeže; Snížení míry nezaměstnanosti. |
| Indikátor | - Počet aktivit a akcí pro CS; - Snížení míry předčasných odchodů ze ZŠ; |
| Gestor | NNO, poskytovatelé sociálních služeb, město Nové Město pod Smrkem, Úřad práce. |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 4.1.1 | Od roku 2024 je zajištěn 1.0 úvazku case managementu/koordinátora pro CS za účelem snížení míry školní neúspěšnosti při ZŠ (v rámci OP 3.1.4.). |
| Popis opatření | Pozice je zřízena při ZŠ např. v rámci zařazení "Sociální pedagog" a její rolí je koordinovat prorodinnou síť s dalšími aktéry jako jsou OSPOD, SAS, NZDM, DDM, SVP, doučovací programy (ČvT) atp.; zajištění případových konferencí, administrace stipendií, nadací a podobných aktivit zajišťujících základní potřeby a pomůcky pro žáky; včasné řešení výchovných problémů, práce s celou rodinou, podpora doučování a organizovaného trávení volného času). |
| Cílová skupina | Děti a mládež při přechodu ze ZŠ na SŠ |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb |
| Odpovědný subjekt | ZŠ Nové Město pod Smrkem; město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – zajištění financování/projektová žádost 2025 – hledání personální kapacity a zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci 3.1.4. |
| Zdroje financování | NPO; OPZ+; |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 4.1.2 | Od školního roku 2024/2025 je zajištěna kapacita pro doučování CS až 40 dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných domácností (či klientů NZDM, SAS atp.) za účelem zvýšení jejich školní úspěšnosti. |
| Popis opatření | Aktuální kapacita programu doučování v domácnostech (popř. online) je zvýšena ze stávajících 15 dětí na 30; Agentura projedná možnost zřízení formalizovaného doučovacího programu přímo v NZDM; Další potřebnou kapacitu zajistí pedagogové ZŠ v rámci DPP (ve škole, v domácnostech, online); doučování je koordinováno case managerem, aby se nabídka dostala včas k CS a aby se předešlo k duplicitnímu vytěžování kapacit. Do doučování se mohou zapojit rovněž dobrovolníci formou brigád. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Kapacita podpořených služeb |
| Odpovědný subjekt | NNO, ZŠ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | 2024 – zahájení realizace; průběžné plnění |
| Předpokládané náklady | Cca 200 tis. Kč |
| Zdroje financování | Stávající zdroje; fakultativní aktivity NNO např. z OPZ+, nebo dotace KÚLK |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.1.3 | Od roku 2024 je realizováno kontinuální kariérní poradenství pro žáky 2. stupně ZŠ včetně zajištění exkurzí u zaměstnavatelů a středních škol a učilišť za účelem vhodnější volby oboru zvyšující šanci na následné setrvání na SŠ a získání odborné kvalifikace. |
| Popis opatření | Závisí na plnění cíle 4.1.1.; Koordinuje case manažer/koordinátor (sociální pedagog, spolupracuje výchovný poradce, třídní učitelé a další pozice v ZŠ). |
| Cílová skupina | Žáci 2. stupně ZŠ |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | ZŠ NMPS |
| Harmonogram | 2024/2025 zajištění pozice sociálního pedagoga 2025 – zahájení realizace |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci 3.1.4. a 4.1.1. |
| Zdroje financování | NPO; OPZ+; |
| Předpoklad realizace | 2025–2028 |
| Opatření 4.1.4 | Od roku 2024/2025 je díky iniciativě case managementu vyjednáno financování nákladů na vzdělávání na středním stupni pro cca 10 zájemců z CS (retro stipendia, stipendia zaměstnavatelů, nadace atp.) za účelem zvýšení vzdělanosti a profesní kvalifikace CS ze SVL. |
| Popis opatření | Služby pracující s rodinami a dětmi včetně ZŠ umí zprostředkovat žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí prostředky určené na pokrytí nákladů na studium SŠ ev. OÚ. |
| Cílová skupina | Mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | NNO; sociální odbor MěÚ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 – průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč na personální náklady na CM/koordinátora v rámci 3.1.4. a 4.1.1.; cca 200 – 300tis. Kč na náklady |
| Zdroje financování | NPO; OPZ+; nadace |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.1.5 | Od roku 2024 a v dalších letech je CS mládeže motivována a podporována ze strany „prorodinné sítě“ k dokončení základního stupně vzdělání na SŠHL ve Frýdlantu pro cca 5 zájemců ročně. |
| Popis opatření | Služby pracující s rodinami a dětmi včetně ZŠ umí zprostředkovat žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí prostředky určené na pokrytí nákladů na studium SŠ ev. OÚ. |
| Cílová skupina | - Mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků |
| Odpovědný subjekt | NNO; sociální odbor MěÚ Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 – průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Stávající zdroje projektu SŠHL Frýdlant |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Specifický cíl 4.2 – ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKACE

| Specifický cíl 4.2 | Pro osoby dlouhodobě či opakovaně neúspěšné na trhu práce vznikne v letech 2024 až 2025 alespoň 20 pracovních míst v režimu společensky odpovědného a prostupného zaměstnávání za účelem snížení míry nezaměstnanosti a podpory osob neúspěšných na trhu práce. |
| --- | --- |
| Očekávané výsledky | Vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby neúspěšné na trhu práce; Snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP; Snížení míry nezaměstnanosti; Zvýšení pracovních kompetencí a návyků zapojené CS. |
| Indikátor | - Počet osob zaměstnaných na společensky zodpovědných/podporovaných pracovních místech - Počet vytvořených pracovních míst pro osoby s nízkou či žádnou kvalifikací (neúspěšné na trhu práce) |
| Gestor | NNO, poskytovatelé sociálních služeb, město Nové Město pod Smrkem, Úřad práce. |
| Termín | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.1 | Město v roce 2024 zřídí 3 nové pozice (celkem 7) v technickém úseku pro lidi zaměstnané na Veřejně prospěšných pracích (VPP) s podporou předáka. |
| Popis opatření | Jedná se o rozšíření stávající kapacity zaměstnanců pod městem v režimu VPP a výhledově přechod k modelu tzv. integrovaných pracovních míst s psychosociální podporou zaměstnanců a podporou rozvoje jejich pracovních kompetencí a kvalifikace za účelem zvyšování šancí na otevřeném trhu práce. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Počet znevýhodněných osob umístěných na pracovních místech - ZA-Počet osob, které zahájily výkon pracovní činnosti. |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 1,2 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | Možnost kombinace financování z OPZ+; APZ ÚP ČR, rozpočet města Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.2 | Město od roku 2024 nadále využívá zdrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro zajištění úklidových prací formou VPP a to 4 pozice ročně. |
| Popis opatření | Jedná se o zachování udržitelnosti pracovních míst pro osoby neúspěšné na trhu práce. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Počet znevýhodněných osob umístěných na pracovních místech - ZA-Počet osob, které zahájily výkon pracovní činnosti. |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 1,6 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | Možnost kombinace financování z OPZ+; APZ ÚP ČR, rozpočet města Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.3 | Město od roku 2024/2025 odpilotuje alespoň 2 pozice v rámci systému Integračních pracovních míst (IPM) a následně vyhodnotí transformaci zbylých pozic VPP do režimu IPM. |
| Popis opatření | IPM je takové pracovní místo, které může finančně podpořeno z ÚP, ale třeba také z projektu OPZ+, přičemž část podpory jde na samotné mzdové náklady a část na podpůrné nástroje za účelem zvyšování kompetencí a řešení sociální situace (např. dluhové poradenství, psychologické poradenství, kurzy, zvyšování kvalifikace, hlídání dětí apod.). |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Počet znevýhodněných osob umístěných na pracovních místech - ZA-Počet osob, které zahájily výkon pracovní činnosti. |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | 0,8 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | Možnost kombinace financování z OPZ+; APZ ÚP ČR, rozpočet města Nové Město pod Smrkem |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.4 | Od roku 2024/2025 je při městě zajištěna pozice 1.0 úvazku mentora pro osoby zaměstnané v režimu spol. odpovědného a prostupného zaměstnávání. |
| Popis opatření | „Mentor“ je průvodce zaměstnanců na podporovaných místech, který nabízí vhodné kurzy a vzdělávání, vhodné sociální služby a podporuje pracovníka ve zvládání pracovních úkolů a rozvoji nejen pracovních kompetencí. Může být realizováno v rámci projektu IPM – dle OP 4.2.3. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | Možnost financování z OPZ+; SÚPM ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.5 | Od roku 2024/2025 je při městě navýšen úvazek pozice předáka z 1.0 na 2.0 úvazku předáka pro osoby zaměstnané v režimu spol. odpovědného a prostupného zaměstnávání. |
| Popis opatření | Předák zadává, plánuje, koordinuje a kontroluje vykonanou práci; Může být realizováno v rámci projektu IPM – dle OP 4.2.3. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | 0,5 mil. Kč ročně |
| Zdroje financování | Možnost financování z OPZ+; SÚPM ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.6 | Od roku 2024 funguje místní síť zaměstnanosti, která se schází ad hoc jako podpůrný nástroj pro obsazování společensky odpovědných pracovních pozic, vytipování vhodných uchazečů a koordinaci podpory zde zaměstnaných osob. |
| Popis opatření | Síť koordinuje mentor a je složena ze zástupců města – samospráva, sociální odbor, technický odbor, ÚP, relevantní příspěvkové organizace vytvářející zmíněné pozice, relevantní sociální služby - např. dluhová poradna, TP apod. a dále NNO věnující se prostupnému zaměstnávání; Může být realizováno v rámci projektu IPM – dle OP 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Počet nově vzniklých pracovních skupin, platforem - Počet setkání/workshopů |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady | Cca 0,6 mil. Kč ročně náklady na mentora v rámci OP 4.2.4 |
| Zdroje financování | Možnost financování z OPZ+; SÚPM ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.7 | Město iniciuje v letech 2024–2028 u svých příspěvkových organizací vytvoření alespoň 10 pozic v režimu VPP/IPM zasíťovaných sociální a mentorskou podporou pro CS. |
| Popis opatření | Jedná se z velké části o již existující pracovní pozice. I tyto pozice se mohou výhledově transformovat do režimu IPM v závislosti na realizaci projektu IPM dle OP 4.2.3. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně neúspěšné na trhu práce |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Počet znevýhodněných osob umístěných na pracovních místech - ZA-Počet osob, které zahájily výkon pracovní činnosti. |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem a jeho příspěvkové organizace |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Stávající zdroje; ÚP ČR APZ; OPZ+ |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.8 | Mentor, předáci a síť zaměstnanosti od roku 2025 aktivně vyhledávají a nabízejí vhodně zacílené kurzy, vzdělávání, rekvalifikace atp. pro zvyšování měkkých dovedností a pracovních kompetencí u zaměstnané CS tak, aby každý zaměstnanec na podporovaných pozicích města jeho příspěvkových organizací (celkem cca 20 osob) absolvoval bezplatně alespoň 24 hodin vzdělávání ročně. |
| Popis opatření | Vzdělávací akce skupinové i individuální mají za cíl zvyšovat kompetence a kvalifikaci osob zaměstnaných na „podporovaných“ pracovních pozicích a jejich uplatnitelnost na trhu práce či schopnost si stávající práci udržet. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Počet setkání/workshopů - ZA-Počet osob, které absolvovaly základní pracovní poradenství |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Možnost financování z OPZ+; SÚPM ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.9 | Od roku 2024 je podpořeno kurzy měkkých dovedností, odborným vzděláním a rekvalifikacemi alespoň 10 (cca 1/6 nezaměstnaných nad 12 měsíců) osob ročně z CS dlouhodobě nezaměst. osob. |
| Popis opatření | Vzdělávací akce skupinové i individuální mají za cíl zvyšovat kompetence a kvalifikaci osob zaměstnaných na „podporovaných“ pracovních pozicích a jejich uplatnitelnost na trhu práce či schopnost si stávající práci udržet. |
| Cílová skupina | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané |
| Indikátory výstupu | - Celkový počet účastníků - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |
| Opatření 4.2.10 | Město vytvoří v rámci systému prostupného zaměstnávání od roku 2025 alespoň 5 sdílených pracovních pozic na celkem 10x 0.5 úvazku. |
| Popis opatření | Sdílené pozice či částečné úvazky umožní pracovat zejména ženám s malými dětmi a skloubit tak zaměstnání a péči o dítě. Může být realizováno v rámci projektu IPM – dle OP 4.2.3. |
| Cílová skupina | Primárně ženy pečující o malé děti |
| Indikátory výstupu | - Kapacita podpořených služeb – místa - Počet znevýhodněných osob umístěných na pracovních místech |
| Odpovědný subjekt | Město Nové Město pod Smrkem |
| Harmonogram | Od 2024 průběžně |
| Předpokládané náklady |  |
| Zdroje financování | Možnost financování z OPZ+; SÚPM ÚP ČR |
| Předpoklad realizace | 2024–2028 |

### Přehled pozic a úvazků napříč – cíle a opatření tematickými oblastmi

Tabulka 21 Pozice a úvazky návrhové části

| Zkrácený název OP | Úvazky | Strategické cíle | Specifické cíle | Opatření | Návrh rozpočtu | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case management/koordinátor – dluhy | 1,0 | 1. | 1.1, 1.2, 1.4 | 1.1.4, 1.2.3, 1.4.2, 1.4.7 | Cca 0,6 mil. Kč/rok | ÚV ČR na TP při obci + Kombinace vlastních/stávajících zdrojů NNO (dotace KÚ LK na dluhové poradenství + dotace DSO Mikroregionu Frýdlantsko) a města + dotace ÚVČR na TP při obci; |
| Case management/koordinátor/sociální pedagog – rodina a mládež | 1,0 | 1., 3., 4. | 1.4, 3.1, 3.2, 4.1 | 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 4.1.1, 1.4.7 | Cca 0,6 mil. Kč/rok | ÚV ČR na TP při obci/ NPO/ OPZ+ |
| Dětský psycholog | 1,0 | 3. | 3.2 | 3.2.6 | 0,8 mil. Kč/rok | KÚLK, DSO Mikroregion Frýdlantsko |
| Terénní práce při obci | 1,0 | 1., 3. | 1.4, 3.1 | 1.4.7, 3.1.2 | Cca 0,6 mil. Kč/rok | ÚV ČR na TP při obci |
| Mentor – pro VPP/IPM | 1,0 | 4. | 4.2 | 4.2.4 | 0,6 mil. Kč/rok | OPZ+ |
| Předák – pro VPP/IPM | 1,0 | 4. | 4.2 | 4.2.5 | 0,5 mil. Kč/rok | OPZ+/ SÚPM ÚP ČR |
| Domovník preventista | 3x0,25 | 2. | 2.3 | 2.3.1 | 350 tis. Kč/rok | MVČR |

# Implementační část

Implementaci PSZ Nové Město pod Smrkem zajišťují připravené projekty či skupiny projektů. Realizací projektů dojde k naplnění cílů a opatření PSZ.  Dále jsou součástí PSZ také tzv. systémová opatření, která nevyžadují finanční krytí formou dotací, ale vyžadují systémové změny na obci (např. místní „prorodinná síť“). Za implementaci systémových opatření je zodpovědný určený garant.

Pro naplnění některých cílů PSZ jsou vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU:

- z operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+),

- z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP 2021-2027),

- z Národního plánu obnovy (NPO)

Řídící orgán OPZ+ (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlašují příslušné výzvy. V rámci výzev OPZ+ je vyčleněna (sub)alokace pro žadatele realizující projekty v rámci naplňování PSZ územních celků zapojených do KPSV 2021+.

Implementace PSZ je zajišťována vícezdrojovým financováním. Kromě finančních zdrojů napojených na KPSV 2021+ bude pro implementaci opatření a aktivit nutné čerpat z dalších výzev fondů EU, ale i národních a regionálních zdrojů. Předpokládá se také využití vlastních zdrojů územního celku.

PSZ je schvalován orgány města a jeho nositelem je obec. Ta je zodpovědná za vytváření podmínek pro realizaci PSZ, jeho plnění, publicitu, evaluaci a za monitoring naplňování cílů PSZ.

## Řídicí struktura implementace

Implementaci a opatření PSZ zajišťují realizátoři projektů a garanti cílů. V obci se pravidelně schází Pracovní skupina projekty a implementace (PSPI), v rámci, které místní aktéři řeší
a domlouvají realizaci projektů, koordinaci v území, vzájemnou propojenost a spolupráci. Dále také průběžně vyhodnocují opatření a sestavují doporučení pro přenastavení intervencí. Skupina se schází dle potřeby několikrát do roka a jejími členy jsou zástupci realizátorů projektů, města a MěÚ Nové Město pod Smrkem a zástupci Odboru pro sociální začleňování (Agentury) pro sociální začleňování.

PSPI je realizační složkou Lokálního partnerství (LP), které se schází vždy 1x za rok, a je základní platformou pro řešení problematiky sociálního vyloučení v územním celku místních aktérů a Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

Město Nové Město pod Smrkem ve spolupráci s ASZ zlepšuje úroveň řízení, koordinace a kvality místní sítě podpůrných služeb a aktivit, přičemž zejména:

- zajišťuje činnost lokálního partnerství, udržuje a rozvíjí spolupráci s přizvanými partnery, zajišťuje kapacity a zdroje na zajištění řízení a koordinaci místní sítě podpůrných služeb a aktivit;

- pravidelně a aktivně spolupracuje s ASZ prostřednictvím pověřeného zástupce sociálního začleňování a manažera sociálního začleňování;

- ustavuje, koordinuje a řídí procesy strategického plánování a řízení;

- zajišťuje projednání výstupů spolupráce v orgánech samosprávy;

- zajišťuje finanční prostředky a kapacity na realizaci příslušných opatření
ve schváleném plánu sociálního začleňování;

- pravidelně vyhodnocuje plnění plánu sociálního začleňování a popisu spolupráce
a podílí se v případě potřeby na dalších evaluačních činnostech;

- provádí aktualizace a revize plánu sociálního začleňování na základě vyhodnocování jeho naplňování;

- podílí se na naplňování indikátorů systémových projektů realizovaných Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování;

- podílí se na realizaci monitoringu dopadů plánu sociálního začleňování a promítnutí jeho výsledků do implementace popisu spolupráce a plánu sociálního začleňování.

Lokální konzultant (LK) je pracovníkem Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, který odpovídá za činnost Lokálního partnerství a Pracovní skupiny projekty a implementace. V rámci své koordinační role propojuje místní aktéry a zprostředkovává jim poradenství
od lokálních poradců ASZ na prioritní témata. V případě potřeby a kapacit je možné zpracovat tematické výzkumy, které vytváří výzkumné oddělení Agentury. Podpůrnou roli hraje ASZ také v případě konání veřejných setkání, kulatých stolů s občany atd. a na vyžádání lze poskytnout mediální podporu při eskalaci napětí mezi majoritou a komunitami.

## Analýza rizik a nastavení řízení rizik

Tabulka 22 Analýza rizik

| č. | Název rizika | Pravděpodobnost | Dopad | Eliminace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna politiky města | 3 | 5 | - Transparentnost a funkčnost lokálního partnerství. - Aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti obyvatel. - Osvětové akce. |
| 2 | Nedostatečná kvalita implementace PSZ | 2 | 5 | - Průběžný monitoring implementace PSZ. - Průběžná evaluace implementace PSZ na PSPI. - Aktivita a transparentnost pracovních skupin a Lokálního partnerství. |
| 3 | Nízká motivace a informovanost cílové skupiny | 3 | 5 | - Aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti obyvatel. - Osvětové akce. - Podpora práce v terénu. - Podpora naplnění kapacit APK. |
| 4 | Nedostatečná (zejména kapacitně) komplexní péče o jedince z CS | 3 | 4 | - Komunikace a spolupráce jednotlivých sociálních a podpůrných služeb. - Aktivita a transparentnost pracovních skupin a LP. |
| 5 | Nedostatek odborných personálních kapacit pro realizaci projektů a zavádění nových opatření | 5 | 4 | - Koordinace a vzájemná spolupráce stávajících aktérů. - Podpora komunitní práce a dobrovolnictví. |
| 6 | Nedostatečná prevence užívání návykových látek v rodinách z CS | 3 | 4 | - Podpora preventivních aktivit a opatření zaměřujících se na užívání návykových látek v rodinách z CS. |
| 7 | Zvyšující se podíl osob v dluhové pasti. | 4 | 4 | - Realizace dluhového poradenství. - Realizace terénní sociální práce. - Realizace seminářů a jiných aktivit vedoucích ke zvýšení informovanosti obyvatel v dluhové problematice. |
| 8 | Nedostatek pracovních příležitostí pro jedince z CS | 4 | 4 | - Podpora udržitelného zaměstnání a zajištění pracovně právního poradenství pro jedince z CS. - Zajištění služeb sociální rehabilitace pro zdravotně či jinak znevýhodněné. |

## Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování

### Vyhodnocení a revize PSZ

PSZ je průběžně vyhodnocován. Vyhodnocování probíhá skrze kontrolu a hodnocení plnění projektů a aktivit. K tomu dochází při pravidelných jednáních Pracovní skupiny projekty
a implementace (PSPI) či tematických PS při Lokálním partnerství, které se schází minimálně 2x do roka. Vyhodnocení je poté 1x do roka předloženo lokálnímu partnerství a vedení města. Předmětem vyhodnocení je naplňování PSZ a případně návrhy k možné revizi PSZ.

V průběhu platnosti PSZ Nové Město pod Smrkem může docházet k jeho změnám. Z toho důvodu může být v případě potřeby sestavován krátký akční plán (AP) pro příslušné období. Může také dojít k revizi PSZ, včetně aktualizace analytických dat, vyhodnocení opatření a případné přenastavení intervencí.  V případě provedení aktualizace je založen změnový list. Případná revize dokumentu (vyhodnocení a přenastavení intervencí) prochází schvalováním příslušnými orgány města.

### Monitoring dopadů realizace plánu

Realizace PSZ je pravidelně vyhodnocována monitoringem dopadů prostřednictvím místní sítě podpůrných služeb a aktivit. V případě monitoringu se jedná o opakující se proces zjišťování plnění opatření PSZ a jeho vlivu na sociální situaci sociálně vyloučených a ohrožených osob. Tyto činnosti koordinuje ve spolupráci s územním celkem příslušné regionální pracoviště Agentury (oddělení regionální centrum střed).

Výstupem monitoringu je zpráva z realizace monitoringu, která je 1× ročně předkládána členům LP. Je podkladem pro vyhodnocení intervencí PSZ v území a může být podkladem
pro aktualizaci/revizi nebo tvorbu nového PSZ. Krátké každoroční zhodnocení bude obsahovat minimálně:

- specifikaci vazby na PSZ,

- přehled podpořených osob v jednotlivých tematických oblastech,

- plnění relevantních opatření PSZ skrze projekty,

- dopady poskytovaných služeb a realizovaných aktivit = dopadové indikátory v dané tematické oblasti,

- předpoklady udržitelnosti projektových aktivit,

- v případě opakovaného sběru dat pak vyhodnocení změn ve sledovaných obdobích a trendů ve vývoji situace klientů a popis bariér plnění.

## Financování plánu sociálního začleňování

Financování řady opatření je vázáno na zdroje z výzev zejména z OPZ+ (ev. IROP a NPO) a také z národních dotačních titulů Ministerstva vnitra a Úřadu vlády ČR. Mezi potenciální zdroje financování patří také dotace Krajského úřadu Libereckého kraje a DSO Mikroregionu Frýdlantska. Ve všech případech tvoří složku financování také spoluúčast žadatele/nositele projektu. Agentura nabízí podporu místním aktérům včetně vedení města Nové Město pod Smrkem v hledání vhodných finančních zdrojů a také při přípravě samotných projektových žádostí formou individuálních konzultací a setkávání v rámci PS Projekty a implementace.

Seznam zdrojů:

Nové Město pod Smrkem. (2024). Plán prevence kriminality pro roky 2024–2027.

Mikroregion Frýdlantsko. (2024). Akční plán pro rok 2024; 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2025.

Mair, J. (2023). Situační analýza Nové Město pod Smrkem. Odbor (Agentura) pro sociální začleňování.

Mair, J. (2023). Zpráva z tematického výzkumu: Volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v Novém Městě pod Smrkem. Odbor (Agentura) pro sociální začleňování.

Lang, P. (2021). Situační analýza Frýdlantsko 2021. Odbor (Agentura) pro sociální začleňování.

PAQ Research. (2022). Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu – ORP Frýdlant.

Demografie Morava. (2022). Socioekonomická situace území a prognóza kapacit sociálních služeb – Frýdlant a okolí.

Mapa zadlužení. https://www.mapazadluzeni.cz

MPSV: Analýzy a statistiky trhu práce. https://www.mpsv.cz/web/cz/analyzy-a-statistiky-trhu-prace-

Seznam grafů:

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v NMPS v letech 2013–2022	7

Graf 2 Věková struktura obyvatel NMPS v letech 2013–2022 	8

Graf 3 Vzdělanostní struktura (k 26. 3. 2021)	9

Graf 4 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2016–2022 (v %) 	20

Graf 5 Počty UoZ v NMPS dle délky v evidenci	22

Graf 6 Počty dětí v jednotlivých věkových skupinách v NMPS, k 31. 12. 2021	26

Graf 7 Co by v NMPS mělo dle dětí ze SVL být	29

Seznam tabulek:

Tabulka 1 Počty vyplacených dávek za rok 2022 a 2023 - Novoměstsko	10

Tabulka 2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením	11

Tabulka 3 Hodnota indexu sociálního vyloučení v NMPS v letech 2016–2022	12

Tabulka 4 Počet a podíl osob v exekuci v NMPS v letech 2020–2023	13

Tabulka 5 Vývoj podílu osob v exekuci v letech 2020–2023	14

Tabulka 6 Počet a podíl bankrotů v NMPS a Libereckém kraji v roce 2022	14

Tabulka 7 Evidované trestné činy a přestupky v NMPS v letech 2019–2023	15

Tabulka 8 Přestupky: srovnání v letech 2022–2023	16

Tabulka 9 Evidované přestupky v letech 2019–2023	16

Tabulka 10 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 3. 2024	19

Tabulka 11 Dosažitelní UoZ	20

Tabulka 12 Vývoj počtu nezaměstnaných ve Nové Město pod Smrkem (2006–2020)	21

Tabulka 13 Počet UoZ v NMPS, dle pohlaví, délky evidence, věku a vzdělání	21

Tabulka 14 Počet volných pracovních míst	23

Tabulka 15 Bytový fond města Nové Město pod Smrkem	24

Tabulka 16 Přehled volnočasových aktivit	27

Tabulka 17 Přehled poskytovatelů sociálních služeb	31

Tabulka 18 Přehled dalších služeb a aktivit	33

Tabulka 19 Přehled čerpání z „Měšce“ Mikroregionu Frýdlantsko	35

Tabulka 20 Klíčové problémy, strategické a specifické cíle	41

Tabulka 21 Pozice a úvazky návrhové části	59

Tabulka 22 Analýza rizik	62

Seznam příloh:

Příloha 1 Manažerské shrnutí Situační analýzy

Příloha 2 Manažerské shrnutí Zprávy z tematického výzkumu

Příloha 1 Manažerské shrnutí Situační analýzy

Manažerské shrnutí

Situační analýza představuje analytický podklad pro činnost lokálního konzultanta a dalších aktérů angažovaných v procesu sociálního začleňování v Novém Městě pod Smrkem. Mapuje stav lokality v oblasti sociálního vyloučení a slouží k základní orientaci v tématech zaměstnanosti, zadluženosti, bezpečnosti, bydlení, rodinné politiky a zdraví.

Na základě hodnot indexu sociálního vyloučení (v roce 2022 27 bodů na škále 0–30) spadá Nové Město pod Smrkem do kategorie obcí s nejvyšší mírou sociálního vyloučení (kategorie 12 až 30 bodů) (Lang, 2021), kam patřilo v roce 2022 3 % obcí. V analýze byly sledovány i jednotlivé indikátory:

- podíl vyplacených příspěvků na živobytí na počet obyvatel starších 15 let v průměrném měsíci roku 2022 dosahoval v Novém Městě pod Smrkem 2,1 % a držel se tak nad celorepublikovým průměrem (0,7 %), ale i nad průměrem ORP Frýdlant (1,6 %),

- podíl vyplacených příspěvků na bydlení na počet obyvatel starších 15 let v průměrném měsíci roku 2022 dosahoval v Novém Městě pod Smrkem 5,4 % a držel se tak nad celorepublikovým průměrem (1,8 %), i nad průměrem ORP Frýdlant (3,2 %),

- podíl nezaměstnaných osob dosahoval v prosinci 2022 v Novém Městě pod Smrkem 9,6 % a držel se tak nad celorepublikovým průměrem (4 %) i nad průměrem v ORP Frýdlant (7,3 %),

- podíl osob v exekuci dosahuje vyšších hodnot (16 %), než je podíl v ORP Frýdlant (11,8 %) a ČR (7,2 %). Navíc mezi osobami v exekuci narůstá podíl těch, co mají tři a více exekucí, ti představovali v roce 2023 71 % ze všech osob v exekuci,

- ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku v běžných třídách v 7. nebo 8. ročníku 19 % žáků, čímž se podíl předčasných odchodů dostal nad celorepublikový průměr (3,6 %), i nad průměr ORP Frýdlant (8,1 %).

Dle kvalifikovaného odhadu uvedeného v Plánu prevence kriminality (2021, s. 1) lze počet sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob v Novém Městě pod Smrkem odhadnout na 100–300 osob. Relevantními ukazateli, které odkazují k ohrožení různými rizikovými faktory, je např. počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi v území (v průměrném měsíci roku 2022 64 vyplacených příspěvků na živobytí a 36 vyplacených doplatků na bydlení), míra nezaměstnanosti (v prosinci 2022 evidováno 202 uchazečů o zaměstnání, z toho 155 dosažitelných) a zadluženost (k 1. 3. 2023 v exekuci 513 fyzických osob). Na základě předchozí analýzy ASZ (Hladík, 2021) a terénního šetření byly identifikovány sociálně vyloučené lokality, resp. domy, v nichž žijí ve větším počtu obyvatelé sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení: jde o dva sociálně vyloučené bytové domy v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví města jeden sociálně vyloučený bytový dům, několik bytových domů s vyšším podílem sociálně vyloučených bytů (ve třech různých lokalitách) a městská ubytovna pro nízkopříjmové obyvatele.

V jednotlivých sledovaných oblastech lokální aktéři upozorňují na následující bariéry:

| zaměstnanost | část osob je na volném trhu práce obtížně zaměstnatelná (nízké vzdělání), nebo nemůže pracovat, ale zároveň nedostáhne na invalidní důchod, nedostatek pracovních příležitostí přímo v NMPS a nutnost dojíždění, nedostatek pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací; absence sdílených pracovních míst či zkrácených úvazků, nízké platy a nízká konkurenceschopnost legální práce před nelegální, nízká prostupnost pozic VPP ke standardnímu zaměstnání, nízká dostupnost rekvalifikací. |
| --- | --- |
| zadluženost | rostoucí podíl osob s mnohočetnými exekucemi, malý počet osob dosáhne na oddlužení (nestabilní situace v oblasti příjmů). |
| bezpečnost | snížený pocit bezpečí, krádeže a drobná kriminalita, gamblerství, přeshraniční kriminalita a drogová kriminalita. |
| bydlení | nedostupnost bydlení, diskriminace romských obyvatel při hledání bydlení, problematické sousedské soužití. |
| rodina | nedostatečné kapacity terénní práce, prevence v rodinách, chybějící povědomí o sociálních službách nebo nedůvěra u určité skupiny lidí, chybějící koordinovaná spolupráce více institucí, úkolování a výměna informací, absence anonymity klientů i pracovníků sociálních služeb (specifikum malého města), absence komunitní práce a zapojování lidí samotných, nedostatečné možnosti rodinné i individuální terapie, chybějící pestrost terapeutických služeb, zhoršená dostupnost zdravotní péče, chybí psychiatr (pro dospělé i děti), dětský lékař, nedostatečné zajištění primární prevence na škole, nedostatečné vyžití pro děti a mládež. |

Příloha 2 Manažerské shrnutí Zprávy z tematického výzkumu

| Manažerské shrnutí Výzkum se zaměřuje na stávající možnosti a potenciály v oblasti trávení volného času v Novém Městě pod Smrkem a identifikaci potřeb dětí a mládeže ze SVL v této oblasti. Hlavní zjištění se týkají především těchto témat: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Možnosti a způsoby trávení ne/organizovaného volného času dětmi a mládeží ze SVL | Dostupnost organizovaných volnočasových aktivit dětem a mládeži ze SVL | Bariéry pro zapojení z pohledu aktérů, dětí a mládeže ze SVL a jejich rodičů |

Václav se nají, potom jde se psem, potom jde do Kina nebo je celé odpoledne venku, když prší jde do Kina a hraje pinec nebo takhle něco anebo je doma. Doma se dívá na filmy, nebo na videa, ale doma ho to tolik nebaví.

Neorganizovaný volný čas

V rámci organizovaných volnočasových aktivit v NMPS nedochází k začleňování dětí ze SVL do běžných vrstevnických skupin.

Organizované volnočasové aktivity

| AFK Nové Město pod Smrkem Hasičský kroužek SVČ "ROROŠ" (DDM) Základní umělecká škola, NMPS | NZDM Kino volnočasový kroužek Člověka v tísni Na NZDM děti oceňovaly nejen možnost trávit svůj volný čas (hrát „pinčes“, hrát na nástroje, využít možnosti doučování), ale zejména důvěru k vedení klubu, možnost svěřit se se svými starostmi a pomoc s řešením problémů. |
| --- | --- |
| ze SVL pouze jednotlivci | ze SVL většina (více než 90 %) klientů |

Potřeby a bariéry

- (chybějící) podpora (rodiny nebo pedagoga) – důležité jak pro zapojení nebo vytrvání v aktivitě

- nedostatek finančních prostředků – přestože platby za organizované volnočasové aktivity nejsou vysoké a platbu je možné rozložit, finanční situace rodin představuje mantinely

- špatná informovanost – chybějící a nesprávné informace

- vysoké nároky některých volnočasových aktivit, nebo cizost prostředí

- nezájem o volnočasové aktivity – chuť trávit čas volně s kamarády

Od 24. 02. 2022 do 21. 03. 2022 bylo těmto osobám uděleno dlouhodobé vízum za účelem strpění s kódem D/VS/U. Od 22. 03. 2022 je těmto osobám udělována dočasná ochrana, a to formou dlouhodobého víza s kódy D/DO/667, D/DO/668 a D/DO/669. Dle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se všechny tyto osoby, včetně osob předchozím vízem D/VS/U považují za osoby s dočasnou ochranou (MVČR, 2023).

Jan Hladík: Situační analýza Frýdlantsko. Listopad 2021.

Dle Plánu prevence kriminality (2024, s.1) ve městě trvale žije 450 občanů romského etnika. Je to přibližně 13 % obyvatel. To potvrzuji i situační analýza (Hladík, 2021) uvádějící kvalifikovaný odhad „místního sociálního odboru zhruba 400 až 450 osob.“ Dle SLBD 2021 je nejpočetnější národností menšinou v NMPS romská a slovenská, k romské národnosti se přihlásilo 52 obyvatel, ke slovenské 45, vietnamské 22, německé 20, ukrajinské 16, polské 13 a ruské 6 obyvatel.

V tabulce jsou uvedena data až od roku 2020, protože údaje za předchozí roky uvedené v Mapě exekucí nelze podle vyjádření Exekutorské komory garantovat, resp. mohou se v nich vyskytovat nepřesnosti (např. duplicitní údaje).

přepočet na obyvatelstvo 15+

https://cpibyty.cz/o-nas/portfolio/nove-mesto-pod-smrkem

Více k demografickým údajům viz situační analýza.

Na základě žádosti je službám přidělena dotace z financí MPSV skrze příslušný kraj.

Obce nebo kraj můžou poskytnout účelovou dotaci ze svého rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru (§ 105 zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách). Podle zvláštního zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Společné projekty svazku obcí / MIKROREGION FRÝDLANTSKO – oficiální stránky [online]. Dostupné z: https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/

1 – velmi nízká/ý, 2 - nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý