Nabídka na zpracování vstupní analýzy a návrhových opatření v odpadovém hospodářství pro obec Kunčice pod Ondřejníkem

Zpracovatel:

Společnost:	ARCH consulting s.r.o.
Sídlo:		Sluštická 873/6, Praha 10
Web:		http://www.obcejinak.cz

Mail:		obchod@obcejinak.cz

2009-2023 ARCH consulting, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společností ARCH consulting, s.r.o. a jsou určené pouze pro zadavatele. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami.

V Praze, dne 1.8.2023

Věc: Nabídka pro obec Kunčice pod Ondřejníkem

Vážený pane starosto,

na základě našeho setkání si dovoluji předložit nabídku na zpracování analýzy odpadového hospodářství (dále jen OH) a návrhových opatření v oblasti OH pro obec Kunčice pod Ondřejníkem. Současně uvádím následné kroky vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství.

Cílem nabídky je realizace analýzy, která bude sloužit jako vstup pro optimalizaci odpadového hospodářství města a případnou dlouhodobou spolupráci v oblasti odpadového hospodářství. Pokud bude zájem, můžeme následně navázat spolupráci, například formou Odpadového managera.

ARCH consulting s.r.o. je poradenská firma specializující se na odpadové hospodářství obcí v České republice. Naše práce spočívá v detailním studiu podkladů jednotlivých měst/obcí, navrhování řešení zaměřených na konkrétního klienta a současně bereme v úvahu nově navrhované legislativní změny a plány odpadového hospodářství příslušného kraje. Při tvorbě strategických dokumentů (analýza, strategie, studie proveditelnosti apod.) se zaměřujeme na vizi obce a v případě účelových sdružení i na společný záměr. Naše doporučení nejsou poskytována klientům v obecné rovině, ale vždy jsou podložena detailními propočty s důrazem na ekonomickou stránku věci a zohledňují legislativu ČR a ochranu životního prostředí. Všechny návrhy jsou s klientem průběžně konzultovány a klient je upozorněn na výhody a nevýhody jednotlivých řešení.

ARCH consulting s.r.o. je výhradně konzultantskou společností, poskytuje profesionální, nezávislé služby a není dodavatelem žádného zboží nebo služeb jiného než poradenského typu.

- CÍL A ROZSAH PROJEKTU – Analýza a návrhová opatření v odpadovém hospodářství

Cílem navrhovaných okruhů je realizace podrobné analýza současného stavu, stanovení nových cílů, sledování vybraných parametrů, nové nastavení a optimalizace systému odpadového hospodářství obce. U určitých jednotlivých okruhů činnosti je orientačně stanoveno období, kdy bude probíhat realizace. Úprava navrhovaných okruhů vč. předpokládané doby realizace je prováděna po dohodě s klientem.

- Analýza a návrhová opatření v odpadovém hospodářství

Provedení detailní, podrobné analýzy skutečného stavu je nezbytné pro správné stanovení a navržení budoucí odpadové strategie obce i dílčích cílů. Obec Kunčice pod Ondřejníkem nedisponuje žádnou zpracovanou analýzou OH, nedisponuje tak fakticky se správnými a dostatečnými daty. Navrhujeme následující postup a rozsah Analýzy OH.

  - Prvotní sběr dostupných dat:

- hlášení ISPOP za poslední 2 roky

- dotazník EKO-KOM, a.s. za poslední 2 roky;

- fakturace bonusů EKO-KOM, a.s. za poslední 2 roky;

- smlouvy se všemi poskytovateli/dodavateli služeb v OH včetně veškerých dodatků;

- aktuální vyhlášky obcí týkající se OH;

- přijaté faktury od dodavatelů za uplynulý kalendářní rok;

- pasportizace nádob - aktuální počty nádob na SKO, separovaných odpadů včetně údajů o vlastnictví nádoby, velikosti a četnosti svozů;

- popis motivačního systému (pokud je v obci nastaven);

- provozní údaje o obecním zařízení pro nakládání s odpady;

- výčet a stručný popis aktuálně vnímaných nebo řešených problémových oblastí systému OH.

V rámci sběru dat mohou být požadavky na doplnění informací upřesněny nebo rozšířeny. Bude řešeno po dohodě s obcí/městem.

  - Analýza současného systému OH klienta

- legislativní část, tj. smluvní podmínky vyplývající z existujících právních vztahů s dodavateli služeb 
a nastavení obecně závazných vyhlášek;

- zhodnocení celkové aktuální nákladovost, efektivita a ekonomičnost systému;

- zhodnocení produkce hlavních skupin odpadů;

- benchmark klíčových indikátorů za srovnatelné obce v regionu;

- současná kvalita služeb a technická vybavenost (sběrná síť, služby);

- transparentnost a možnost uplatňovat kontrolní mechanismy;

- zhodnocení aktuálního systému OH z hlediska plnění cílů stanovených platnou legislativou a možností maximálního využití systému OH obce pro dosažení stanovených cílů;

  - Vyhodnocení a představení výsledků analýzy a návrhových řešení

- prezentace výsledků analýzy OH klientovi (osobně nebo online – bude upřesněno s klientem)

- prezentace návrhových opatření včetně diskuze o dopadech těchto opatření

- představení a doporučení dalšího postupu

B.  CENOVÁ NABÍDKA na analýzu a návrhová opatření v OH

Analýza současného stavu, monitoring dat, právní analýza a výčet návrhových opatření:

45.000,- Kč bez DPH

Cenová nabídka zahrnuje veškeré výše uvedené práce včetně dvou jednání s klientem, kterými se rozumí:

1. jednání

  - formou workshopu (telefonicky, online telekonference např. zoom, skype, meet apod.)

  - předpokládáme účast odpovědného zástupce města s tím, že na workshopu budou diskutována odborná témata jako např.:

    - chybějící podklad,

    - rozsah poskytovaných služeb,

    - práce s občanem,

    - práce s dodavatelem,

  - workshop lze využít i k předání chybějících podkladů

  - řešení konkrétních témat plynoucích z průběžných závěrů analýzy

2. jednání (osobně nebo online – bude upřesněno s klientem)

  - prezentace analýzy OH klientovi

  - prezentace návrhových opatření včetně diskuze o dopadech těchto opatření

  - představení doporučení dalšího postupu

Všechny práce jsme schopni zajistit komplexně, a to jak organizační část, tak garantovat detailní technické poradenství. Ke všem uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

- NÁVRH NÁSLEDNÝCH KROKŮ

Po zpracování analýzy, která povede k optimalizaci odpadového hospodářství (OH) navrhujeme:

- Nasazení produktu Odpadový manager – 10/2023 – 12/2026

- Rozsah produktu bude vycházet z realizované analýzy a dohody se zadavatelem.

- Produkt by byl případně následně realizován na základě samostatné smlouvy a stanovených smluvních a cenových podmínek.

D.  FAKTURAČNÍ MILNÍKY

Fakturační milníky pro zpracování analýzy a návrhových opatření v OH i následně realizovaných kroků:

- první fakturační milník ve výši 50 % je datován k podpisu smlouvy (potvrzení objednávky)

- druhý fakturační milník ve výši 50 % je datován k předání díla, předání a převzetí bude potvrzeno písemně (emailem).

E.  PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Analýza a návrhová opatření:

- Převzetí podkladů a zahájení prací						    2 týdny

- Zpracování podkladů							                 3 týdny

- Zpracování analýzy OH                 						    3 týdny

- Předání a převzetí analýzy OH	               				                 2 týdny

Odhadovaná doba realizace: celkem 12 týdnů od podpisu objednávky (smlouvy) a resp. 10 týdnů po předání podkladů

V případě, že podklady nejsou předány dle uvedeného harmonogramu, prodlužuje se automaticky termín plnění o dobu prodlení klienta na nezbytně nutnou dobu.

F.  ZPŮSOB ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU

Nutnou koordinaci smluvních stran při plnění tohoto projektu bude zajišťovat společný realizační tým. Každá ze smluvních stran jmenuje do realizačního týmu své členy. Realizační tým bude komunikovat dle potřeby (elektronicky, telefonicky nebo osobně). Z každého zasedání bude nejpozději do 3 dnů po jeho skončení vypracován písemný zápis, který bude doručen všem členům realizačního týmu a který bude obsahovat konkrétní závěry, popř. úkoly, lhůtu pro jejich splnění a odpovědnou osobu za jejich provedení. Zápis zajistí pověřená osoba z ARCH consulting.

G.  ZÁVĚR

Věříme, že Vás nabídka zaujala a jsme připraveni Vám zodpovědět veškeré otázky na námi nabízené služby. Tato nabídka je platná 30 dnů od předložení cenoví nabídky. Po uplynutí této lhůty si ARCH consulting s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu nabízených podmínek.

Naše reference: https://www.obcejinak.cz/reference/

Děkuji za Váš čas věnovaný naší nabídce.

S pozdravem

Petr Lebeda, MSc., MBA

Key Account Manager

ARCH consulting, s.r.o.

petr.lebeda@archconsulting.cz

Tel: +420 608 065 413