Obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ 002 96 856

se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

zastoupena: Ing. Jiří Mikala, starosta obce

(dále jen „Obec“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ 480 35 599

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zastoupena:

(dále jen „společnost SWIETELSKY“)

společně též dále jako „Smluvní strany“

uzavírají mezi sebou na základě úplného vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto:

DOHODU O NAROVNÁNÍ

I.

Sporné a nesporné skutečnosti

- Smluvní strany tímto konstatují a činí nesporným, že mezi Obcí a společností SWIETELSKY byla dne 1. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. S23-037-0055, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – první etapa“(dále jen „Smlouva“), ke které byly následně uzavřeny dodatky č. 1, č. 2 a č. 3, přičemž jak obsah Smlouvy, tak obsah jednotlivých dodatků je Smluvním stranám dobře znám, proto není v této Dohodě činěna jejich bližší specifikace.

- Dne 4. 8. 2025 uplatnila Obec prostřednictvím datové schránky vůči společnosti SWIETELSKY čtyři záruční vady, které byly popsány v přípisu Obce ze dne 31. 7. 2025 nazvaném jako „Reklamace vad na díle Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – první etapa“ (dále jen „Reklamace“).

- Dle čl. 9.7. Smlouvy měla společnost SWIETELSKY začít s odstraňováním reklamovaných vad 
v Reklamaci do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení vad, tedy do 14. 8. 2025 a vady měla odstranit v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutého s Obcí, přičemž žádný takový termín sjednán nebyl a Obcí je proto dovozováno, že vady měly být odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení, tedy do 18. 8. 2025.

- V čl. 11.4. Smlouvy bylo sjednáno, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady zaplatí společnost SWIETELSKY Obci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- Vzhledem ke skutečnosti, že společnost SWIETELSKY nezačala odstraňovat reklamované vady včas, uplatnila Obec svůj nárok na smluvní pokutu výzvou k úhradě smluvní pokuty dne 
24. 9. 2025, přičemž přílohou této výzvy byla také faktura č. 2025173 znějící na částku 148.000,- Kč představující smluvní pokutu za čtyři vady popsané v Reklamaci za dobu od 19. 8. 2025 do 
24. 9. 2025.

- Následně proběhla komunikace mezi Smluvními stranami, přičemž společnost SWIETELSKY se k nároku na smluvní pokutu vyjádřila dne 24. 10. 2025 tak, že nárok Obce na smluvní pokutu neuznává s argumentací uvedenou v daném přípisu. Zejména společnost SWIETELSKY namítá nepřiměřenost smluvní pokuty a dále rozporuje také samotný nárok na smluvní pokutu, 
resp. svou odpovědnost za některé reklamované vady.

- Mezi Smluvními stranami je vzhledem k některým právním a skutkovým otázkám sporné, zda má Obec vůči společnosti SWIETELSKY nárok na smluvní pokutu ze Smlouvy a případně v jaké výši (dále jen „Sporná skutečnost“).

- Účelem této Dohody je narovnání vztahů vzniklých mezi Smluvními stranami v záležitosti Sporné skutečnosti, a to tak, aby v konečném důsledku Smluvní strany neměly vůči sobě po uzavření této Dohody žádných pohledávek či jakýchkoliv jiných práv a povinností, a to mimo práv a povinností výslovně vyplývajících z této Dohody o narovnání.

- Smluvní strany pověřují orgán rozhodující případný spor z této Dohody, aby veškeré nejasnosti či neurčitosti interpretoval ve prospěch účelu této Dohody.

II.

Způsob narovnání

- Smluvní strany se dohodly na narovnání Sporné skutečnosti tak, že se společnost SWIETELSKY na základě této Dohody zavazuje uhradit Obci smluvní pokutu ve výši 128.000,- Kč 
(slovy: sto dvacet osm tisíc korun českých), a to na základě vystavené faktury do 30 dnů od uzavření této Dohody.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem narovnání je výlučně Sporná skutečnost, tedy nárok na smluvní pokutu a s tím související práva a povinnosti a nedochází k žádné změně zbylých smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě. Smluvní strany konkrétně shodně prohlašují, že vypořádáním nároků dle této Dohody není zejména nijak dotčena záruka za jakost díla, práva Obce z vadného plnění a nároky související s právy z vadného plnění spočívající zejména v případné náhradě škody z vad plynoucí. Odpovědnost za vady se v tomto ohledu řídí obsahem Smlouvy.

- Uzavřením této Dohody dochází k úplnému vypořádání Sporné skutečnosti a Smluvní strany tak vůči sobě již nadále z tohoto titulu nemají žádné pohledávky.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Tato Dohoda o narovnání se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Veškerá ustanovení této Dohody o narovnání mohou být měněna pouze písemnou formou.

- Právní jednání Obce bylo schváleno usnesením Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem č. RO107/2025/8 dne 19.12.2025.

V ………………. dne ……………	V ………………. dne ……………

----------------------------------------------                               		------------------------------------------

Obec Kunčice pod Ondřejníkem				  SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jiří Mikala, starosta obce