**popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování**

|  |  |
| --- | --- |
| Územní celek | Město Nové Město pod Smrkem |
| Sídlo[[1]](#footnote-2) | Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem |
| IČ | 00263036 |
| Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování[[2]](#footnote-3) | Petr Černica Starosta města Nové Město pod Smrkem  |
| Manažer sociálního začleňování[[3]](#footnote-4) | XXXXX |
| Vedoucí regionálního pracoviště ASZ | Mgr. Miroslav Klusák |

|  |
| --- |
| Popis spolupráce se vztahuje k Memorandu o spolupráci ze dne **…………** |

**Doba platnosti popisu spolupráce**

*(POČET LET OD DATA SCHVÁLENÍ DOKUMENTU ORGÁNEM ÚZEMNÍHO CELKU)*

|  |
| --- |
| 2 roky |

**Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)**

|  |
| --- |
| Spolupráce města Nové Město pod Smrkem a Agentury pro sociální začleňování spočívá v odborném poradenství a během spolupráce se zaměří na následující oblasti:* **Ohrožená rodina, dluhy a bydlení –** ve městě je velké množství rodin, které jsou ohroženy školními neúspěchy dětí, mnoho rodin se nachází v sociálním vyloučením nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Rodinné prostředí děti často ke vzdělání nemotivuje, rodiny nejsou schopné děti ve vzdělání podpořit i v případech, kdy motivaci mají. ORP Frýdlant vykazuje v rámci Libereckého kraje nejvyšší míru počtu žáků s nedokončeným základním vzděláváním při ukončení povinné školní docházky. Značné množství rodin s dětmi žije v chudobě, jsou příjemci dávek hmotné nouze a takové rodiny nemají prostředky na podporu dětí v rámci vzdělávání. Klima ve vzdělávacích zařízeních se zhoršuje, zhoršuje se pocit bezpečí některých dětí a mladých dospělých. Dalším problémem jsou exekuce. V Novém Městě p/S se díky soustavné práci aktérů a několikaletému ekonomickému vzestupu podařilo významně snížit počet osob v exekuci, ovšem i přes toto významné snížení, je počet osob v exekuci mnohem vyšší, než je průměr ČR nebo Libereckého kraje. O sociální situaci a negativních dopadech vypovídá též číslo o počtech dětí v zařízeních pro péči o dítě, které je téměř třikrát vyšší, než je celorepublikový průměr.

Ve městě působí několik aktivních neziskových organizací a sociální odbor, který je pověřen výkonem státní správy na úseku sociální péče (rodiny s dětmi staří a postižení občané, nezaměstnaní), společnými silami se snaží nepříznivou sociální situaci řešit.  |

**Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity**

|  |
| --- |
| Lokální partnerství je jako stálý koordinační, poradní a iniciativní orgán v oblasti sociálního začleňování. Lokální partnerství zejména sleduje a vyhodnocuje vývoj sociální situace a potřeb ohrožených a sociálně vyloučených obyvatel, naplňování spolupráce s Agenturou, podílí se na tvorbě plánu sociálního začleňování a sleduje jeho implementaci.Pracovní skupina lokálního partnerství bude stanovena na základě aktuální potřeby, předpokládá se vznik jedné pracovní skupiny pro ohrožené rodiny. Složení Lokálního partnerství: Členy lokálního partnerství jsou pověřená osoba města, konzultant Agentury a další členové jmenovaní do lokálního partnerství. Zřizovatelem lokálního partnerství bude starosta Petr Černica.  |

**Specifikace plánu sociálního začleňování**

|  |
| --- |
| V rámci spolupráce vznikne: **Strategicko-koncepční dokument**, či dokument, který na něj navazuje.  |

**Předpokládané oblasti intervence realizované za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 2021+**

|  |
| --- |
| **Předpokládaná opatření strategického dokumentu:**  * Podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a služeb pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené školním neúspěchem dětí
* Podpora rodin s nízkými rodičovskými kompetencemi a podpora rodin s dětmi ohrožených závislostí rodičů
* Je nastavena podpora rodinám ohroženými školními neúspěchy dětí a předčasnými odchody ze vzdělávání
* Budování a zkvalitňování zázemí sociálních a navazujících služeb
* Podpora fakultativních činností
* Terapeutická podpora pro rodiny s narušenými funkcemi a pro ohrožené rodiny
* Podpora rodin při udržení bydlení
* Monitorování změn u cílové skupiny
* Prevence ztráty bydlení
 |

**Kontaktní osoba za příslušný kraj (je-li relevantní)**

|  |
| --- |
| Václav Strouhal, DiS., koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajský úřad Libereckého kraj, odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce, U Jezu 642/2a, PSČ: 461 80, Liberec 2 |

**Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání**

|  |
| --- |
| Předpokládaní členové lokálního partnerství, po projednání dne……, souhlasí se zněním popisu spolupráce.  |

**Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování | Výstup | Odpovědnost ASZ | Odpovědnost územního celku | Termín dokončení |
| **Lokální partnerství** (včetně jeho složek – pracovních skupin) | Příprava strategického dokumentu, realizace pracovní skupiny pro ohrožené rodiny, přenos odborných informací. | Statut a jednací řádZáznam z jednáníPrezenční listina | Odborné zajištění - odborné konzultace k tematickým oblastem spojených s řešením problematiky  | Organizační a odborné zajištění | Minimálně 4x ročně |
| **Popis spolupráce** | Vyhodnocení naplňování popisu spolupráce (plnění vymezených aktivit, plnění harmonogramu), vyhodnocení vhodnosti zvoleného postupu a případně návrhy revize popisu spolupráce. | Zápis z jednáníZáznam z jednání LPZpráva o plnění popisu spolupráce | Vzájemná součinnostZajištění schvalovacích procesů na úrovní Agentury | Vzájemná součinnostZajištění schvalovacích procesů na úrovni obce | 2x ročně jednání konzultanta/ky Agentury a pověřeného zástupce městaProjednání Lokálním partnerstvím 1x ročněZpráva o plnění popisu spolupráce 1x ročně |
| **Plán sociálního začleňování (PSZ)** | Příprava podkladů-analytické práce (mapování potřeb, prioritizace problémů, nastavení cílů), formulace strategie, nastaveníimplementace. | Strategický dokument | Odborná podpora, konzultace, zajištění schvalovacích procesů na úrovni Agentury | Realizace opatřeníOrganizační zajištění schvalovacích procesů na úrovní obce | 2. kvartál 2023 |
| **Implementace opatření a vyhodnocení opatření z Plánu sociálního začleňování (PSZ)** | Vyhodnocení PSZ, sledování naplňování PSZ a případné návrhy revize PSZ. | Záznam z jednáníZáznam z jednání LPZpráva o plnění PSZ zastupitelstvu obce | Vzájemná součinnost  | Vzájemná součinnostOrganizační zajištěníZajištění schvalovacích procesů na úrovni obce | 3. kvartál 2023 (Implementace opatření)2. kvartál 2024 (Vyhodnocení opatření) |
| **Odborné poradenství – individuální i skupinové** (dle tematických oblastí spolupráce včetně realizace odborných platforem a vzdělávacích akcí) | Odborná podpora a realizace vzdělávacích akcí dle identifikované potřeby PSZ, individuální podpora konkrétním aktérům pro zvýšené vnitřní efektivity poskytovaných činností. | Prezenční listinaZpětná vazba | Odborné zajištění | Organizační zajištění | Do konce realizace projektových aktivit ASZ |

 Datum schválení popisu spolupráce územním celkem[[4]](#footnote-5):

 Číslo usnesení : ………

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  | 1. V Novém Městě pod Smrkem dne
 |
| 1. …………………………………………
 | 1. Petr Černica
 |
| odbor (Agentura) pro sociální začleňování1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 | 1. starosta, město Nové Město pod Smrkem
 |

1. V případě obce se jedná o sídlo obecního úřadu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování je osoba zastupující politickou reprezentaci obce (případně kraje), či pokud se nejedná o obec (kraj), osoba plnící obdobnou funkci jako zástupce politické reprezentace. Je odpovědný za nastavení, průběh a výsledky spolupráce územního celku s ASZ. Předkládá materiály k projednání v orgánech územního celku, odpovídá za realizaci popisu spolupráce, plánu sociálního začleňování a vytvořeného partnerství. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jedná se o kontaktní osobu, zpravidla jde o výkonného pracovníka územního celku. Zajišťuje koordinaci a činnost partnerství, součinnost orgánů a složek územního celku (např. odborů městského úřadu), dokumentaci procesu, věcnou realizaci činností územního celku, přípravu výstupů a spolupráci územního celku a ASZ. [↑](#footnote-ref-4)
4. Popis spolupráce schvaluje zastupitelstvo obce, či pokud se nejedná o obec, orgán územního celku plnící obdobnou funkci jako zastupitelstvo obce. [↑](#footnote-ref-5)